Додаток 1

до Національного плану управління відходами до 2033 року

**ПЛАН ЗАХОДІВ**  
**Національного плану управління відходами до 2033 року**

| **Найменування заходу** | | **Строк виконання, рік** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** | **Джерело фінансування** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Загальні питання** | | | | | |
| **Удосконалення та наближення національного законодавства до вимог європейського законодавства** | | | | | |
| **1.1.** | **Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєктів про:** | | | | |
|  | про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України | 2024 | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення | 2024 | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | про упаковку та відходи упаковки (встановлення РВВ) | 2024 | Міндовкілля | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України | 2024 | Міндовкілля | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | про батареї та акумулятори та відходи батареї та акумуляторів (встановлення РВВ) | 2024 | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | про відходи електричного та електронного обладнання (встановлення РВВ) | 2024 | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | про зняті з експлуатації транспортні засоби (встановлення РВВ) | 2024 | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | про відходи мастил, олив та шин (встановлення РВВ) | 2024 | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | про відходи текстилю (встановлення РВВ) | 2024 | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | про відходи будівництва та знесення (встановлення РВВ) | 2024 | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| **1.2.** | **Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєктів актів про:** | | | | |
| 1. | порядок ведення реєстрів у сфері управління відходами | 2024 | Mіндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| 2. | цільові показники щодо підготовки відходів до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, включаючи зворотне заповнення, та порядок їх виконання | 2024 | Міндовкілля  Мінінфраструктури  Мінекономіки  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| 3. | порядок подання декларації про відходи та її форми | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля Мінекономіки Мінінфраструктури МОЗ інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Міненерго | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| 4. | порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновку на транскордонне перевезення відходів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами (2024) | Міндовкілля,  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| 5. | порядок виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінінфраструктури | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| 6. | технічні вимоги до експлуатації установок зі спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінінфраструктури | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| 7. | відходи, що біологічно розкладаються, включаючи харчові відходи | 2024 | Міндовкілля  Мінінфраструктури | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| 8. | порядок управління окремими видами відходів, що утворилися внаслідок виникнення надзвичайної ситуації техногенного, природного або воєнного характеру | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля, Мінінфраструктури,  ДСНС | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| 9 | технічний регламент про критерії класифікації небезпеки та правила попереджувального маркування хімічної продукції (хімічних речовин та сумішей) відповідно до Узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування хімічних речовин (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) із розшифровкою кодів класифікації небезпеки | 2024 | Міндовкілля, Мінінфраструктури,  ДСНС | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| **1.3** | **Розроблення проєктів наказів Міндовкілля про:** | | | | |
|  | затвердження довідкових документів з найкращих доступних технологій щодо відходів (BREFs) | 2024-2025 | Міндовкілля Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Міндовкілля | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | управління харчовими відходами  методичні рекомендації управління харчовими відходами та вимоги до єдиного вимірювання кількості харчових відходів. | 2024 | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Міндовкілля | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | порядок розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Міндовкілля | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | порядок державного обліку відходів та подання звітності | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Міндовкілля | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | форму та порядок обліку відходів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Міндовкілля | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | правила технічної експлуатації об’єктів оброблення відходів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Міндовкілля | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | правила технічної експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Міндовкілля | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | правила технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Міндовкілля | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | порядок розроблення програми контролю та моніторингу полігону та вимог до неї | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Міндовкілля | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | методичні рекомендації про дозволи на здійснення операцій з оброблення відходів | 2024 | Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Міндовкілля | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| **1.7** | Розроблення та затвердження в установленому порядку проєктів планів заходів із запобігання утворенню відходів (розділ регіонального/місцевого плану або окремий документ) | Після прийняття Національної програми запобігання утворенню відходів | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Міндовкілля Мінінфраструктури | прийнято план заходів запобігання утворенню відходів | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| **1.8** | Розроблення та затвердження в установленому порядку проєктів планів заходів із зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються (розділ регіонального/місцевого плану або окремий документ) | Після прийняття Національної програми зменшення захоронення біовідходів | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Міндовкілля  Мінінфраструктури | прийнято план заходів зменшення захоронення біовідходів | кошти міжнародної технічної допомоги |
| **Впровадження економічних інструментів для удосконалення управління відходами** | | | | | |
| **1.9** | **Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєктів про:** | | | | |
|  | внесення змін до Податкового Кодексу України щодо … | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля,  Мінфін Мінекономіки  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | додатковий диференційований збір за захоронення відходів на полігонах для стимулювання дотримання ієрархії управління відходами | 2026 (після завершення воєнного стану) | Міндовкілля Мінфін Мінекономіки Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | оподаткування продукції, відходи якої спричиняють значний негативний вплив на навколишнє природне середовище, з метою зменшення споживання такої продукції | 2026 (після завершення воєнного стану) | Міндовкілля Мінфін Мінекономіки Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | впровадження відповідальності усіх суб’єктів господарювання за збитки, завдані довкіллю, та зобов’язання щодо фінансування відновлення компонентів навколишнього природного середовища, які зазнали негативного впливу (імплементація Директиви 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про екологічну відповідальність щодо запобігання та усунення екологічної шкоди) | 2024-2025 | Міндовкілля Мінфін Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Міненерго | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **1.10** | **Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєктів актів про:** | | | | |
|  | порядок розрахунку (встановлення) та використання фінансового забезпечення (гарантії) операторів полігонів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля Мінфін Мінекономіки Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | порядок надання, перегляду, повернення, використання та методики розрахунку суми фінансового забезпечення щодо здійснення пост-експлуатаційних заходів об’єктів для відходів видобувної промисловості | 2024 | Міндовкілля Мінфін Мінекономіки Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | зміни до порядку формування тарифів на послугу з управління побутовими відходами із можливістю розрахунку тарифів за принципом «плати за те, що викидаєш» | 2026 | Міндовкілля Мінфін Мінекономіки Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | порядок функціонування депозитної системи для відходів упаковки | 2024 | Міндовкілля Мінфін Мінекономіки Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | стимулювання використання продукції та матеріалів, отриманих у результаті підготовки відходів до повторного використання та рециклінгу | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля Мінфін Мінекономіки Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | надання податкових і кредитних пільг для фінансової підтримки проведення наукових досліджень та впровадження інноваційних технологій оброблення, зокрема рециклінгу, відходів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля Мінфін Мінекономіки Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | надання податкових пільг для стимулювання повторного використання та благодійного пожертвування продукції | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля Мінфін Мінекономіки Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Запровадження та використання економічних інструментів для стимулювання створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля Мінфін Мінекономіки Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Вдосконалення інституційної структури та зміцнення кадрового потенціалу у сфері управління відходами** | | | | | |
| **1.11** | Оцінка існуючої інституційної та адміністративної спроможності щодо впровадження законодавства про управління відходами, у тому числі функціональний аналіз | 2024 | Міндовкілля, інші заінтересовані сторони | Проведено аналіз | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **1.12** | Розроблення плану поступового збільшення інституційного та адміністративного потенціалу | 2025 | Міндовкілля, інші заінтересовані сторони | Розроблено план | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **1.13** | Виконання плану збільшення інституційного та адмінітративного потенціалу | 2025-2033 | Міндовкілля, інші заінтересовані сторони | Реалізовано план | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **1.14** | Розроблення та впровадження програм підвищення кваліфікації, проведення тренінгів/семінарів для працівників органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання з управління відходами | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля | проведено тренінги/семінари |  |
| **1.15** | Врахування під час розроблення стандартів вищої освіти питання управління відходами | 2024-2033 | заклади освіти (за згодою) МОН Міндовкілля | затверджено стандарти вищої освіти | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **1.16** | Впровадження систем екологічного менеджменту на підприємствах для покращення загальної екологічної ефективності діяльності та більш широкого запровадження заходів із запобігання забрудненню | 2024-2033 | органи місцевого самоврядування (за згодою) | впроваджено системи екологічного менеджменту | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Реформування системи інформаційного забезпечення сфери управління відходами** | | | | | |
| **Підвищення обізнаності населення щодо управління відходами** | | | | | |
| **1.18** | Проведення заходів з підвищення обізнаності з управління відходами у шкільних та дошкільних навчальних закладах | 2024-2033 | заклади освіти (за згодою) МОН обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Міндовкілля | проведено навчальні заходи | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **1.19** | Включення в навчальні програми обов’язкового проведення тематичного позакласного заходу щодо управління відходами | 2024-2033 | заклади освіти (за згодою) МОН обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Міндовкілля | проведено позакласні заходи | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **1.20** | Розроблення та поширення інформаційних матеріалів з питань управління відходами та сталого споживання | 2024-2033 | Міндовкілля МОН МКМС обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено та поширено інформаційні матеріали | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **1.21** | Популяризація у засобах масової інформації заохочення належного управління відходами | 2024-2033 | МКМС Держкомтелерадіо Мінінфраструктури МОН Міндовкілля обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено телекомунікаційні заходи | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **1.22** | Організація конференцій та засідань за круглими столами, присвячених тематиці управління відходами | 2024-2033 | Міндовкілля Мінінфраструктури МОН МКІП Держкомтелерадіо інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено конференції та засідання за круглими столами | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Заходи із запобігання засміченню та очищення засмічених територій** | | | | | |
| 1.23 | Проведення просвітницьких кампаній спрямованих на приватних осіб, підприємства та інші організації з метою підвищення обізнаності про негативний вплив засмічення та важливість правильного управління відходами | 2024-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування  Держкомтелерадіо  МОН  Мінінфраструктури  Міндовкілля  Громадські організації (за згодою) | просвітницькі кампанії проведено | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 1.24 | Сприяння ініціативам, які спрямовані на залучення мешканців до участі в заходах з прибирання, таких як волонтерські екологічні акції з прибирання чи толоки | 2024-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування  Держкомтелерадіо  МОН  Мінінфраструктури  Міндовкілля  Громадські організації (за згодою) | Відбулися заходи з прибирання, толоки та ін. екологічні акції | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 1.25 | Посилення правозастосування та контролю для забезпечення дотримання вимог щодо управління відходами та правил благоустрою | 2024-2033 | МВС  Інспекції з благоустрою  Екологічна інспекція  обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури  Міндовкілля  Громадські організації (за згодою) | Забезпечено контроль за дотримання вимог щодо поводження з відходам та правил благоустрою | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 1.26 | Залучення населення користуватися громадською інфраструктурою збирання та оброблення відходів (укладення договорів на послуги управління відходами, доступність центрів для приймання побутових відходів, маркування продукції та упаковки щодо способів управління відходами після використання продукції). | 2024-2033 | органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури  Міндовкілля  Суб’єкти господарювання (за згодою)  Громадські організації (за згодою) | Збільшення рівня укладання договорів на послуги управління відходами,  населення користується центрів для приймання побутових відходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 1.27 | Організація просторового планування для забезпечення достатньою кількістю баків для відходів у громадських місцях і зрозуміле маркування контейнерів. | 2024-2033 | органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури  Суб’єкти господарювання (за згодою)  Громадські організації (за згодою) | Просторове планування відбувається із урахуванням попередження засмічення | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Заходи з очищення історичних місць розміщення відходів у тому числі**  **ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та відходів, власник яких не встановлений** | | | | | |
| 1.28 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акту про історично забруднені ділянки та історичні місця розміщення відходів | у дворічний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінекономіки  Мінфін | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 1.29. | Розроблення фінансового механізму залучення коштів на рекультивацію існуючих історично забруднених ділянок та об’єктів | у дворічний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінекономіки  Мінфін | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 1.30. | Проведення інвентаризації історично забруднених ділянок та об’єктів | Протягом року після введення в дію цього Плану | Міндовкілля  Державної екологічної інспекції  обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування  Суб’єкти господарювання (за згодою) | Інвентаризацію історично забруднених ділянок та об’єктів проведено | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 1.31. | Проведення оцінки ризиків для кожного об'єкта та ранжування об'єктів по пріоритетності для рекультивації | Після завершення інвентаризації історично забруднених ділянок та об’єктів | Міндовкілля  Державної екологічної інспекції | Здійснено оцінку ризиків історично забруднених ділянок та об’єктів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 1.32. | Розроблення програми відновлення та рекультивації історично забруднених ділянок та об’єктів із розрахунком вартості | Після проведення оцінки ризиків та ранжування об'єктів по пріоритетності для рекультивації | Міндовкілля  Мінекономіки  Мінфін  обласні та Київська міська держадміністрації | Розроблено програму відновлення та рекультивації історично забруднених ділянок та об’єктів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Припинення експлуатації/закриття покинутих об’єктів оброблення відходів, які не відповідають встановленим вимогам | Після розроблення програми відновлення та рекультивації історично забруднених ділянок | Міндовкілля  органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації  Суб'єкти господарювання | припинено експлуатацію об’єктів оброблення небезпечних відходів, які не відповідають встановленим вимогам | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **2. Побутові відходи** | | | | | |
| **Формування державної політики у сфері управління побутовими відходами** | | | | | |
| 2.1. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акту про: встановлення цільових показників щодо зменшення кількості побутових відходів , які видаляються на полігонах | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури,  Мінекономіки,  Міндовкілля,  Мінфін | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги |
| 2.2. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акту про: цільові показники щодо зменшення кількості побутових відходів, що біологічно розкладаються, які видаляються на полігонах | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури,  Мінекономіки,  Міндовкілля,  Мінфін | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.4. | Розроблення проєкту наказу Мінінфраструктури про методику розрахунку цільових показників щодо підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів, порядок та форми надання звітності щодо їх виконання | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури | прийнято акт Мінінфраструктури | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.5 | Розроблення проєкту наказу Мінінфраструктури про правила визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури | прийнято наказ Мінінфраструктури | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.6 | Розроблення проєкту наказу Мінінфраструктури про порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури  Мінекономіки | прийнято наказ Мінінфраструктури | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.7 | Розроблення проєктів наказів Мінінфраструктури методик, правила інструкцій та порядків у сфері надання комунальної послуги з управління побутовими відходами | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури | прийнято наказ Мінінфраструктури | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.8 | Розроблення проєкту наказу Мінінфраструктури про правила компостування біовідходів їх утворювачами на присадибних, дачних і садових ділянках | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури  Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Мінінфраструктури | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.9 | Розроблення проєкту наказу Мінінфраструктуриу про технічні вимоги до компостоподібного продукту та компосту, отриманих внаслідок біологічного оброблення побутових відходів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури  Мінекономіки Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ Мінінфраструктури | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.10 | Розроблення проєкту акта про затвердження рекомендацій щодо використання палива, отриманого з відходів (RDF) | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури Міндовкілля Держенергоефективності інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Мінінфраструктуриу | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Створення ефективної системи збирання та вивезення побутових відходів** | | | | | |
| 2.11. | Поділ областей на “території охоплення” / кластери та їх затвердження в рамках регіональних планів управління відходами | 2024-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Мінінфраструктури | здійснено поділ | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.12 | Оновлення матеріально-технічної бази для збирання побутових відходів (парк спецавтотранспорту, контейнерний парк) | 2024-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | оновлено матеріально-технічну базу | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.13. | Оновлення матеріально-технічної бази для роздільного збирання побутових відходів | 2024-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | оновлено матеріально-технічну базу | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.14. | Будівництво/ створення об’єктів покращення логістики перевезення відходів (станції перевантажування відходів за необхідності із елементами сортування відходів) | 2024-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Збудовано станції перевантаження відходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.15. | Створення центрів / мобільних пунктів приймання компонентів побутових відходів: ВГВ, ВЕЕО, батарей та акумуляторів, шин, олив, текстилю та небезпечних відходів, які утворюються в домогосподарствах | 2024-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Мінінфраструктури | створено центри приймання/збирання побутових відходів | кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.16. | Створення в обласних центрах мережі пунктів збирання та підготовки до повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку з метою запобігання утворенню відходів | 2024-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Мінінфраструктури | утворено пункти збирання | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Створення інфраструктури для відновлення побутових відходів** | | | | | |
| 2.17 | Визначення місць розміщення регіональних об’єктів відновлення побутових відходів на основі кластерного підходу | 2024-2033 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури, | визначено місця розміщення | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.18 | Будівництво комплексів з відновлення матеріалів (material recovery facility) | 2024-2033 | органи місцевого самоврядування (за згодою)  обласні та Київська міська держадміністрації  Мінінфраструктури Міндовкілля  суб’єкти господарювання | побудовано комплекси з відновлення матеріалів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.19 | Будівництво об’єктів механіко-біологічного оброблення (МБО) побутових відходів. (за необхідності із майданчиками для компостування та оброблення відходів будівництва та знесення) | 2024-2033 | органи місцевого самоврядування (за згодою)  обласні та Київська міська держадміністрації  Мінінфраструктури Міндовкілля  суб’єкти господарювання | Побудовано об’єкти механіко-біологічного оброблення | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.20 | Будівництво об’єктів для компостування відходів в територіальних громадах | 2024-2033 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури Міндовкілля  суб’єкти господарювання | Побудовано об’єкти для компостування відходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.21 | Сприяння запровадженню компостування в домашніх умовах | 2024-2033 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури Міндовкілля | Запроваджено систему домашнього компостування | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.22 | Будівництво об’єктів термічного оброблення відходів із виробництвом енергії | 2024-2033 | самоврядування (за згодою)  обласні та Київська міська держадміністрації  Мінінфраструктури Міндовкілля  суб’єкти господарювання | Побудовано об’єкти термічного оброблення відходів із виробництвом енергії | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **2.4. Створення інфраструктури для видалення побутових відходів** | | | | | |
| 2.23. | Проведення інвентаризації полігонів відходів, що не є небезпечними | Під час розроблення регіонального плану управління відходами/  *у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів* | обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури  Міндовкілля органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено інвентаризацію | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.24 | Проведення оцінки ризику полігонів відходів, що не є небезпечними | Під час розроблення регіонального плану управління відходами/  *у дворічний строк після затвердження методики проведення оцінки ризику для довкілля від об’єктів з оброблення відходів* | обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури  Міндовкілля органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено оцінку ризику | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.25 | Підготовка та затвердження переліку полігонів відходів, що не є небезпечними:  - експлуатація яких повинна бути припинена,  - які повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами | у річний строк після проведення інвентаризації та оцінки ризику | обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури  Міндовкілля  органи місцевого самоврядування (за згодою) | затверджено перелік полігонів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.26 | Розроблення та затвердження планів заходів щодо приведення полігонів відходів, що не є небезпечними, у відповідність із встановленими вимогами | у річний строк після затвердження переліку полігонів відходів, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку полігонів відходів, що повинні бути приведені у відповідність з вимогами законодавства | органи місцевого самоврядування  обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури | затверджено плани заходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.27 | Визначення місць розташування регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними, на основі попередньо визначених оптимальних «територій охоплення»/кластерів | у річний строк після проведення інвентаризації та оцінки ризику полігонів відходів, що не є небезпечними | органи місцевого самоврядування  обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури | визначено місця розташування | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.28 | Будівництво регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними | 2024-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури | побудовано регіональні полігони | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.29 | Будівництво на регіональних полігонах відходів, що не є небезпечними окремих карт полігонів для видалення інертних відходів | 2024-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування Мінінфраструктури | побудовано окремі карти полігонів для видалення інертних відходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.30 | Припинення експлуатації/закриття сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам | одночасно із введенням в експлуатацію нових регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними | органи місцевого самоврядування  обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури | припинено експлуатацію полігонів і сміттєзвалищ, які не відповідають встановленим вимогам | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.31 | Розроблення проєктів рекультивації сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам | після затвердження переліку полігонів відходів, що повинні бути закриті, та переліку полігонів відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури | розроблено проєкти рекультивації | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.32 | Проведення рекультивації сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам | після погодження проєктів рекультивації полігонів відходів і сміттєзвалищ, які не відповідають встановленим вимогам | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури  Міндовкілля | проведення рекультивації полігонів і сміттєзвалищ | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2.33 | Встановлення сортувальних ліній на полігонах, що не є небезпечними для відділення відходів, що біологічно розкладаються для зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються | Для полігонів не небезпечних відходів, які приймають до 100  т відходів на день - до 2028 року.  Для полігонів для не небезпечних відходів, які приймають більше 100 т відходів на день - до 2030 року. | органи місцевого самоврядування, оператори полігонів | встановлено сортувальну лінію та досягнено зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються на 25% | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **3. Небезпечні відходи** | | | | | |
| **Формування державної політики у сфері управління небезпечними відходами** | | | | | |
| 3.1. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів акту про запровадження процедури обов’язкових передліцензійних перевірок відповідності матеріально-технічної бази заявника до видачі ліцензії на поводження з небезпечними відходами | *2024-2033* | Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято акт Кабінету Міністрів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| Розроблення та подання Кабінету Міністрів акту про вдосконалення ліцензування операцій з управління небезпечними відходами | *2024-2033* | Міндовкілля ДРС інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято акт Кабінету Міністрів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| Розроблення та подання Кабінету Міністрів акту про запровадження супровідної документації про перевезення небезпечних відходів для відстеження руху небезпечних відходів | *2024-2033* | Міндовкілля Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято акт Кабінету Міністрів - | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3.2. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України нової редакції Національного плану виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі | 2024-2033 | Міндовкілля МОЗ інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято Національний план виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3.3. | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля про затвердження Порядку перевірки перед видачою ліцензії на провадження господарської діяльності на здійснення комплексу операцій з управління небезпечними відходами» | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  ДРС  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято наказ Міндовкілля | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3.4. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Національного плану виконання Мінаматської конвенції про ртуть | у річний строк після прийняття закону «Про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть» | Міндовкілля  МОЗ  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Прийнято Національний план виконання Мінаматської конвенції про ртуть | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Створення інфраструктури для оброблення небезпечних відходів** | | | | | |
| 3.8. | Розроблення та затвердження планів заходів щодо приведення об’єктів утворення небезпечних відходів у відповідність із встановленими вимогами | у річний строк після затвердження переліку об’єктів оброблення небезпечних відходів, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку об’єктів оброблення небезпечних відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Міндовкілля | затверджено плани заходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3.11. | Розроблення проєктів рекультивації полігонів небезпечних відходів, які не відповідають встановленим вимогам | у річний строк після затвердження переліку об’єктів оброблення небезпечних відходів, що повинні бути закриті, та переліку об’єктів оброблення небезпечних відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами | Суб'єкти господарювання  органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Міндовкілля | розроблено проєкти рекультивації рекультивації полігонів небезпечних відходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3.12 | Проведення рекультивації полігонів небезпечних відходів, які не відповідають встановленим вимогам | після погодження проєктів рекультивації полігонів небезпечних відходів, які не відповідають встановленим вимогам | Суб'єкти господарювання  обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Міндовкілля | проведення рекультивації полігонів небезпечних відходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3.13. | Створення додаткових потужностей для оброблення небезпечних відходів на основі регіональних та місцевих планів управління відходами | 2025-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування | створено додаткові потужності | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **4. Промислові відходи** | | | | | |
| **Формування державної політики у сфері управління промисловими відходами** | | | | | |
| 4.1. | Затвердження методики проведення оцінки ризику для довкілля від об’єктів з оброблення відходів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Mіндовкілля Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Міненерго | прийнято акт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 4.2. | Впровадження та застосування найкращих доступних технологій для утворювачів промислових відходів та об’єктів оброблення промислових відходів | 2025 | Mіндовкілля Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Міненерго | прийнято акт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **4.2. Створення інфраструктури для оброблення промислових відходів** | | | | | |
| 4.11 | Розроблення проєктів рекультивації місць розміщення відходів, які не відповідають встановленим вимогам | у річний строк після затвердження переліку об’єктів оброблення промислових відходів, що повинні бути закриті, та переліку об’єктів оброблення промислових відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Міндовкілля | розроблено проєкти рекультивації | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 4.12 | Проведення рекультивації місць розміщення відходів, які не відповідають встановленим вимогам | після погодження проєктів рекультивації полігонів промислових відходів, які не відповідають встановленим вимогам | обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Міндовкілля | проведення рекультивації полігонів промислових відходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 4.13 | Виконання програм досліджень та прикладних розробок щодо створення екологічно чистих технологій та рециклінгу промислових відходів | 2025-2030 | Mіндовкілля МОН Національна академія наук (за згодою) Національна академія аграрних наук (за згодою) Національна академія медичних наук (за згодою) Мінекономіки Міненерго | виконано програми досліджень | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **5. Відходи видобувної промисловості** | | | | | |
| **Формування державної політики у сфері управління відходами видобувної промисловості** | | | | | |
| 5.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту про управління відходами видобувної промисловості | 2024 | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін ДСНС інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Міненерго | подано до Верховної Ради України законопроєкт | кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта про встановлення критеріїв та порядку класифікації об’єктів відходів видобувної промисловості та технічних вимог до характеристики відходів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами видобувної промисловості | Міндовкілля Мінекономіки ДСНС Держгеонадра інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Міненерго | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.3 | Розроблення та затвердження проєкту акта про порядок розроблення, погодження, перегляду та контролю за виконанням плану управління відходами видобувної промисловості | у річний строк після прийняття закону про управління відходами видобувної промисловості | Міндовкілля Мінекономіки Держгеонадра інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Міненерго | прийнято акт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.4 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта про порядок закриття та утримання об’єктів для відходів видобувної промисловості після їх закриття. | у річний строк після прийняття закону про управління відходами видобувної промисловості | Міндовкілля Мінекономіки Держгеонадра інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Міненерго | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.5 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта про порядок виявлення та обліку покинутих об’єктів, інвентаризації покинутих об’єктів, оператор яких невідомий або припинений, порядку призначення оператора покинутих об’єктів для відходів видобувної промисловості та типової форми договору про виконання обов’язків оператора покинутого об’єкта | у річний строк після прийняття закону про управління відходами видобувної промисловості | Міндовкілля Мінекономіки Держгеонадра інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Міненерго | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.6 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта про порядок видачі, переоформлення та анулювання дозволу на об’єкт для відходів видобувної промисловості | у річний строк після прийняття закону про управління відходами видобувної промисловості | Міндовкілля Мінекономіки Держпраці Держгеонадра інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Міненерго | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.7 | Розроблення та прийняття акту про вимоги до експлуатації об'єктів для відходів видобувної промисловості. | у річний строк після прийняття закону про управління відходами видобувної промисловості | Міндовкілля Мінекономіки Держгеонадра інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Міненерго | прийнято акт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Створення інфраструктури для управління відходів видобувної промисловості** | | | | | |
| 5.1 | Впровадження нових екологічно чистих технологій та практик з метою мінімізації кількості ресурсоцінних матеріалів у відходах видобувної промисловості | 2027-2034 | Міндовкілля Держгеонадра Мінекономіки Міненерго Суб'єкти господарювання | впроваджено екологічно чисті технології та практики | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.2 | Проведення інвентаризації та обліку покинутих об’єктів для відходів видобувної промисловості, оператор яких невідомий або припинений | у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів | Міндовкілля Держгеонадра Мінекономіки Міненерго обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено інвентаризацію | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.3 | Підготовка переліку об’єктів для відходів видобувної промисловості:  - експлуатація яких має бути припинена,  - що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами | у річний строк після проведення інвентаризації | Міндовкілля Мінекономіки Держгеонадра Міненерго | підготовлено перелік | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.4 | Розроблення та затвердження планів заходів щодо приведення об’єктів для відходів видобувної промисловості у відповідність із встановленими вимогами | у річний строк після затвердження переліку об’єктів для відходів видобувної промисловості, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку об’єктів для відходів видобувної промисловості, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами | Суб'єкти господарювання Міндовкілля Держгеонадра Мінекономіки Міненерго обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | затверджено плани заходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.5 | Виконання планів заходів щодо приведення об’єктів для відходів видобувної промисловості у відповідність із встановленими вимогами | у дворічний строк після затвердження планів заходів щодо приведення об’єктів видалення відходів видобувної промисловості у відповідність із встановленими вимогами | Суб'єкти господарювання Міндовкілля Держгеонадра Мінекономіки Міненерго обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | приведено у відповідність із встановленими вимогами об’єкти видалення відходів видобувної промисловості | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.6 | Припинення експлуатації об’єктів для відходів видобувної промисловості, які не відповідають встановленим вимогам | у річний строк після затвердження переліку об’єктів для відходів видобувної промисловості, експлуатація яких повинна бути припинена | Суб'єкти господарювання  Міндовкілля  органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації | припинено експлуатацію об’єктів видалення відходів видобувної промисловості, які не відповідають встановленим вимогам | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.7 | Розроблення планів закриття та рекультивації об’єктів для відходів видобувної промисловості | у річний строк після затвердження переліку об’єктів для відходів видобувної промисловості, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку об’єктів для відходів видобувної промисловості, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами | Суб'єкти господарювання  Міндовкілля  обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено проєкти рекультивації | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5.8 | Виконання планів закриття та рекультивації об’єктів для відходів видобувної промисловості | після погодження проєктів рекультивації об’єктів для відходів видобувної промисловості, які не відповідають встановленим вимогам | Суб'єкти господарювання  Міндовкілля  обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено рекультивацію об’єктів для відходів видобувної промисловості | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **6. Відходи будівництва та знесення** | | | | | |
| **Формування державної політики у сфері управління відходами будівництва та знесення** | | | | | |
| 6.1. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєктів про встановлення цільових показники щодо підготовки відходів будівництва та знесення до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, включаючи зворотне заповнення, та порядок їх виконання | 2024 | Міндовкілля  Мінінфраструктури  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 6.2. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акту про встановлення вимог до повторного використання, рециклінгу та відновлення різних категорій відходів будівництва та знесення | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 6.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акту про встановлення у дозвільній документації на проведення будівельних робіт вимог щодо управління відходами будівництва та знесення | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Державний бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 6.4 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акту про запровадження практики проведення вибіркового знесення будівель та споруд | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури  Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Суб'єкти господарювання | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 6.5 | Розроблення національних стандартів для будівельних матеріалів, вироблених з відходів будівництва та знесення, та їх використання в окремих проєктах будівництва (зокрема, будівництва доріг, автостоянок, смуг велосипедного руху тощо) | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято стандарти | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Створення інфраструктури для оброблення відходів будівництва та знесення** | | | | | |
| 6.6 | Створення об’єктів з оброблення відходів будівництва та знесення в населених пунктах з чисельністю населення понад 100 тис. осіб | 2024-2030 | Мінінфраструктури  обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | створено об’єкти | Кошти ОФОНПС, кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 6.7 | Забезпечення функціонування централізованих потужностей для рециклінгу відходів будівництва та знесення, обладнаних дробильно-сортувальним устаткуванням з потужністю від 200 тис. тонн на рік | 2024-2030 | Мінінфраструктури  обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено функціонування централізованих потужностей | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 6.8. | Створення регіональних об’єктів, призначених для приймання та зберігання відходів будівництва та знесення, з проміжним сортуванням і подрібненням за допомогою мобільних дробильно-сортувальних установок з потужністю до 200 тис. тонн на рік | 2024-2030 | Мінінфраструктури  обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | створено об’єкти | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 6.9 | Забезпечення функціонування мережі мобільних дробильних комплексів | 2024-2030 | Мінінфраструктури  обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено функціонування мережі | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **7. Відходи, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків** | | | | | |
| Формування державної політики у сфері управління відходами, утвореними внаслідок воєнних дій (руйнувань) | | | | | |
| **Створення інфраструктури для управління відходами руйнувань** | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 4. | Розвиток мережі мобільних установок з оброблення відходів руйнувань (регіональний рівень) | 2024-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечення функціонування мобільних установок у кожному регіоні | Обласний бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **8. Відходи сільського господарства** | | | | | |
| **Формування державної політики у сфері управління відходами сільського господарства** | | | | | |
| 8.1 | Встановлення вимог щодо зберігання, перевезення і оброблення відходів сільського господарства (у тому числі відходів рослинного, тваринного походження та хімічних засобів захисту рослин) | 2024-2030 | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.2 | Стимулювання впровадження компостування відходів сільського господарства | 2024-2030 | ~~Розділити повноваження Мінагрополітики~~ Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.3 | Встановлення вимог до внесення компосту в ґрунт (окремо для відходів рослинного та тваринного походження) | 2024-2030 | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.4 | Встановлення вимог до складу та якості органічних добрив | 2024-2030 | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.5 | Встановлення вимог до внесення тваринних екскрементів у ґрунт | 2024-2030 | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.6 | Встановлення вимог до використання і зберігання агрохімікатів з метою приведення їх у відповідність з вимогами законодавства Європейського Союзу | 2024-2030 | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Створення інфраструктури для управління відходами рослинного походження** | | | | | |
| 8.7 | Впровадження потужностей з анаеробного розкладання відходів рослинного походження суб’єктами господарювання | 2024 - 2033 | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Суб'єкти господарювання | Впровадження потужностей з анаеробного розкладення відходів рослинного походження | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.8 | Створення мережі регіональних потужностей для екологічно безпечного рециклінгу відходів рослинного походження | 2024 - 2033 | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | створено регіональні потужності рециклінгу відходів рослинного походження | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.9 | Вивчення доцільності створення регіональних потужностей для виробництва паперу і матеріалів з відходів рослинного походження | 2024-2030 | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено дослідження | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Створення інфраструктури для управління відходами тваринного походження** | | | | | |
| 8.10 | Проведення інвентаризації об’єктів із зберігання, оброблення відходів тваринного походження | у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено інвентаризацію | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.11 | Проведення інвентаризації місць утворення, зберігання, оброблення та видалення тваринних екскрементів | у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено інвентаризацію | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.12. | Проведення досліджень щодо визначення потреби у збільшенні потужності наявних та створенні додаткових об’єктів з оброблення відходів тваринного походження (зокрема, мобільних установок у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань) | 2024-2027 | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено дослідження | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.13 | Створення потужностей з оброблення (рендерингу) відходів тваринного походження з урахуванням результатів проведеного дослідження | 2027-2033 | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Суб'єкти господарювання | створено додаткові потужності з рендерингу (оброблення) відходів тваринного походження | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.15. | Створення додаткових потужностей /мобільних установок з оброблення відходів тваринного походження (у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань) з урахуванням результатів проведеного дослідження екологічно обгрунтованих, які відповідають вимогам законодавства | 2027-2033 | Мінагрополітики Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Суб'єкти господарювання | створено додаткові потужності / мобільні установки з оброблення відходів тваринного походження (у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань) | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Вдосконалення управління хімічними засобами захисту рослин** | | | | | |
| 8.16 | Проведення комплексної (за регіонами) інвентаризації місць зберігання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин | 2024-2030 | Мінагрополітики Міндовкілля Держекоінспекція  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено інвентаризацію | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.17 | Розроблення та затвердження планів заходів щодо ліквідації накопичень непридатних хімічних засобів захисту рослин, очищення та реабілітації забруднених ними земельних ділянок (за регіонами) | Протягом року після проведення комплексної інвентаризації у регіоні | Мінагрополітики Міндовкілля Держекоінспекція  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено план | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 8.18 | Розроблення плану заходів щодо недопущення завезення та використання контрафактних хімічних засобів захисту рослин | 2024-2033 | Мінагрополітики Міндовкілля Мінфін Мінекономіки МВС Держекоінспекція | розроблено план | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **9. Медичні відходи** | | | | | |
| **Формування державної політики та створення інфраструктури у сфері управління медичними відходами** | | | | | |
| 9.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта про встановлення вимог до зберігання, збирання, перевезення та оброблення медичних відходів | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | МОЗ Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 9.2 | Розроблення проєкту наказу МОЗ про порядок управління медичними відходами, у тому числі вимог щодо безпечності для здоров’я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів | річний строк після прийняття закону про управління відходами | МОЗ  Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято наказ МОЗ | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 9.3 | Проведення інвентаризації об’єктів оброблення медичних відходів | у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації МОЗ Міндовкілля | проведено інвентаризацію | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 9.4 | Проведення дослідження щодо визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з оброблення медичних відходів | 2024-2025 | МОЗ обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено дослідження | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 9.5 | Створення інфраструктури для збирання та оброблення медичних відходів | 2024-2030 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації МОЗ Міндовкілля | створено інфраструктуру | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Потоки Відходів від продукції, що підпадає під розширену відповідальність виробника** | | | | | |
| **10. Відходи упаковки** | | | | | |
| **Формування державної політики у сфері управління відходами упаковки** | | | | | |
| 1. | Розроблення та подання законодавства, відповідно до пункту 1 цього Плану, у тому числі | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля Мінінфраструктури Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2 | встановлення вимог до маркування та дизайну упаковки; обмежень щодо використання небезпечних речовин в упаковці | у річний строк після прийняття закону про відходи упаковки | Міндовкілля Мінекономіки Мінінфраструктури | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| встановлення мінімальних норм рециклінгу відходів упаковки | річний строк після прийняття закону про відходи упаковки | Міндовкілля Мінінфраструктури Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| встановлення вимог до роздільного збирання та сортування упаковки з побутових відходів | річний строк після прийняття закону про відходи упаковки | Мінінфраструктури Міндовкілля обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3 | Забезпечення розроблення стандартів для упаковки | у річний строк після прийняття закону про упаковку та відходи упаковки | Міндовкілля Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято національні стандарти | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 4 | Створення реєстру виробників, організації колективної та індивідуальної розширеної відповідальності виробників та суб’єктів господарювання у сфері управління відходами упаковки, інформаційної системи для звітності та управління даними щодо відходів упаковки | у річний строк після прийняття закону про упаковку та відходи упаковки | Міндовкілля | створено реєстри | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Створення інфраструктури для управління відходами упаковки** | | | | | |
| 1 | Створення інфраструктури для збирання, зберігання, повторного використання, рециклінгу, іншого відновлення відходів упаковки | 2024-2030 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури Міндовкілля | створено інфраструктуру | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **11. Відходи електричного та електронного обладнання** | | | | | |
| **Формування державної політики у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання** | | | | | |
| 1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законодавство про відходи електричного та електронного обладнання відповідно до пункту 1 цього Плану, у тому числі | у річний строк після прийняття закону про відходи | Міндовкілля  Мінінфраструктури Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2 | встановлення мінімальних норм відновлення відходів електричного та електронного обладнання | у річний строк після прийняття закону про відходи електричного та електронного обладнання | Міндовкілля Мінінфраструктури Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| встановлення вимог до збирання, зберігання та оброблення електричного та електронного обладнання | у річний строк після прийняття закону про відходи електричного та електронного обладнання | Міндовкілля Мінінфраструктури Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3 | Забезпечення розроблення національних стандартів для відходів електричного та електронного обладнання | у річний строк після прийняття закону про відходи електричного та електронного обладнання | Міндовкілля Мінінфраструктури | прийняті національні стандарти | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 4 | Створення реєстру виробників, організації колективної та індивідуальної розширеної відповідальності виробників та суб’єктів господарювання у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання, інформаційної системи для звітності та управління даними щодо відходів електричного та електронного обладнання | у річний строк після прийняття закону про відходи електричного та електронного обладнання | Міндовкілля | створено реєстри | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Створення інфраструктури для оброблення відходів електричного та електронного обладнання** | | | | | |
| 1 | Проведення інвентаризації об’єктів із збирання та оброблення відходів електричного та електронного обладнання | у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Міндовкілля Мінекономіки Мінінфраструктури | проведено інвентаризацію | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2 | Проведення дослідження для визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з оброблення відходів електричного та електронного обладнання | 2024-2025 | органи місцевого самоврядування (за згодою)  обласні та Київська міська держадміністрації  Міндовкілля  Мінекономіки  Мінінфраструктури | проведено дослідження | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3 | Створення інфраструктури для збирання та оброблення для відходів електричного та електронного обладнання | 2024-2030 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Міндовкілля | створено інфраструктуру | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **12. Відходи батарейки, батареї і акумулятори** | | | | | |
| **Формування державної політики у сфері управління відходами батарей і акумуляторів** | | | | | |
| 1. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законодавство про відходи батарей і акумуляторів відповідно до пункту 1 цього Плану, у тому числі | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінінфраструктури Мінекономіки | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2. | встановлення вимог до маркування та використання небезпечних речовин в батареях і акумуляторах | у річний строк після прийняття закону про батареї і акумулятори | Міндовкілля Мінінфраструктури Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| встановлення вимог до збирання, зберігання та оброблення відходів батарей і акумуляторів | у річний строк після прийняття закону про батареї і акумулятори | Міндовкілля Мінінфраструктури Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| встановлення цільових показників ефективності збирання та відновлення (рециклінгу) відходів батарей і акумуляторів | у річний строк після прийняття закону про батареї і акумулятори | Міндовкілля Мінінфраструктури Мінекономіки інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3. | Забезпечення розроблення стандартів для батарей і акумуляторів | у річний строк після прийняття закону про батареї і акумулятори | Міндовкілля Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | прийнято національні стандарти | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 4. | Створення реєстру виробників, організації колективної та індивідуальної розширеної відповідальності виробників та суб’єктів господарювання у сфері управління відходами батарей і акумуляторів, інформаційної системи для звітності та управління даними щодо батарейок, батарей і акумуляторів | у річний строк після прийняття закону про батареї і акумулятори | Міндовкілля | створено реєстри | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Створення інфраструктури для оброблення відходів батарей і акумуляторів** | | | | | |
| 1. | Проведення інвентаризації об’єктів із збирання та оброблення відходів, батарей і акумуляторів | у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Міндовкілля Мінекономіки Мінінфраструктури | проведено інвентаризацію | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2. | Проведення дослідження для визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з оброблення відходів, батарей і акумуляторів | 2024-2025 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Міндовкілля Мінекономіки Мінінфраструктури | проведено дослідження | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3. | Створення інфраструктури для збирання та оброблення відходів, батарей і акумуляторів | 2024-2030 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Міндовкілля | створено інфраструктуру | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **13. Зняті з експлуатації транспортні засоби** | | | | | |
| **Формування державної політики у сфері управління знятими з експлуатації транспортними засобами** | | | | | |
| 1. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту відповідно до пункту 1 цього Плану, у тому числі | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля Мінекономіки МВС Мінінфраструктури | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2 | Встановлення цільових показників для відходів знятих з експлуатації транспортних засобів щодо підготовки до повторного використання, рециклінгу, відновлення, та порядок їх виконання | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінекономіки  МВС  Мінінфраструктури | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєктів актів про: | У річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінекономіки  МВС  Мінінфраструктури | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| обмеження використання небезпечних речовин у виробництві транспортних засобів | У річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінекономіки  МВС  Мінінфраструктури | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| встановлення вимог до приймання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів | У річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінекономіки  МВС  Мінінфраструктури | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| встановлення порядку оброблення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів | У річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінекономіки  МВС  Мінінфраструктури | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Затвердження порядку поводження з транспортними засобами, пошкодженими або знищеними внаслідок збройно агресії Російської Федерації проти України та бойових дій | У річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Створення інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів** | | | | | |
| 1 | Проведення інвентаризації знятих з експлуатації транспортних засобів, об’єктів їх приймання та розбирання | у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури Міндовкілля | проведено інвентаризацію | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2 | Проведення дослідження щодо визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з приймання та розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів | 2024-2025 | Мінінфраструктури обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | проведено дослідження | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3 | Створення інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів | 2024-2030 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури Міндовкілля | створено інфраструктуру | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **14. Відходів мастил (олив) та шин** | | | | | |
| **14.1.Формування державної політики та створення інфраструктури у сфері управління відходами мастил (олив) та шинами** | | | | | |
| 1. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту про відпрацьовані мастила (оливи) та шини | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінекономіки Мінінфраструктури | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2 | Встановлення цільових показників для відходів мастил (олив) щодо підготовки до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, та порядок їх виконання | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінекономіки  Мінінфраструктури | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 3 | Встановлення цільових показників для відходів шин щодо підготовки до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, та порядок їх виконання | у річний строк після прийняття закону про управління відходами | Міндовкілля  Мінінфраструктури | подано до Верховної Ради України законопроєкт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 4 | Створення інфраструктури для збирання, зберігання, повторного використання, регенерації, іншого відновлення відходів мастил (олив) | 2024-2030 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури Міндовкілля | створено інфраструктуру | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 5 | Створення інфраструктури для збирання, зберігання, повторного використання та відновлення відходів шин | 2024-2030 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації Мінінфраструктури Міндовкілля | створено інфраструктуру | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **15. Створення ефективної системи управління осадом стічних вод та інфраструктури для оброблення осаду стічних вод** | | | | | |
| 1. | Розроблення нормативних документів для імплементації положення Директиви Ради 86/278/ЄЕС від 12 червня 1986 року про охорону навколишнього середовища і, зокрема, ґрунту, коли осад стічних вод використовується у сільському господарстві | 2024-2026 | Мінінфраструктури Міндовкілля  Мінагро інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | Акт прийнято | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| 2. | Створення нових та збільшення потужностей існуючих об’єктів/установок оброблення осаду стічних вод операторами комунальних об’єктів з очищення стічних вод з потужністю, розрахованою на популяційний еквівалент понад 50000 | 2024-2033 | органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні та Київська міська держадміністрації | створено нові та збільшено потужності існуючих об’єктів/установок | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **16. Національна програма зменшення захоронення біовідходів** | | | | | |
|  | Включення до регіональних та місцевих планів управління відходами конкретних заходів щодо зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються.  - профілактика утворення відходів, що біологічно розкладаються  -рециклінг відходів, що біологічно розкладаються (папір та картон) - компостування зелених відходів від парків, садів, комерційних установ, харчової промисловості  - використання відходів, що біологічно розкладаються для отримання біогазу  - використання відходів, що біологічно розкладаються для виробництва енергії (спалювання)  - впровадження домашнього компостування  - проведення інформаційних кампаній серед населення | 2024-2028 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування | Заходи щодо зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються включено до регіональних та місцевих планів управління відходами | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Впровадження систем управління відходами, що біологічно розкладаються для територій типу «А» і «Б». | 2024-2028 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування | Впроваджено систему управління відходами, що біологічно розкладаються у населених пунктах | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Реалізація пілотного проєкту для впровадження системи збирання та оброблення відходів, що біологічно розкладаються, які утворюються у закладах громадського харчування, торгівлі та ринків (тип «А»). | 2024-2028 | Суб’єкти господарювання, інші учасники системи управління відходами | Реалізовано пілотних проєкт, оцінено ефективність та можливість поширення досвіду | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Будівництво об’єктів компостування зелених відходів від парків і скверів. | 2024-2028 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування | Створено об’єкти для компостування зелених відходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Встановлення установок для попереднього оброблення біорозкладної фракції побутових відходів на території комплексів МБО | 2024-2028 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування | Встановлено установки для попереднього оброблення | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Встановлення установок для попереднього оброблення біорозкладної фракції побутових відходів на території регіональних полігонів. | 2024-2028 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування | Встановлено установки для попереднього оброблення | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Впровадження систем для використання біогазу, отриманого від дегазації біорозкладних відходів | 2024-2028 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування | Впроваджено системи для використання біогазу | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення стандартів для компосту тощо покращувачів ґрунту і регулювання механізмів їх використання в сільському господарстві та для меліорації і порушень рельєфу. | 2024-2028 | Міндовкілля,  Мінагрополітики  Мінінфраструктури, | Стандарти розроблено | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Ознайомлення з практикою домашнього компостування 1,0 млн. домогосподарств для районів типу «Б» і «В». | 2024-2028 | заклади освіти (за згодою)  МОН  обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою)  Міндовкілля | Проведено кампанії з ознайомлення | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Проведення інформаційно-навчальної кампанії серед населення. | 2024-2028 | заклади освіти (за згодою)  МОН  обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою)  Міндовкілля | Проведено інформаційні кампанії | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Впровадження систем для роздільного збирання відходів, що біологічно розкладаються для районів типу «А» і «Б». | 2029-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування | Впроваджено системи роздільного збирання відходів, що біологічно розкладаються | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Продовження будівництва об’єктів компостування зелених відходів з парків і садів | 2029-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування | Розширено мережу об’єктів для компостування зелених відходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Продовження будівництва об’єктів оброблення побутових відходів та компостування біовідходів в регіональних системах | 2029-2033 | обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування | Збільшено охоплення об’єктами оброблення побутових відходів із компостуванням біовідходів | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Ознайомлення з практикою домашнього компостування 1,6 млн. домогосподарств для районів типу «Б» і "В". | 2029-2033 | заклади освіти (за згодою)  МОН  обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою)  Міндовкілля | Проведено кампанії з ознайомлення |  |
|  | Проведення інформаційно-навчальної кампанії серед населення. | 2029-2033 | заклади освіти (за згодою)  МОН  обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою)  Міндовкілля | Проведено інформаційні кампанії | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **17. Національна програма запобігання утворенню відходів 2024-2033рр.** | | | | | |
| **Формування державної політики у сфері запобігання утворенню відходів** | | | | | |
|  | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту "Про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України" (відповідно до Директиви 2019/904 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 року про зменшення впливу деяких пластикових виробів на навколишнє середовище) | 2024-2026 | Міндовкілля  Мінекономіки | подано до Верховної Ради Украину законопроект | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту, що встановлюватиме РВВ на текстиль, вимоги до рециклінгу текстилю, норми роздільного збирання, запровадження роздільного збирання текстилю. | 2024-2026 | Міндовкілля  Мінекономіки | подано до Верховної Ради України законопроект | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту щодо встановлення цільових показників щодо зменшення використання тонких пластикових пакетів на особу, враховуючи цільові показники Директиви Європейського парламенту та Ради 94/62/EC від 20 грудня 1994 р. про упаковку та відходи упаковки | 2024-2026 | Міндовкілля  Мінекономіки | подано до Верховної Ради України законопроект | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення та прийняття технічних регламентів щодо зменшення вмісту небезпечних речовин у продукції | 2024-2028 | Мінекономіки  Міндовкілля | прийнято акт | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України про харчові відходи  із зобов’язанням для роздрібних та інших торговельних мереж, закладів громадського харчування реалізовувати готову їжу в кінці робочого для зі знижкою для запобігання утворенню харчових відходів,  стимулювання закладів харчування та торгових мереж до зниження цін на продукти у яких закінчується термін придатності або пожертви їжі.  зменшити утворення харчових відходів у первинному виробництві, переробці та виробництві, роздрібній торгівлі та інших видах дистрибуції харчових продуктів, ресторанах та закладах громадського харчування, а також у домогосподарствах як внесок у досягнення Цілі сталого розвитку ООН щодо скорочення на 50 % глобальних харчових відходів на душу населення на рівні роздрібної торгівлі та споживачів, а також зменшення втрат харчових продуктів у виробничо-збутових ланцюжках до 2030 року.  сприяти пожертві їжі для споживання людьми, в іншому разі для споживання тваринами (менш бажана опція)  підтримувати підприємства харчового ланцюга, щодо оптимізації використання сировини для зменшення утворення відходів | 2024-2026 | Міндовкілля  Мінекономіки | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України акту щодо змін до порядку формування тарифів для впровадження схеми «плати за те, що викидаєш» у домогосподарствах для послуг з управління побутовими відходами. | 2024-2033 | Міндовкілля  Мінінфраструктури | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України акту, що встановлює вимоги до виробників зменшувати вміст небезпечних речовин у продукції | 2024-2026 | Міндовкілля  Мінекономіки | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України акту, що встановлює вимоги щодо продовження життєвого циклу продукції, можливості повторного використання, модернізації та ремонту | 2024-2026 | Мінекономіки  Міндовкілля | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України акту, що встановлює заборону передчасного старіння продукції | 2024-2026 | Мінекономіки  Міндовкілля | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України акту про перелік матеріалів, які є критично важливими для української економіки, оборонної промисловості для виявлення їх у відходах і забезпечити рециклінг та відновлення ресурсів. | 2024-2026 | Мінстратегпром  Мінекономіки  Міндовкілля | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України акту про вимоги щодо системи модифікації внесків до схем РВВ у вигляді бонусів та штрафів, щоб заохочувати еко-дизайн продукції та її багаторазове використання | 2024-2030 | Міндовкілля | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України акту, що встановлює зобов’язання для роздрібних та інших торговельних мереж, закладів громадського харчування дозволяти споживачам купівлю продукції в багаторазові контейнери, з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог | 2024-2036 | Міндовкілля  Мінекономіки | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Впровадження інструментів, за якими споживачі матимуть змогу отримати інформацію про екологічну сталість продукції, наприклад індекс придатності до ремонту та модернізації індексу сталості. | 2024-2028 | Міндовкілля  Мінекономіки | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Встановлення правових норм та стандартів для зменшення кількості упаковки, насамперед одноразової, для різноманітних товарів та стимулювання використання багаторазових упаковок, зокрема в сфері харчування та роздрібної торгівлі | 2024-2028 | Міндовкілля  Мінекономіки | прийнято акт Кабінету Міністрів України | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Впровадження стандартів та сертифікації для товарів, які мають подовжений цикл експлуатації, сприяння розробці та виробництву таких товарів, а також підтримка виробників, які дотримуються цих стандартів | 2024-2026 | Мінекономіки  Міндовкілля | Стандарти затверджено | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| **Інші заходи запобігання утворенню відходів** | | | | | |
|  | Впровадити добровільні угоди про зменшення питомого споживання пластикового одноразового харчового посуду та стаканчиків, а також зменшення кількості пластику, що міститься в упаковці, яка використовується в продуктовому секторі та секторі гостинності, а також у харчовій промисловості. | 2024-2028 | Міндовкілля  Мінекономіки | Встановлено добровільні угоди | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Добровільні угоди щодо зменшення використання у закладах гостинності засобів побутової хімії в одноразовій упаковці, впровадження ініціатив, які сприяють запобіганню утворення відходів (наприклад, надання відвідувачам наборів для шиття, наборів для чищення взуття та ін. лише за вимогою). | 2024-2028 | Мінекономіки  Міндовкілля | Встановлено добровільні угоди | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Стимулювання виробників щодо забезпечення доступності запасних частин, інструкцій з експлуатації, технічної інформації чи інших інструментів, обладнання або програмного забезпечення, що дозволяють проводити ремонт і забезпечують повторне використання продукції без зниження рівня її якості та безпечності функціонування при введені продукції в обіг на території України | 2024-2028 | Мінекономіки  Міндовкілля | Встановлено добровільні угоди | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Стимулювання виробників вказувати рекомендації по догляду за продукцією для продовження терміну її служби | 2024-2033 | Мінекономіки  Міндовкілля | Встановлено добровільні угоди | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Сприяти впровадженню найкращих доступних технологій і методів управління у процесі промислового виробництва для зменшення та запобігання утворенню відходів | 2024-2028 | Мінекономіки Міндовкілля | Встановлено добровільні угоди | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Припинити використання мінеральних масел в пакуванні та друкованих засобах масової інформації | 2024-2028 | Міндовкілля  Мінекономіки |  | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
| Підвищення обізнаності населення щодо запобігання утворенню відходів | | | | | |
|  | Розроблення та впровадження програм підвищення кваліфікації, проведення тренінгів/семінарів для працівників органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання з запобігання утворенню відходами | 2024-2028 | Міндовкілля  Мінекономіки | проведено тренінги/семінари | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Запровадження програми виховання цінностей свідомого споживання з метою оптимізації використання матеріальних ресурсів та забезпечення циркуляції матеріалів у виробничому процесі | 2024-2033 | Міндовкілля  Мінекономіки  Міносвіти | проведено  позакласні заходи | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Інтеграція теми запобігання утворенню відходів та принципів циркулярної економіки у освітні програми шкіл та вищих навчальних закладів, включно з практичними заняттями та проєктами | 2024-2026 | Міндовкілля  Мінекономіки  Міносвіти | проведено навчальні заходи | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Рекомендувати Міносвіти включити факультативний курс для учнів старших класів, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів щодо сталого розвитку, впровадження НДТМ, принципів циркулярної економіки, які стосуються запобігання відходам. | 2024-2026 | Міносвіти  Міндовкілля | Затверджено факультативний курс | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Сприяння стійкому споживанню через інформаційні кампанії та освітні програми, які підвищують обізнаність споживачів щодо важливості вибору товарів з тривалим циклом життя, включаючи меблі, одяг та аксесуари із стійким дизайном, та наголошують на користі довготривалого використання цих товарів з метою запобігання відходам та зменшення негативного впливу на довкілля | 2024-2033 | Міндовкілля | Проведено інформаційні кампанії, проведено  позакласні заходи | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Впроваджувати інформаційні кампанії, спрямовані на широку громадськість для підвищення обізнаності щодо запобігання утворенню відходів | 2024-2033 | Міндовкілля  Мінінфраструктури | Проведено інформаційні кампанії | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Проведення інформаційних кампаній щодо заохочення повторного використання, ремонту продукції, зокрема електричного та електронного обладнання, текстилю, меблів та інших товарів | 2024-2033 | Міндовкілля | Проведено інформаційні кампанії | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Підтримка ініціатив з створення пунктів повторного використання на базі пунктів приймання відходів для рециклінгу або в інший спосіб | 2024-2033 | Міндовкілля  Мінекономіки | Пункти створено | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Використання будівельних матеріалів, отриманих після операцій відновлення відходів у об’єктах державного будівництва. | 2024-2033 | Мінекономіки  Міндовкілля | Збільшеня частки купівлі таких товарів в державних закупівлях | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |
|  | Рекомендувати державним підприємствам та організаціям оптимізувати систему використання одноразового посуду/ використання багаторазового | 2024-2028 | Мінекономіки  Міндовкілля | Зменшення частки купівлі таких товарів в державних закупівлях | Кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела |