ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН**

**заходів з реалізації у 2024-2026 роках Стратегії формування та реалізації**

**державної політики у сфері зміни клімату на період до 2035 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Строк виконання** | **Індикатор виконання** |
| **Ціль 1. Зміцнення правових та організаційних засад державної кліматичної політики** |
| 1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту про основні засади державної кліматичної політики | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади | 2024 | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроєкт |
| 1.2. Розроблення національно визначеного внеску України до Паризької угоди | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) | 2025  | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 1.3. Підготовка дворічного звіту з прозорості відповідно до Паризької угоди | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) | 2024 2026 | розміщено на офіційних веб-сайтах Міндовкілля та Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату дворічний звіт |
| 1.4.  Підготовка повідомлення з адаптації до зміни клімату відповідно до Паризької угоди | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) | 2024  | розміщено на офіційних веб-сайтах Міндовкілля та Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату повідомлення з адаптації |
| 1.5. Розроблення національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади | щорічно | розміщено на офіційних веб-сайтах Міндовкілля та Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату національний кадастр |
| 1.6. Розроблення методичних рекомендацій щодо врахування у програмах комплексного відновлення для подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України та інших документів державного та/або місцевого планування кліматичної складової | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади | 2024 | затверджено методичні рекомендації |
| 1.7.  Здійснення науково-дослідних робіт для постійного удосконалення національної системи інвентаризації антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів на основі застосування кращих практик проведення інвентаризації та з урахуванням рекомендацій міжнародних експертів з перевірки національної звітності за міжнародними угодами у сфері зміни клімату | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) | постійно | здійснені відповідні науково-дослідні роботи |
| 1.8. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Стратегії кліматичних фінансів | МіндовкілляМінфінДПСМінекономікиМіненергоДерженергоефективностіінші центральні органи виконавчої влади | 2025-2026 | проєкт розпорядження подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 1.9. Розроблення механізму вуглецевого кредитування (вуглецеві сертифікати) | МіндовкілляМінекономікиМінагрополітикиінші центральні органи виконавчої влади | 2026 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 1.10. Створення спеціалізованих освітніх програм та курсів з питань пом’якшення та адаптації до зміни клімату для викладачів, студентів, представників центральних і місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування  | МОН МіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою)Національна академія педагогічних наук (за згодою)Національна академія аграрних наук (за згодою)Національна академія медичних наук (за згодою)Заклади вищої освіти (за згодою) | постійно | затверджено відповідні освітні програми |
| 1.11. Забезпечення проведення підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із зміною клімату | НАДСМіндовкілляНаціональна академія державного управління при Президентові України(за згодою)інші центральні органи виконавчої влади | постійно | забезпечено розвиток професійних компетентностей, умінь та навиків |
| 1.12. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Положення про Науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару | МіндовкілляМОН | 2025 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 1.13. Розроблення навчальних програм з питань пом’якшення та адаптації до зміни клімату для бізнесу  | МОНМіндовкілля | 2026 | затверджено відповідні освітні програми |
| **Ціль 2. Пом’якшення зміни клімату та забезпечення соціально справедливого та економічно ефективного переходу до низьковуглецевого розвитку держави** |
| 2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту про засади функціонування системи торгівлі квотами на викиди парникових газів | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади  | 2025 | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроєкт |
| 2.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Довгострокової стратегії низьковуглецевого розвитку | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади  | 2024 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 2.3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Національного плану з енергетики та клімату на період до 2030 року | Мінекономіки інші центральні органи виконавчої влади  | 2024 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 2.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів відповідно до статті 6 Паризької угоди | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади  | 2024-2025 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 2.5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Експериментального проєкту з державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в автоматичному режимі | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади  | 2024 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 2.6. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Плану заходів щодо створення національної системи торгівлі викидами парникових газів | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади  | 2024 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 2.7. Впровадження системи торгівлі викидами парникових газів (пілотна фаза) | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади  | 2026 | наявність дієвої системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (пілотна фаза) |
| 2.8. Розроблення методології обліку викидів парникових газів у проєктах будівництва, реконструкції | МінінфраструктуриМіндовкілля інші центральні органи виконавчої влади  | 2025 | затверджено методичні рекомендації |
| 2.9. Подання інформації про стан виконання плану заходів з реалізації кліматичної політики України в рамках участі в глобальній ініціативі із скорочення викидів метану «Global Methane Pledge» | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади | щорічно | подано інформацію до Кабінету Міністрів України  |
| **Ціль 3. Адаптація до зміни клімату, підвищення опірності та зниження ризиків, пов’язаних із зміною клімату** |
| 3.1. Розроблення методичних рекомендації щодо врахування кліматичного компоненту в документах державного планування та під час здійснення стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля  | Міндовкілля | 2024 | затверджено методичні рекомендації |
| 3.2. Розроблення переліку індикаторів впливу та реагування на зміну клімату для соціально-економічних секторів та природних складових | МіндовкілляМіненергоМінекономікиМінагрополітикиМінінфраструктуриДСНСМОЗНаціональна академія наук (за згодою)Національна академія аграрних наук (за згодою)Національна академія медичних наук (за згодою) | 2024 | затверджено перелік індикаторів впливу та реагування на зміну клімату для соціально-економічних секторів та природних складових |
| 3.3. Здійснення оцінки ризиків та вразливості населення до зміни клімату | МОЗМіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою)Національна академія медичних наук (за згодою) | 2025 | розміщено на офіційних веб-сайтах МОЗ та Міндовкілля узагальнений звіт |
| 3.4. Здійснення оцінки ризиків та вразливості сільського господарства до зміни клімату  | МінагрополітикиМіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою)Національна академія аграрних наук (за згодою) | 2024 | розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики та Міндовкілля узагальнений звіт |
| 3.5. Здійснення оцінки ризиків та вразливості лісів та лісового господарства до зміни клімату  | ДержлісагентствоМіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою) | 2024 | розміщено на офіційних веб-сайтах Держлісагентства та Міндовкілля узагальнений звіт |
| 3.6. Здійснення оцінки ризиків та вразливості біорізноманіття до зміни клімату  | Міндовкілля Національна академія наук (за згодою)Національна академія аграрних наук (за згодою) | 2024 | розміщено на офіційному веб-сайті Міндовкілля узагальнений звіт |
| 3.7. Здійснення оцінки ризиків та вразливості водних ресурсів до зміни клімату  | ДержводагентствоМіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою)Національна академія аграрних наук (за згодою) | 2024-2025 | розміщено на офіційних веб-сайтах Держводагентства та Міндовкілля узагальнений звіт |
| 3.8. Здійснення оцінки ризиків та вразливості транспортної галузі та інфраструктури до зміни клімату  | МінінфраструктуриМіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою) | 2024-2025 | розміщено на офіційних веб-сайтах Мінінфраструктури та Міндовкілля узагальнений звіт |
| 3.9. Здійснення оцінки ризиків та вразливості енергетичної галузі до зміни клімату  | МіненергоМіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою) | 2024 | розміщено на офіційних веб-сайтах Міненерго та Міндовкілля узагальнений звіт |
| 3.10. Здійснення оцінки ризиків та вразливості рибного господарства до зміни клімату  | ДержрибагентствоМінагрополітикиМіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою) | 2024-2025 | розміщено на офіційних веб-сайтах Держрибагентства, Мінагрополітики та Міндовкілля узагальнений звіт |
| 3.11. Здійснення оцінки ризиків та вразливості прибережних територій до зміни клімату  | МіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою) | 2024 | розміщено на офіційному веб-сайті Міндовкілля узагальнений звіт |
| 3.12. Здійснення оцінки ризиків та вразливості населених пунктів до зміни клімату | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою)  | 2024-2025 | розміщено на офіційних веб-сайтах узагальнений звіт |
| 3.13. Здійснення оцінки ризиків та вразливості туристичної галузі до зміни клімату | ДАРТМінінфраструктуриМіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою) | 2025 | розміщено на офіційних веб-сайтах ДАРТ, Мінінфраструктури та Міндовкілля узагальнений звіт |
| 3.14. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Загальнодержавної цільової науково-технічної програми у сфері зміни клімату  | МОНМіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою) | 2025-2026 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 3.15. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Стратегії адаптації населення до зміни клімату | МОЗНаціональна академія медичних наук (за згодою) | 2025-2026 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 3.16. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Стратегії адаптації сільського та рибного господарства до зміни клімату | МінагрополітикиДержрибагентствоНаціональна академія наук (за згодою)Національна академія аграрних наук (за згодою) | 2025-2026 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 3.17. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Стратегії адаптації водного господарства до зміни клімату  | Міндовкілля ДержводагентствоНаціональна академія наук (за згодою)Національна академія аграрних наук (за згодою) | 2025-2026 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 3.18. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Стратегії адаптації лісового господарства до зміни клімату | Міндовкілля ДержлісагентствоНаціональна академія наук (за згодою) | 2025-2026 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 3.19. Розроблення та подано Кабінетові Міністрів України Стратегії адаптації енергетичної галузі до зміни клімату | МіненергоМіндовкілляНаціональна академія наук (за згодою) | 2025-2026 | проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 3.20. Розроблення регіональних та місцевих стратегій адаптації до зміни клімату або включення питань адаптації до зміни клімату до регіональних стратегій розвитку, стратегій розвитку територіальних громад та планів заходів з їх реалізації, а також до програм економічного і соціального розвитку областей, районів, міст | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2024-2026 | затверджено регіональні та місцеві стратегічні документи і плани заходів з їх реалізації |
| 3.21. Приєднання України до Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку про включення адаптації до зміни клімату у співробітництво заради розвитку, прийнятої 4 квітня 2006 року  | МіндовкілляСекретаріат Кабінету Міністрів України | 2024 | прийнято акт Кабінету Міністрів України |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_