ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руслан СТРІЛЕЦЬ

«17» квітня 2024 року

**ПЛАН**

**роботи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на 2024 рік**

**(зі змінами)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Обґрунтування та рішення, на підставі яких виконується захід** | **Строк виконання** | **Відповідальні підрозділи та залучені підвідомчі ЦОВВ** | **Індикатор** |
| **ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ** | | | | | |
| **Кліматична політика та запобігання негативним наслідкам зміни клімату** | | | | | |
| 1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про основні засади державної кліматичної політики» | Виконання пункту 29 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 420 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, пункту 118 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, з метою врегулювання всіх аспектів діяльності у сфері зміни клімату, становлення інституційної структури і правових засад, шляхів збору кліматичних даних та звітування, а також забезпечення виконання міжнародних зобов’язань, а також з метою реалізації ініціативи Європейського Союзу “Ukraine Facility”, запровадженої Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 29 лютого 2024 р. № 2024/792 відповідно до Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 244 від 18.03.2024 | IІ квартал    C:\Users\butenko.y\Desktop\unnamed.jpg  C:\Users\butenko.y\Desktop\КМУ.jpg | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради  України законопроєкт |
| 2 | Розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реалізації державної кліматичної політики на період до 2035 року» | Виконання рекомендацій, визначених у звіті «Україна 2023» в рамках Пакета розширення ЄС 2023 року, з метою визначення курсу формування та реалізації державної кліматичної політики | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| 3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про засади функціонування системи торгівлі квотами на викиди парникових газів» | Виконання умов Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України [від 16.09](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2).2014 [№ 1678](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2) (далі – Угода про асоціацію між Україною та ЄС), пункту 1 плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 878, з метою визначення правових та організаційних засад системи торгівлі квотами на викиди парникових газів | ІV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Законопроєкт  зареєстровано у  Верховній Раді  України |
| 4 | Забезпечення проведення моделювання сценаріїв економічного відновлення та  розвитку країни з метою розроблення довгострокової стратегії низьковуглецевого розвитку | Виконання пункту 119 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, з метою розроблення  довгострокової стратегії  низьковуглецевого розвитку  відповідно до рамкової  програми ЄС на період до  2030 року, а також з метою реалізації ініціативи Європейського Союзу “Ukraine Facility”, запровадженої Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 29 лютого 2024 р. № 2024/792 відповідно до Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 244 від 18.03.2024 | ІV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Проведено моделювання  сценаріїв економічного відновлення та  розвитку країни, забезпечено оприлюднення  проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Довгострокової стратегії низьковуглецевого розвитку на період до 2050 року» для  проведення публічних консультацій |
| 5 | Подання Кабінетові Міністрів України пропозиції про приєднання до Декларації про інтеграцію адаптації до зміни клімату в співробітництво у сфері розвитку | Виконання пункту 426 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137,  пункту 26 Операційного плану реалізації у 2022-2024 роках Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363, з метою приєднання до Декларації про інтеграцію адаптації до зміни клімату в співробітництво у сфері розвитку | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Подано Кабінету Міністрів України відповідну пропозицію |
| 6 | Супровід в Офісі Президента України та у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про ратифікацію Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар» | Виконання положень Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, з метою скорочення споживання фторованих парникових газів, які мають значний вплив на клімат, а також забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України | II квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Законопроєкт  зареєстровано у  Верховній Раді  України |
| 7 | Розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо створення національної системи торгівлі викидами парникових газів» | Виконання пункту 424 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137 з метою створення умов щодо запровадження національної системи торгівлі викидами парникових газів, а також з метою реалізації ініціативи Європейського Союзу “Ukraine Facility”, запровадженої Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 29 лютого 2024 р. № 2024/792 відповідно до Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 244 від 18.03.2024 | II квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| 8 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту з державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в автоматичному режимі» | Виконання пункту 3 частини першої статті 7 Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні» від 16.11.2016 № 918, з метою забезпечення здійснення державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в автоматичному режимі в електронній формі | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 9 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про внесення змін до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15 лютого 2021 року  № 113» | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2023 № 1203 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» з метою забезпечення приведення типових форм документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та вимог до їх заповнення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2023 № 1203 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 10 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо врахування кліматичного компонента в документах державного планування та під час здійснення стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля» | Виконання пункту 4 операційного плану реалізації у 2022-2024 роках Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363, з метою забезпечення врахування кліматичного компонента в документах державного планування та під час здійснення стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля на національному, регіональному та місцевому рівнях | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Прийнято наказ Міндовкілля |
| 11 | Розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження операційного плану реалізації у 2025-2027 роках Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року» | Виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363 «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року» з метою досягнення цілей державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату | ІV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| 12 | Розроблення Повідомлення з адаптації до зміни клімату | Виконання положень Закону України «Про ратифікацію Паризької угоди» | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Подано до Секретаріату Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату Повідомлення з адаптації до зміни клімату |
| 13 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів згідно зі статтею 6 Паризької угоди» | Виконання положень Закону України «Про ратифікацію Паризької угоди», Імплементаційної Угоди до Паризької Угоди між Урядом України та Швейцарською Федеральною Радою від 04.07.2022 з метою забезпечення функціонування в Україні ринкових механізмів відповідно до статті 6 Паризької угоди | ІV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 14 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Переліку професій (спеціальностей), підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 1086 «Деякі питання видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» з метою виконання вимог Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 15 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку маркування контрольованих речовин, товарів та обладнання» | Виконання положень Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» з метою визначення ідентифікаторів та інформації щодо призначення контрольованих речовин, товарів та обладнання, а також забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Зареєстровано наказ в Міністерстві юстиції України |
| 16 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Переліку заходів із скорочення споживання контрольованих речовин» | Виконання Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» з метою забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України, що встановить заходи, які допоможуть обмежити викиди контрольованих речовин | ІV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| **Запобігання промисловому забрудненню** | | | | | |
| 17 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля» (реєстр. № 6004-д від 04.01.2023) | Виконання пункту 20 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, положень Указу Президента України від 08.11.2019 № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», пункту 117 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, пункту 1 плану заходів із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1422, з метою забезпечення запобігання, зменшення промислового забруднення шляхом його контролю, впровадження найкращих доступних технологій та методів управління, імплементації Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 24 листопада 2010 р. (про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення), а також з метою реалізації ініціативи Європейського Союзу “Ukraine Facility”, запровадженої Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 29 лютого 2024 р. № 2024/792 відповідно до Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 244 від 18.03.2024 | до прийняття  Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Надано позицію  Міндовкілля |
| 18 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів» (реєстр. № 9194 від 10.04.2023) | Виконання положень Закону України «Про Національний реєстр викидів і перенесення забруднювачів», пункту 255 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів | до прийняття  Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Надано позицію  Міндовкілля |
| 19 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» | Приведення у відповідність до положень Закону України «Про адміністративну процедуру» | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Законопроєкт  зареєстровано у  Верховній Раді  України |
| 20 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо приведення у відповідність до Закону України «Про медіа» | Приведення у відповідність до Закону України «Про медіа» Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля» з уніфікування термінів в зазначених законодавчих актах | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 21 | Розроблення наказу Міндовкілля «Про затвердження форм довідок про дифузні джерела та Порядку складання та подання довідок про дифузні джерела» | Виконання положень Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» з метою встановлення порядку збору інформації про викиди з джерел, які сукупно мають суттєвий вплив на довкілля | ІV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 22 | Розроблення наказу Міндовкілля «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177» | За результатом проведеного експерименту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2022 року № 891 «Про реалізацію експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в  електронній формі» | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 23 | Розроблення наказу Міндовкілля «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2001 року № 286» | За результатом проведеного експерименту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2022 № 1249 «Про реалізацію експериментального проекту щодо отримання довідки про визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі розрахунковим методом в електронній формі» | ІV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| **Моніторинг** | | | | | |
| 24 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем» | Виконання положень Закону України від 20.03.2023 № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля», пункту 421 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137,  з метою забезпечення належного функціонування державної системи моніторингу довкілля та підвищення її ефективності, отримання актуальної інформації про стан довкілля | I квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 25 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку інформаційних потреб управління в галузі охорони навколишнього природного середовища» | Виконання положень Закону України від 20.03.2023 № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля», пункту 422 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, з метою визначення переліку даних та інформації, необхідних для забезпечення прийняття управлінських рішень в галузі охорони навколишнього природного середовища | I квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 26 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань моніторингу атмосферного повітря» | Виконання положень Закону України від 20.03.2023 № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля», пункту 423 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, з метою удосконалення системи моніторингу атмосферного повітря з урахуванням стандартів ЄС | I квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 27 | Розроблення наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку створення та Примірного положення про регіональні центри моніторингу довкілля» | Виконання положень Закону України від 20.03.2023 № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля» з метою визначення переліку даних та інформації, необхідних для забезпечення прийняття управлінських рішень в галузі охорони навколишнього природного середовища | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| **Управління відходами та екологічна безпека** | | | | | |
| 28 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про засоби захисту рослин і добривні засоби» (реєстр. № 11062 від 04.03.2024) | Виконання пункту 24 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, положень Указу Президента України від 19.03.2021 № 104 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року «Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України», пункту 444 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137,  з метою запровадження процедури доступу до ринку безпечних засобів захисту рослин і добривних засобів відповідно до принципів ЄС | до прийняття Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Управління екологічної безпеки | Надано позицію Міндовкілля |
| 29 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції» | Виконання положень Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», Закону України «Про управління відходами», Указу Президента України від 19.03.2021 № 104 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року «Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України», з метою встановлення системи класифікації небезпеки, попереджувального маркування та пакування хімічної продукції, забезпечення доступності інформації про небезпеку хімічної продукції | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління екологічної безпеки | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 30 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції» | Виконання положень Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», Указу Президента України від 19.03.2021 № 104 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року «Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України», пункту 446 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137,  з метою забезпечення проведення державної реєстрації всіх хімічних речовин, які надаються на ринку України та поступовий перехід на безпечні хімічні речовини | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління екологічної безпеки | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 31 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо екологічного податку, що справляється за захоронення відходів та розміщення відходів видобувної промисловості» | Виконання положень Закону України «Про управління відходами», пункту 89 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 437 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137,  з метою встановлення ставок екологічного податку, які залежатимуть від виду та класу відходів, з урахуванням особливостей відходів видобувної промисловості, що узгоджується із кращими європейськими практиками щодо стягнення податку на захоронення відходів | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 32 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про відходи видобувної промисловості» | Виконання пункту 22 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, положень Указу Президента України від 23.03.2021 № 111 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічні сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», пункту 438 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, пункту 114 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133,  з метою вирішення проблем з управління відходами видобувної промисловості та небезпечними відходами | І квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 33 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про електричне та електронне обладнання та відходи електричного та електронного обладнання» | Імплементація Директиви 2012/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради про відходи електричного та електронного обладнання, виконання пункту 23 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 439 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, пункту 114 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, положень Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820, з метою встановлення системи розширеної відповідальності виробника, роздільного збирання та рециклінгу відходів електричного та електронного обладнання, контролю за їх утворенням і обробленням, та повернення в економічний обіг вторинної сировини | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 34 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про батареї, акумулятори та відходи батарей та акумуляторів» | Імплементація Директиви 2006/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради про батареї та акумулятори та відпрацьовані батареї та акумулятори та про скасування Директиви 91/157/ЄС, виконання пункту 26 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 440 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2024 р. № 137,  пункту 114 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, положень Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820, з метою запровадження системи розширеної відповідальності виробника, встановлення роздільного збирання та рециклінгу відходів батарей та акумуляторів, контролю за їх утворенням і обробленням | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 35 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» (реєстр № 10066 від 18.09.2023) | Імплементація Директиви 94/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради про упаковку та відходи упаковки, виконання пункту 57 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 114 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, з метою встановлення прозорих умов ведення господарської діяльності у сфері надання послуг із роздільного збирання та утилізації відходів упаковки | до прийняття  Закону | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Надано позицію  Міндовкілля |
| 36 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про відпрацьовані шини, відпрацьовані масла та транспортні засоби, зняті з експлуатації» | Виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, імплементація Директиви 2000/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради про транспортні засоби, що вийшли з експлуатації, виконання пункту 27 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 427 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, пункту 114 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133,  з метою запровадження розширеної відповідальності виробника за певними видами відходів | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 37 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України» | Виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, імплементація Директиви 2019/904/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо скорочення впливу деяких пластикових виробів, виконання пункту 25 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 448 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, з метою встановлення обмеження (заборони) виробництва, ввезення на митну територію України, введення в обіг та розповсюдження на території України окремих видів пластикової продукції одноразового використання та оксорозкладної пластикової продукції | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 38 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності у сфері управління відходами» | Виконання положень Закону України «Про управління відходами», пункту 275 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 442 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, з метою запобігання кримінальним правопорушенням у сфері управління відходами | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 39 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері управління відходами» | Виконання положень Закону України «Про управління відходами», пункту 276 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 443 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137,  з метою посилення адміністративної відповідальності (розширення відповідальності) у сфері управління відходами | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 40 | Розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Haціонального плану управління відходами до 2033 року» | Виконання положень Закону України «Про управління відходами», пункту 441 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, пункту 114 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, з метою впровадження компонентів циркулярної та сталої економіки, Європейського  зеленого курсу, а також з метою реалізації ініціативи Європейського Союзу “Ukraine Facility”, запровадженої Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 29 лютого 2024 р. № 2024/792 відповідно до Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 244 від 18.03.2024 | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| 41 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновку на транскордонне перевезення відходів» | Імплементація Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради про відходи та скасування деяких директив, виконання положень Закону України «Про управління відходами», пункту 114 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, з метою встановлення механізму надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновку на транскордонне перевезення відходів | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 42 | Розроблення проєкту постанови «Про затвердження Порядку виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений» | Імплементація Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради про відходи та скасування деяких директив, виконання положень Закону України «Про управління відходами», з метою встановлення механізму виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 43 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації» | Імплементація Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради про відходи та скасування деяких директив, виконання положень Закону України «Про управління відходами», пункту 114 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, з метою встановлення правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України |
| 44 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Правил технічної експлуатації об’єктів оброблення відходів» | Імплементація Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради про відходи та скасування деяких директив, виконання положень Закону України «Про управління відходами», з метою встановлення правил технічної експлуатації об’єктів оброблення відходів | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України |
| 45 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій» | Імплементація Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради про відходи та скасування деяких директив, виконання положень Закону України «Про управління відходами», з метою встановлення механізму розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України |
| 46 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження форми та порядку обліку відходів» | Імплементація Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради про відходи та скасування деяких директив, виконання положень Закону України «Про управління відходами», з метою встановлення порядку державного обліку відходів та подання звітності | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України |
| 47 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Вимог до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства» | Імплементація Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради про відходи та скасування деяких директив, виконання положень Закону України «Про управління відходами», пункту 114 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, з метою удосконалення існуючих місць розміщення відходів для подальшого здійснення діяльності на них із захоронення відходів відповідно до вимог Європейського Союзу та чинного законодавства у сфері управління відходами | II квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України |
| 48 | Створення інформаційної системи хімічної безпеки | Виконання положень Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією» з метою впровадження функціонального модулю загальнодержавної системи доступу до екологічної інформації | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами  Управління екологічної безпеки | Створено інформаційний продукт, автоматизовано робочі процеси |
| 49 | Створення інформаційної системи управління відходами | Виконання положень Закону України «Про управління відходами», Порядку створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 05.12.2023 № 1279, з метою спрощення обліку та звітності, відкритість даних, надання адміністративних послуг за принципами – peopleless та paperless | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Створено інформаційний продукт, автоматизовано робочі процеси |
| 50 | Створення електронної системи обліку операцій з поводження з пестицидами та агрохімікатами | З метою цифровізації обліку операцій з поводження з пестицидами та агрохімікатами | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами  Управління екологічної безпеки | Створено інформаційний продукт, автоматизовано робочі процеси |
| 51 | Створення електронної системи видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу | З метою цифровізації системи видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Створено інформаційний продукт, автоматизовано робочі процеси |
| 52 | Цифровізація процедури проведення оцінки впливу на довкілля та процедури стратегічної екологічної оцінки | Дотримання положень Директиви 2001/42/ЄС Європейського  Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р.  про оцінку впливу на стан навколишнього природного середовища окремих проектів  та програм та Директиви Європейського  Парламенту і Ради 2011/92/ЄС від  13 грудня 2011 р. про оцінювання впливу  деяких публічних і приватних проектів на довкілля, виконання пункту 113 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про  прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 09.02.2024 р. № 133, з метою забезпечення міжсекторальної  інтеграції екологічних та  кліматичних заходів у плани  відбудови країни, визначення  стратегії “зеленої” відбудови  для ключових секторів, пріоритезації відповідного законодавства та стандартів  ЄС у Національній програмі адаптації законодавства України до права ЄС (acquis ЄС) | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами  Департамент екологічної оцінки | Створено інформаційний продукт, автоматизовано робочі процеси |
| **Охорона біорізноманіття, природних ресурсів, а також збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду** | | | | | |
| **Охорона біорізноманіття та природних ресурсів** | | | | | |
| 53 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення питань з охорони та використання тваринного і рослинного світу» (реєстр. № 9470 від 10.07.2023) | Приведення законодавчих актів у відповідність з вимогами законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги» | до прийняття  Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Надано позицію  Міндовкілля |
| 54 | Розроблення та подання Міністерству закордонних справ України проєкту Закону України «Про ратифікацію поправки до Орхуської конвенції щодо генетично модифікованих організмів» | Приведення національного законодавства у відповідність із рішенням II/I Наради Сторін Орхуської конвенції в частині поправок щодо генетично змінених організмів, виконання завдання 1738 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 55 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення у відповідність із Бюджетним кодексом України плати за спеціальне використання об’єктів тваринного світу та природних рослинних ресурсів» (реєстр.  № 5200 від 04.03.2021) | Приведення у відповідність з Бюджетним кодексом України законів України «Про тваринний світ», «Про мисливське господарство та полювання», «Про рослинний світ» у частині плати за спеціальне використання об’єктів тваринного світу та природних рослинних ресурсів | до прийняття  Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Надано позицію  Міндовкілля |
| 56 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України в частині імплементації положень актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) щодо збереження тваринного і рослинного світу України» | Виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, імплементація Директиви Ради № 1999/22/ЄC від 29.03.1999 про утримання диких тварин у зоологічних парках, Директиви Ради  № 83/129/ЄЕС від 28.03.1983 щодо імпорту до держав-членів шкур деяких видів тюленів та продуктів, отриманих з них; Директиви Ради № 92/43/ЄС від 21.05.1992 про збереження природних оселищ та дикої фауни і флори, виконання положень Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення від 03.03.1973, Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі від 19.09.1979, Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2023/2770 від 12.12.2023 про заборону інтродукції до Союзу зразків певних видів дикої фауни та флори відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 338/97 про захист видів дикої фауни та флори шляхом регулювання торгівлі нею, Регламенту Ради (ЄЕС) № 348/81 від 20.01.1981 про загальні правила імпорту китів та інших продуктів китоподібних, з метою приведення національного законодавства у відповідність до деяких директив Європейського Союзу у сфері захисту довкілля | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 57 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку віднесення видів рослинного та тваринного світу до інвазійних чужорідних видів» | Виконання положень Стратегії біобезпеки та біологічного захисту на 2022-2025 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 № 573, з метою визначення переліку інвазійних чужорідних видів України | ІIІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України |
| 58 | Розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії з біорізноманіття» | Виконання положень Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179, з метою виконання міжнародних зобов’язань України у сфері збереження, відновлення та невиснажливого використання видів тваринного і рослинного світу, їх середовища існування, екосистем | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| 59 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття» | Виконання положень Закону України від 20.03.2023 № 2973 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля» з метою впровадження сучасних підходів у державний моніторинг довкілля та визначення порядку моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття | II квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| **Збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду** | | | | | |
| 60 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення та підвищення ефективності управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду» | Законопроєкт ініціативний та обумовлений необхідністю підвищення ефективності управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, а також встановлення законодавчих засад для створення центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері природно-заповідної справи | ІII квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 61 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду» (реєстр. № 11024 від 19.02.2024) | Виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.11.2022 № 31495/1/1-22 з метою забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду від негативного впливу внаслідок експлуатації механічних транспортних засобів, зменшення навантаження на зазначені території та об’єкти, а також їх збалансоване використання | до прийняття Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Надано позицію Міндовкілля |
| 62 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України  «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду» | Виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.11.2022 № 31495/1/1-22 з метою запобігання вчинення правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду України | ІV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 63 | Розроблення проєкту Указу Президента України «Про зміну меж (розширення) території національного природного парку «Вижницький» | Виконання пункту 46 Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 443, пункту 430 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, з метою розширення території національного природного парку, збереження цінних природних комплексів та об’єктів | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Видано Указ Президента Україна |
| 64 | Розроблення проєктів розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо погодження зміни цільового призначення земельних ділянок з категорії земель лісогосподарського призначення на категорію земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення з метою подальшого надання їх у постійне користування установам природно-заповідного фонду, зокрема національним природним паркам «Черемоський», «Нижньосульський», «Подільські Товтри» | Прийняття розпоряджень дозволить передати земельні ділянки у постійне користування установам природно-заповідного фонду, що забезпечить у подальшому їх збереження | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Прийняті розпорядження Кабінету Міністрів України |
| 65 | Розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо надання природному заповіднику «Древлянський» у постійне користування зі зміною цільового призначення земельних ділянок державної власності, розташованих в зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи | Виконання положень Указу Президента України від 11.12.2009 № 1038 «Про створення природного заповідника «Древлянський», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1382 «Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок», пункту 55 Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 рок, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 443, з метою збереження типових та унікальних лісових і водно-болотних природних комплексів Українського Полісся, пункту 431 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137 | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| 66 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком» (реєстр № 10198 від 30.10.2023) | Виконання пункту 355 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, з метою підтримки та забезпечення належного рівня функціонування установ природно-заповідного фонду, унормування податкового навантаження на них та видаткову частину державного бюджету | до прийняття  Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Надано позицію  Міндовкілля |
| 67 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» | Виконання положень Законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» з метою визначення засад ведення змісту та порядку внесення даних до державного кадастру про території та об’єкти природно-заповідного фонду | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України |
| 68 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку проведення природоохоронного рейду посадовими особами Служби державної охорони природно-заповідного фонду України» | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 № 1127 «Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України» з метою удосконалення та підвищення ефективності діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України |
| **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ** | | | | | |
| **Зона відчуження та зона безумовного (обов’язкового) відселення** | | | | | |
| 69 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання питань функціонування територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (реєстр. № 10217 від 06.11.2023) | Виконання пункту 49 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, положень Указу Президента України від 10.07.2019 № 512 «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», Указу Президента України від 29.01.2021 № 35 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості», Указу Президента України від 23.03.2021 № 111 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1413 «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», з метою врегулювання питання, які стосуються функціонування територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи | до прийняття  Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  ДАЗВ | Надано позицію  Міндовкілля |
| 70 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами» | Виконання положень Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 № 992 «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами», з метою виконання стратегічних напрямів у сфері поводження з радіоактивними відходами | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  ДАЗВ | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 71 | Розроблення та подання Міністерству закордонних справ України проєкту Закону України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля» | Проєкт Закону України ініціативний і обумовлений необхідністю поглиблення співпраці з ЄБРР щодо фінансування заходів з відновлення безпечних умов та реалізації невідкладних заходів безпеки на Чорнобильській атомній електростанції, у зоні відчуження внаслідок вторгнення російських військ та на інших ядерних установках та об’єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами в Україні, а також для підтримки довгострокової безпечної експлуатації таких об’єктів | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування | Законопроєкт подано до Міністерства закордонних справ України для внесення на розгляд Президентові України |
| 72 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (реєстр. № 5602 від 03.06.2021) | Виконання пункту 79 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, положень Указу Президента України від 09.12.2020 № 556 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи», з метою перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності до 2031 року | до прийняття  Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  ДАЗВ | Надано позицію  Міндовкілля |
| 73 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення населення інформацією про їх радіаційний стан» (реєстр. № 6476 від 28.12.2021) | Виконання пункту 66 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, положень Указів Президента України від 05.07.2018 № 196 «Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із соціального захисту постраждалих осіб, безпечного поводження з радіоактивними відходами» та від 10.07.2019 № 512 «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», з метою створення правових механізмів стимулювання сталого розвитку територій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  ДАЗВ | Надано позицію  Міндовкілля |
| **Збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів** | | | | | |
| 74 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» | Виконання пункту 72 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 432 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, положень постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2022 № 1003 «Деякі питання реформування управління лісової галузі», з метою створення більш ефективної моделі управління лісовим господарством, відкрити можливості для залучення інвестицій та створення ефективних умов для забезпечення охорони та захисту лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб та здійснення іншої лісогосподарської діяльності | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держлісагентство | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 75 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Правил використання корисних властивостей лісів» | Виконання пункту 49 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761, з метою встановлення чіткої процедури погодження виділення лісів у довгострокове тимчасове користування (визначено перелік документів які надаються для погодження виділення лісової ділянки в тимчасове користування | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держлісагентство | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 76 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Інструкції з відведення і таксації лісосік» | Виконання пункту 40 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761, з метою встановлення вимог до виділення лісових ділянок для здійснення рубок, що дасть змогу посилити контроль за заготівлею та обліком деревини | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держлісагентство | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 77 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Переліку протипожежних та інших заходів, вимог щодо складання планів цих заходів» | Виконання статті 86 Лісового кодексу України з метою посилення охорони лісів від пожеж шляхом встановлення чіткий переліку протипожежних заходів та вимог до їх планування | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держлісагентство | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 78 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Правил обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового квитка» | Виконання пункту 17 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761, з метою посилення контролю за використанням та видачею бланків лісорубного та лісового квитка і встановлено вимоги до їх заповнення | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держлісагентство | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| **Охорона водних ресурсів** | | | | | |
| 79 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження екологічних нормативів якості води для визначення екологічного  стану масиву поверхневих вод та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» | Виконання статей 211, 35, 37 Водного кодексу України з метою затвердження екологічних нормативів якості води масивів поверхневих вод, що забезпечить оцінку екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод та визначення комплексу водоохоронних заходів | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держводагентство | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 80 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р.  № 126» | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 126 «Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників» з метою актуалізації складу уповноважених Кабінету Міністрів України з питань міжнародного співробітництва на прикордонних водах | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держводагентство | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 81 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання видачі дозволів на спеціальне водокористування в електронній формі за допомогою сервісів та засобів Єдиної екологічною платформи «ЕкоСистема» | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1065 «Про Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» з метою унормування  питань видачі дозволів на спеціальне водокористування через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держводагентство | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 82 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про внесення змін до Типового положення про басейнові ради, затвердженого наказом Мінприроди від 26.01.2017 № 23» | Виконання статей 133, 15 Водного кодексу України, імплементація Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики, виконання положень Водної стратегії України на період до 2050 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1134», з метою забезпечення врахування рішень басейнових рад під час виконання Планів управління річковими басейнами | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держводагентство | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 83 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань здійснення моніторингу вод» | Виконання положень Закону України від 20.03.2023 № 2973-IX«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля», імплементація Директиви 2009/90/ЄC від 31 липня 2009 року, що встановлює, відповідно до Директиви 2000/60/ЄC Європейського Парламенту та Ради технічні специфікації для хімічного аналізу та моніторингу стану води, пункту 436 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, пункту 115 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, з метою створення ефективної системи моніторингу вод, зокрема хімічного стану вод | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держводагентство | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 84 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження планів управління річковими басейнами» | Імплементація Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики, виконання пункту 435 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, пункту 115 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, положень Водної стратегії України на період до 2050 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1134, з метою впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за районами річкових басейнів | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держводагентство | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 85 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку щодо обмеження права водокористування» | Виконання статті 45 Водного кодексу України з метою врегулювання питання обмеження прав водокористувачів у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держводагентство | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 86 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.1996 № 996 | Виконання статті 57 Водного кодексу України з метою унормування порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держводагентство | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 87 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 № 1100 | Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1065 «Про Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» з метою унормування  питань розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин  через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами  Департамент збалансованого природокористування  Держводагентство | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 88 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності у сфері розвитку водного господарства»  (реєстр. № 7346 від 03.05.2022) | Виконання пункту 52 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, з метою дерегуляції господарської діяльності, що сприятиме розвитку водного господарства, управлінню, використанню та відтворенню поверхневих водних ресурсів | до прийняття  Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держводагентство | Надано позицію  Міндовкілля |
| 89 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в частині імплементації положень актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) у сфері захисту довкілля» | Виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, забезпечення імплементації Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС в частині відповідності термінології положенням актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) у сфері захисту довкілля. Забезпечення визначення зон вразливих  до (накопичення) нітратів, що передбачено Директивою 91/676/ЄС щодо захисту вод від забруднення нітратами з сільськогосподарських джерел, виконання пункту 28 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 447 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, з метою зменшення забруднення вод біогенними елементами і запобігання виникненню евтрофування | III квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Управління кругової економіки та надрокористування  Держводагентство  Держгеонадра  Держекоінспекція | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 90 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.1996 № 269 | Імплементація положень Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держводагентство | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| **Раціональне надрокористування** | | | | | |
| 91 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» (реєстр. № 6227 від 27.10.2021) | Виконання пункту 80 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, положень Указу Президента України від 23.07.2021 № 306 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року «Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави», Указу Президента України від 25.03.2021 № 122 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування», з метою науково-інформаційного забезпечення усіх стадій робіт, у тому числі через постійний моніторинг тенденцій розвитку світового та українського ринку мінеральної сировини | до прийняття Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Надано позицію  Міндовкілля |
| 92 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо особливостей провадження у справах за зверненнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр» (реєстр. № 9372 від 08.06.2023) | Виконання положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами», пункту 239 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, з метою створення прозорої, зручної та зрозумілої системи користування надрами, зменшення надмірного державного впливу на галузь, підвищення конкуренції та легалізації відносин у сфері користування надрами | до прийняття Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Надано позицію  Міндовкілля |
| 93 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення») з метою розширення переліку корисних копалин, доступних до видобутку | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 94 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр» | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 432 «Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр» з метою уникнення неоднакового застосування законодавства у цій сфері, і як наслідок зменшить випадки скасування аукціонів в судовому порядку з формальних причин | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 95 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» | Виконання положень Указу Президента України від 23.07.2021 № 306 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року «Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави», пункту 425 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137, з метою забезпечення швидкого та прозорого доступу надрокористувачів до родовищ корисних копалин, збільшення обсягу надходження коштів до державного бюджету | III квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 96 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу геологічного середовища» | Виконання доручення Прем’єр-міністра України від 08.05.2023 № 11175/1/1-23 до Закону України від 20.03.2023 № 2973-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля, з метою забезпечення доступу до екологічної інформації в цій сфері | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 97 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення аукціонів (електронних торгів) з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» | Гармонізація норм порядку в частині продажу нафтогазових надр відповідно до вимог Директиви 94/22/ЄC Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 98 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження форми паспорта нафтової та газової свердловини» | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 750 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру нафтових та газових свердловин» з метою забезпечення самостійної можливості внесення інформації надрокористувачів до Державного реєстру нафтових та газових свердловин | ІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 99 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 березня 2016 року № 97» | Забезпечення автоматизованого ведення державного обліку видобутку та використання мінерально-сировинної бази вуглеводневої сировини і результатів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, облік родовищ та складання Державних балансів запасів вуглеводнів | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 100 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Змін до Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр» | Приведення Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.2013 № 263, у відповідність до положень статті 15 Кодексу України про надра в частині автоматичного продовження зареєстрованих робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр, строк виконання яких закінчився у період дії воєнного стану, та які були чинні на день введення воєнного стану | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 101 | Розроблення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Методики віднесення масиву підземних вод до одного з класів кількісного та хімічного станів масиву підземних вод» | Імплементація Директиви № 2006/118/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 12 грудня 2006 року про захист підземних вод від забруднення та погіршення їх стану | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Зареєстровано наказ у Міністерстві юстиції України |
| 102 | Впровадження сучасних цифрових технологій зберігання та використання геологічних даних для спрощення проведення інвесторами самостійного аналізу та прийняття інвестиційних рішень | Виконання умов Меморандуму про стратегічне партнерство в мінеральній сировині та Дорожня карта 2023–2024 до нього | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління кругової економіки та надрокористування  Держгеонадра | Забезпечено можливість доступу до Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами, отримання електронного бланку спеціального дозволу на користування надрами, запровадження доступу надрокористувачів до оцифрованої геологічної інформації, що є власністю держави |
| **Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища** | | | | | |
| 103 | Розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів в Україні, та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024-2026 роках» | Виконання Указу Президента України від 08.11.2019 № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179 «Про затвердження Національної економічної стратегії до 2030 року», з метою впровадження системного екологічного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища. | ІI квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Управління екологічного контролю та методології Міндовкілля  Держекоінспекція | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| 104 | Супровід у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про державний екологічний контроль” (реєстр. № 3091 від 19.02.2020) | Виконання пункту 19 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561, пункту 116 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133, з метою створення чіткого та зрозумілого порядку гарантування статей 13, 16, 50, 66 Конституції України та досягнення сталого розвитку | до прийняття Закону | Заступник міністра згідно розподілу  Управління екологічного контролю та методології Міндовкілля | Надано позицію  Міндовкілля |
| **Екологічна оцінка** | | | | | |
| 105 | Розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про укладення Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Молдова про імплементацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» | Угода дозволить запровадити чіткий та дієвий практичний механізм двостороннього співробітництва з розв’язання нагальних транскордонних проблем у сфері захисту довкілля, посилити двостороннє співробітництво між Сторонами Конвенції Еспо та Протоколу СЕО щодо вжиття ефективних заходів для запобігання, зменшення та контролю значного шкідливого транскордонного впливу на довкілля від планованої діяльності | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент екологічної оцінки | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| 106 | Розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про укладення Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Польща про імплементацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контекст» | Угода дозволить запровадити чіткий та дієвий практичний механізм двостороннього співробітництва з розв’язання нагальних транскордонних проблем у сфері захисту довкілля, посилити двостороннє співробітництво між Сторонами Конвенції Еспо та Протоколу СЕО щодо вжиття ефективних заходів для запобігання, зменшення та контролю значного шкідливого транскордонного впливу на довкілля від планованої діяльності | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент екологічної оцінки | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України |
| 107 | Розроблення концептуальної  записки, що визначає сферу  відступів від правил ОВД та  СЕО | Реалізація ініціативи Європейського Союзу “Ukraine Facility”, запровадженої Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 29 лютого 2024 р. № 2024/792 відповідно до Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 244 від 18.03.2024, з метою забезпечення міжсекторального  впровадження екологічних та  кліматичних заходів шляхом  імплементації правил ОВД та СЕО в  усі проєкти і програми та стратегії, за  винятком чітко визначених  тимчасових відступів | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент екологічної оцінки | Концептуальну  записку оприлюднено на офіційному сайті Міндовкілля |
| **ДЕРЕГУЛЯЦІЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ** | | | | | |
| 108 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» в частині розмежування її адміністрування та створення єдиного кабінету суб’єкта господарювання | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2023 №783 «Деякі питання функціонування сервісу фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії Російської Федерації «ЕкоЗагроза» з метою вдосконалення роботи платформи «ЕкоСистема» | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 109 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності у довкіллєвій сфері» | Виконання рекомендацій, прийнятих на засіданні 26.01.2023 Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності, утвореної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 № 44 | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України |
| 110 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо скасування неактуальних інструментів державного регулювання у довкіллєвій сфері» | Виконання рекомендацій, прийнятих на засіданні 26.01.2023 Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності, утвореної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 № 44 | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 111 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності у галузі мисливського господарства» | Виконання рекомендацій, прийнятих на засіданні 26.01.2023 Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності, утвореної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 № 44 | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу    Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| **ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ** | | | | | |
| 112 | Видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | Виконання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» з метою контрольованого регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від промислових об’єктів. | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами |
| 113 | Організація державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» з метою забезпечення налагодження ефективної системи моніторингу атмосферного повітря у зонах (агломераціях) | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Розглянуто та погоджено програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зон та агломерацій |
| 114 | Оцінка споживання контрольованих речовин у 2023 році та підготовка щорічного звіту | Виконання положень Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Звіт про споживання Україною контрольованих речовин у 2023 році подано до Озонового секретаріату |
| 115 | Розроблення та подання до Секретаріату Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату першого Дворічного звіту з прозорості, що включає розділ «Національна інвентаризація антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2022 роки» | Виконання положень Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, Паризької угоди, Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 878 | ІV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Подано до Секретаріату Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату першого Дворічного звіту з прозорості |
| 116 | Формування щорічного звіту уповноваженого органу про викиди та перенесення забруднювачів і відходів | Виконання положень Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» | ІІІ квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Звіт уповноваженого органу висвітлено на офіційному сайті Міндовкілля та направлено Секретаріату Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів до Орхуської Конвенції |
| 117 | Надання погоджень на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання | Виконання положень Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Надано погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання |
| 118 | Формування Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин | Виконання положень Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики | Внесено відомості до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин |
| 119 | Забезпечення оперативного та об’єктивного інформування громадськості про діяльність Міндовкілля, висвітлення у медіа діяльності Міністра та керівництва Міндовкілля, роз’яснення через медіа позиції та заходів Міндовкілля щодо вирішення питань охорони навколишнього природного середовища, підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності Міндовкілля з питань поліпшення екологічної ситуації в Україні | Виконання положень Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» | упродовж  року | Відділ з публічних комунікацій та зв’язків з громадськістю | Забезпечено належний рівень інформування |
| 120 | Забезпечення взаємодії з Громадською радою при Міндовкілля, підтримання діалогових відносин з громадськістю та у межах повноважень координація проведення консультацій з громадськістю з питань охорони навколишнього природного середовища | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» | упродовж  року | Відділ з публічних комунікацій та зв’язків з громадськістю | Забезпечено належний рівень взаємодії |
| 121 | Забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля | Виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з метою зменшення негативного впливу на довкілля, екологічну безпеку, охорону довкілля, раціональне використання і відтворення природних ресурсів | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент екологічної оцінки | Видано висновки з оцінки впливу на довкілля |
| 122 | Забезпечення здійснення стратегічної екологічної оцінки | Виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою визначення, опису та оцінювання наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації документів державного планування та розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків. | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент екологічної оцінки | Проведено консультації у процесі стратегічної екологічної оцінки (надано зауваження та пропозиції до проєктів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку) |
| 123 | Видання дозволів на добування (збирання) видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України | Виконання положень Закону України «Про Червону книгу України» | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Видано дозволи відповідно до закону |
| 124 | Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції) | Виконання вимог Закону України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Видано дозволи відповідно до закону |
| 125 | Підготовка проєктів створення/розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення | Виконання вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України» | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Розроблено проєкти створення/зміни меж територій та об’єктів ПЗФ |
| 126 | Погодження зміни меж, категорії та скасування статусу територій об’єктів природно-заповідного фонду | Виконання вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України» | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Погоджено зміни меж, категорії та скасування статусу територій об'єктів природно-заповідного фонду |
| 127 | Затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення | Виконання вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України» | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття | Затверджено ліміти |
| 128 | Забезпечення діяльності з питань впровадження конвенцій та угод, стороною яких є Україна | Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 13.09.2002 № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Управління міжнародного співробітництва  Керівники самостійних структурних підрозділів Міндовкілля  Керівники ЦОВВ | Забезпечено участь делегацій Міндовкілля з метою виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань за міжнародними конвенціями та угодами |
| 129 | Забезпечення міжнародної діяльності природоохоронного спрямування та участь у заходах, як сторони двосторонніх та багатосторонніх договорів, у тому числі проведення спільних міжурядових комісій з питань співробітництва | Виконання умов міжнародних угод, укладених відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Управління міжнародного співробітництва  Керівники самостійних структурних підрозділів Міндовкілля | Підготовлено інформаційні матеріали, програми візитів, директивні документи та звіти |
| 130 | Забезпечення та організація діяльності із сплати внесків до бюджетів міжнародних природоохоронних конвенцій та угод | Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Управління міжнародного співробітництва  Керівники структурних підрозділів Міндовкілля | Сплачено внески згідно виставлених інвойсів |
| 131 | Виконання в межах компетенції Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та європейським союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Управління європейської інтеграції  Керівники самостійних структурних підрозділів Міндовкілля  Керівники ЦОВВ | Підготовлено та подано Кабінету Міністрів України щоквартальні звіти з виконання Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони |
| 132 | Організація оголошення конкурсів на посади державної служби та посади керівників суб’єктів господарювання підпорядкованих підприємств, організацій, установ на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» | Виконання частини сьомої статті 10 Закон України «Про правовий режим воєнного стану» | після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування | Державний секретар  Управління роботи з персоналом | Оголошено конкурси на посади державної служби та посади керівників суб’єктів господарювання підпорядкованих підприємств, організацій, установ |
| 133 | Організація проведення спеціальної перевірки стосовно претендентів на посади, що передбачають відповідальне або особливо відповідальне становище та посад з підвищеним корупційним ризиком, відповідно до переліку таких осіб визначених в статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» | Виконання вимог статей 56, 57 Закону України «Про запобігання корупції» | не пізніше наступного робочого дня після одержання письмової згоди претендента на посаду на проведення спеціальної перевірки | Державний секретар  Управління роботи з персоналом | Складено довідки про результати спеціальної перевірки |
| 134 | Організація проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, передбачених підпунктами 1-10 пункту 2 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» | Виконання вимог статті 46 Закону України «Про очищення влади» | не пізніше ніж на третій день після призначення особи на посаду | Державний секретар  Управління роботи з персоналом | Складено довідки про результати перевірки |
| 135 | Здійснення заходів щодо організації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців апарату Міндовкілля | Виконання статті 48 Закону України «Про державну службу» | упродовж року | Державний секретар  Управління роботи з персоналом | 100 % державних службовців апарату Міндовкілля склали індивідуальну програму професійного розвитку на 2024 рік |
| 136 | Здійснення заходів щодо організації оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату Міндовкілля, у тому числі підготовку проєкту наказу про визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», із списком державних службовців; затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», надання консультативної допомоги учасникам оцінювання | Виконання статті 44 Закону України «Про державну службу», вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» | жовтень – грудень | Державний секретар  Управління роботи з персоналом | Прийнято наказ Міндовкілля про визначення результатів виконання завдань державними службовцями апарату Міндовкілля та затверджено висновки щодо оцінювання результатів службової діяльності |
| 137 | Підготовка та надання інформації про кількісний та якісний склад державних службовців апарату Міндовкілля | Виконання вимог, визначених в листах Національного агентства України з питань державної служби | щокварталу  у терміни, визначені НАДС | Державний секретар  Управління роботи з персоналом | Інформація про кількісний та якісний склад державних службовців надана НАДС |
| 138 | Підготовка та надання інформації про чисельність військовозобов’язаних апарату Міндовкілля, які заброньовані згідно з Порядком бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 | Виконання пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану» | щокварталу | Державний секретар  Управління роботи з персоналом  Сектор з мобілізаційної роботи, цивільного захисту | Звіт подано до Мінекономіки |
| 139 | Проведення юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи відповідних проєктів нормативно-правових актів | Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 997 «Питання проведення гендерно-правової експертизи», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових актів» | упродовж року | Державний секретар  Юридичний департамент | Проведено відповідні експертизи. Підготовлено відповідні висновки |
| 140 | Формування бюджетних запитів на підставі запитів та розрахунків відповідальних за виконання бюджетних програм (напрямів) та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля | Виконання положень Бюджетного кодексу України, інструктивного листа Міністерства фінансів України на відповідний період, наказу Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 450 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2023 за № 322/39378 | III квартал | Державний секретар  Департамент економіки, фінансів та обліку | Подано бюджетний запит |
| 141 | Формування плану природоохоронних заходів за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» (КПКВК 2701270) та внесення змін до нього | Виконання вимог Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.06.2015 № 194, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за № 994/27439 | упродовж року | Державний секретар  Департамент економіки, фінансів та обліку | План та зміни до плану природоохоронних заходів за бюджетною програмою сформовано |
| 142 | Узагальнення інформації про виконання плану природоохоронних заходів за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» (КПКВК 2701270) та використання бюджетних коштів для подання її Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінету Міністрів України та Мінфіну | Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 163 та Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.06.2015 № 194, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за № 994/27439 | щокварталу | Державний секретар  Департамент економіки, фінансів та обліку | Подано квартальну та річну інформацію про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів |
| 143 | Здійснення розгляду та схвалення проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проєктів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату | Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221 «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проєктів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату», постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 348 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів» | упродовж року | Державний секретар   Департамент економіки, фінансів та обліку | Схвалено проєкти цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проєктів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, здійснено огляд об’єктів що реалізуються |
| 144 | Забезпечення функціонування приймальні громадян, телефонної «гарячої лінії» Міндовкілля та телефонної «гарячої лінії «Міндовкілля на зв’язку», організація особистих прийомів громадян посадовими особами структурних підрозділів та керівництвом Міндовкілля | Виконання положень Закону України «Про звернення громадян» | упродовж року | Державний секретар  Управління документообігу та звернень громадян | Забезпечено функціонування приймальні громадян, організовано особисті прийоми громадян  посадовими особами самостійних структурних підрозділів та керівництвом Міндовкілля |
| 145 | Організація документального забезпечення діяльності Міндовкілля, а також здійснення контролю за виконанням законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, запитів та звернень народних депутатів України, центральних органів виконавчої влади | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Про затвердження [Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF/print#n18) та [Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF/print#n593)» | упродовж року | Державний секретар  Управління документообігу та звернень громадян | Забезпечено контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами у структурних підрозділах Міндовкілля, а також контроль за виконанням законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, запитів та звернень народних депутатів України, центральних органів виконавчої влади |
| 146 | Реалізація та моніторинг персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) | Виконання положень Закону України «Про санкції», Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України | щокварталу | Заступник Міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Керівники структурних підрозділів Міндовкілля | Подано звіт щодо моніторингу персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) |
| 147 | Організація роботи з розроблення річного плану роботи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на 2025 рік | Виконання положень Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» | ІV квартал | Державний секретар  Заступники Міністра відповідно до розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування    Керівники самостійних структурних підрозділів Міндовкілля | Проєкт Річного плану роботи Міндовкілля на 2025 рік затверджено Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України |
| 148 | Організація роботи з розроблення стратегічного плану роботи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на 2024-2028 роки | Виконання положень Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 | ІІ квартал | Державний секретар  Заступники Міністра відповідно до розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування    Керівники самостійних структурних підрозділів | Проєкт Стратегічного плану роботи Міндовкілля затверджено Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України |
| 149 | Підготовка звіту за результатами моніторингу плану роботи Міндовкілля на 2024 рік | Виконання вимог Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» | щокварталу | Державний секретар  Заступники Міністра відповідно до розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Керівники самостійних структурних підрозділів Міндовкілля  Керівники ЦОВВ | Звіт про результати виконання плану роботи Міндовкілля України за 2024 рік, затверджений Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України |
| 150 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки щорічної Національної доповіді про стан довкілля в Україні» | Виконання положень Закону України від 20.03.2023 № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля», яким вносяться зміни до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою визначення порядку підготовки щорічної Національної доповіді про стан довкілля в Україні | І квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 151 | Будівництво та введення в експлуатацію нових лісонасіннєвих центрів для вирощування сіянців із закритою кореневою системою | Виконання положень Указу Президента України від 07.06.2021 № 228 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів, пункту 433 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137 | IV квартал | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держлісагентство | Створено та введено в експлуатацію два лісонасіннєві центри для вирощування сіянців із закритою кореневою системою |
| 152 | Реалізація екологічної ініціативи «Масштабне заліснення України» | Виконання положень Указу Президента України від 07.06.2021 № 228 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів», пункту 434 плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137 | упродовж року | Заступник міністра згідно розподілу  Департамент стратегічного планування та збалансованого природокористування  Держлісагентство | Висаджено 260 млн. штук дерев на площі 58 тис. гектарів |
| 153 | Формування та розроблення Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів | Виконання положень Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001», наказу Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах», наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.07.2023 № 471 «Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України» | упродовж звітного періоду | Сектор координації внутрішнього контролю  Керівники самостійних структурних підрозділів Міндовкілля  Керівники ЦОВВ | Затверджено План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів на 2024 рік |
| 154 | Збір та опрацювання інформації про виконання заходів з організації внутрішнього контролю в Міндовкілля | Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001», наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.07.2023 № 471 «Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України» | упродовж звітного періоду | Сектор координації внутрішнього контролю  Керівники самостійних структурних підрозділів Міндовкілля  Керівники ЦОВВ | Підготовлено інформацію з організації внутрішнього контролю в Міндовкілля» |

**Директор Юридичного департаменту**

**Міністерства захисту довкілля та**

**природних ресурсів України Єлізавета АРТЕМЕНКО**