Додаток

до Національного плану управління відходами до 2033 року

ПЛАН ЗАХОДІВ  
Національного плану управління відходами до 2033 року

| № | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання, рік | Індикатори виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Загальні питання | | | | | |
| Удосконалення та наближення національного законодавства до вимог законодавства ЄС | | | | | |
| Розроблення таких законопроєктів: | | | | | |
|  | Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності у сфері управління відходами | Міндовкілля | 2024 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
|  | Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері управління відходами | Міндовкілля | 2024 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
|  | Про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України | Міндовкілля | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 4. | Про батареї, акумулятори та відходи батарей та акумуляторів | Міндовкілля | 2024 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 5. | Про управління відходами видобувної промисловості | Міндовкілля | 2024 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 6. | Про електричне та електронне обладнання та відходи електричного та електронного обладнання | Міндовкілля | 2024 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 7. | Про транспортні засоби, зняті з експлуатації, відходи шин та масел (олив) | Міндовкілля | 2024 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 8. | Про відходи текстилю | Міндовкілля | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 9. | Про відходи будівництва та знесення | Міндовкілля  Мінінфраструктури | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінінфраструктури,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Розроблення таких проєктів актів Кабінету Міністрів України: | | | | | |
| 10. | Про затвердження Порядку ведення реєстрів у сфері управління відходами | Міндовкілля | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Розроблення таких проєктів наказів: | | | | | |
| 11. | Про затвердження довідкових документів з найкращих доступних технологій та методів управління щодо оброблення відходів | Міндовкілля | 2026 | видано наказ Міндовкілля | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 12. | Про затвердження Методичних рекомендацій щодо управління відходами харчових продуктів та вимоги до єдиного вимірювання їхнього обсягу | Міндовкілля | 2025 | видано наказ Міндовкілля | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 13. | Про затвердження Правил технічної експлуатації об’єктів оброблення відходів | Міндовкілля | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 14. | Про затвердження Правил технічної експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів | Міндовкілля | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 15. | Про затвердження Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації | Міндовкілля | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 16. | Про затвердження Порядку розроблення програми контролю та моніторингу полігону та вимог до неї | Міндовкілля | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 17. | Про затвердження вимог до плану закриття місць розміщення відходів, які не відповідають вимогам законодавства | Міндовкілля | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 18. | Про затвердження Методичних рекомендацій щодо отримання дозволів на здійснення операцій з оброблення відходів | Міндовкілля | 2024 | видано наказ Міндовкілля | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 19. | Про затвердження Інструкції з проведення інвентаризації і оцінки ризику місць розміщення відходів | Міндовкілля | 2025 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 20. | Про затвердження державних і галузевих будівельних норм щодо полігонів для небезпечних відходів, відходів, що не є небезпечними та інертних відходів | Мінінфраструктури  Міндовкілля  Мінекономіки | 2025 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Мінінфраструктури, Міндовкілля, Мінекономіки,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Розроблення таких проєктів: | | | | | |
| 21. | Про затвердження регіональних планів управління відходами до 2033 року | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  Міндовкілля  Мінінфраструктури | у річний строк після набрання чинності Національного плану управління відходами до 2033 року | затверджено регіональні плани управління відходами | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 22. | Про затвердження місцевих планів управління відходами до 2033 року | органи місцевого самоврядування  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації) | у річний строк з дня набрання чинності регіональних планів управління відходами до 2033 року у відповідній області | затверджено місцеві плани управління відходами | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Впровадження економічних інструментів для удосконалення управління відходами | | | | | |
| Розроблення таких законопроєктів: | | | | | |
| 23. | Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку, що справляється за захоронення відходів та за розміщення відходів видобувної промисловості | Міндовкілля | 2024 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 24. | Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо екологічного податку, що справляється за введення в обіг продукції, відходи якої спричиняють значний негативний вплив на навколишнє природне середовище, з метою зменшення споживання такої продукції | Міндовкілля | 2026 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Розроблення таких проєктів актів Кабінету Міністрів України: | | | | | |
| 25. | Про затвердження Порядку розрахунку (встановлення) та використання фінансового забезпечення (гарантії) операторів полігонів | Міндовкілля | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 26. | Про внесення зміни до Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів щодо запровадження розрахунку тарифів за принципом «плати за те, що викидаєш» | Мінінфраструктури | 2028 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Мінінфраструктури,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 27. | Про затвердження Порядку функціонування депозитної системи для відходів упаковки | Міндовкілля | у річний строк після прийняття Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 28. | Про затвердження Рекомендацій щодо повторного використання та благодійного пожертвування продукції | Міндовкілля | 2026 | видано наказ Міндовкілля | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Вдосконалення інституційної структури та зміцнення кадрового потенціалу у сфері управління відходами | | | | | |
| 29. | Оцінка існуючої інституційної та адміністративної спроможності щодо впровадження законодавства про управління відходами, в тому числі його функціональний аналіз | Міндовкілля  Мінінфраструктури  Держекоінспекція  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2025 | проведено оцінку та функціональний аналіз впровадження законодавства про управління відходами | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінінфраструктури, Держекоінспекції, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 30. | Розроблення та виконання планів посилення інституційного та адміністративного потенціалу | Міндовкілля  Мінінфраструктури  Держекоінспекція  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2033 | затверджено та реалізовано плани | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінінфраструктури, Держекоінспекції, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 31. | Розроблення та впровадження програм підвищення кваліфікації, проведення тренінгів/семінарів для працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання з управління відходами | Міндовкілля  Мінінфраструктури  МОН  Держекоінспекція  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2030 | проведено тренінги/семінари | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінінфраструктури, МОН, Держекоінспекції, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Забезпечення функціонування інформаційної системи управління відходами | | | | | |
| 32. | Забезпечення функціонування інформаційної системи управління відходами | Міндовкілля  Мінцифри | 2024‒2033 | забезпечено функціонування інформаційної системи управління відходами | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінцифри,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 33. | Створення реєстру виробників продукції, щодо якої встановлено розширену відповідальність виробника, та реєстру організацій розширеної відповідальності виробників, які містять відповідні розділи щодо відходів упаковки, відходів електронного та електричного обладнання, відходів батарей та акумуляторів, транспортних засобів, знятих з експлуатації, мастил (олив), шин, текстилю | Міндовкілля | у річний строк після прийняття відповідних актів законодавства, якими запроваджено розширену відповідальність виробників щодо відходів, які утворилися внаслідок споживання/використання певної продукції | створено реєстри | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Підвищення обізнаності населення щодо управління відходами | | | | | |
| 34. | Проведення кампанії з підвищення обізнаності з управління відходами (організація конференцій та засідань за круглими столами тощо) | Міндовкілля  МОН  Мінінфраструктури  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2024‒2033 | проведено кампанії з підвищення обізнаності; кількість проведених заходів;  розроблено інформаційні матеріали | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінінфраструктури, МОН, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 35. | Сприяння запровадженню компостування відходів утворювачами на присадибних, дачних і садових ділянках | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля  Мінінфраструктури  Мінагрополітики  Держпродспоживслужба | 2024‒2033 | запроваджено систему компостування відходів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 36. | Розроблення проєкту наказу про затвердження Методичних рекомендацій сталого споживання | Міндовкілля | 2025 | видано наказ Міндовкілля | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 37. | Включення в навчальні програми обов’язкового проведення тематичного позакласного заходу щодо управління відходами | МОН  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  заклади освіти | 2024‒2033 | проведено позакласні заходи | в межах фінансування, передбаченого для МОН, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 38. | Проведення заходів з підвищення обізнаності з управління відходами у шкільних та дошкільних навчальних закладах | МОН  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  заклади освіти | 2024‒2033 | проведено заходи | в межах фінансування, передбаченого для МОН, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги |
| Заходи з очищення історичних місць розміщення відходів, у тому числі ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та відходів, власник яких не встановлений | | | | | |
| 39. | Проведення інвентаризації історичних місць розміщення відходів, включаючи проведення оцінки ризиків | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля  Держекоінспекція | 2024‒2026 | проведено інвентаризацію | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 40. | Розроблення плану поетапної рекультивації історичних місць розміщення відходів залежно від ступеня ризику об’єкта | Міндовкілля  Держекоінспекція  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2027 | розроблено план | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Держекоінспекції, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 41. | Рекультивація та ліквідація історично забруднених ділянок та об’єктів залежно від ступеня ризику об’єкта | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля  Держекоінспекція | 2027‒2033 | кількість рекультивованих та/чи ліквідованих історично забруднених ділянок та об’єктів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 42. | Реалізація пілотного проєкту щодо ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ та рекультивації місць їх розміщення | суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  Мінінфраструктури | 2024 | реалізація пілотного проєкту | кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 43. | Посилення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо управління відходами | Держекоінспекція  Національна поліція  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2024‒2033 | складено акти про порушення законодавства в сфері управління відходами,  проведено планові і позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,  складено протоколи про адміністративні правопорушення | в межах фінансування, передбаченого для Держекоінспекції, Національної поліції, органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 2. Побутові відходи | | | | | |
| Формування державної політики у сфері управління побутовими відходами | | | | | |
| 44. | Розроблення законопроєкту про внесення змін до Закону України «Про управління відходами» стосовно встановлення цільових показників щодо зменшення обсягів захоронення побутових відходів на полігонах, та зменшення обсягів захоронення побутових відходів, що біологічно розкладаються на полігонах | Міндовкілля  Мінінфраструктури | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінінфраструктури,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Розроблення таких проєктів наказів: | | | | | |
| 45. | Про затвердження методики розрахунку цільових показників з підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів,  Порядку та форми подання звітності щодо їх виконання | Мінінфраструктури | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Мінінфраструктури,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 46. | Про затвердження правил визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами | Мінінфраструктури | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Мінінфраструктури,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 47. | Про затвердження методики у сфері надання комунальних послуг з управління побутовими відходами | Мінінфраструктури | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Мінінфраструктури,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 48. | Про затвердження технічних вимог до компостоподібного продукту та компосту, отриманих внаслідок біологічного оброблення побутових відходів та інших відходів, які біологічно розкладаються | Мінінфраструктури | 2025 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Мінінфраструктури,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 49. | Про затвердження рекомендацій щодо використання палива, отриманого з відходів (RDF) | Мінінфраструктури  Мінстратегпром  Держенергоефективності | 2026 | видано наказ Мінінфраструктури | в межах фінансування, передбаченого для Мінінфраструктури, Мінстратегпрому, Держенергоефективності,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Створення ефективної системи збирання та вивезення побутових відходів | | | | | |
| 50. | Оновлення матеріально-технічної бази для збирання змішаних побутових відходів та для роздільного збирання побутових відходів, щодо яких не запроваджено розширену відповідальність виробника | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури | 2024‒2033 | оновлено матеріально-технічну базу | в межах фінансування, передбаченого для органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування,  за рахунок коштів, що формуються під час надходжень від тарифів на послуги з управління побутовими відходами  кошти міжнародної технічної допомоги  інші  не заборонені законом джерела |
| 51. | Створення станцій перевантаження змішаних побутових відходів | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури | 2024‒2033 | створено станції | в межах фінансування, передбаченого для органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування,  за рахунок коштів, що формуються під час надходжень від тарифів на послуги з управління побутовими відходами  кошти міжнародної технічної допомоги  інші  не заборонені законом джерела |
| 52. | Створення центрів/мобільних пунктів роздільного збирання та підготовки до повторного використання побутових відходів, для яких не встановлено системи розширеної відповідальності виробника | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури | 2024‒2033 | створено центри/мобільні пункти | в межах фінансування, передбаченого для органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування,  за рахунок коштів, що формуються під час надходжень від тарифів на послуги з управління побутовими відходами  кошти міжнародної технічної допомоги  інші  не заборонені законом джерела |
| Створення інфраструктури для оброблення побутових відходів | | | | | |
| 53. | Вишукувальні роботи для визначення місць розташування регіональних полігонів або регіональних об’єктів оброблення побутових відходів на основі попередньо визначених оптимальних «територій охоплення»/кластерів | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля | 2024‒2026 | визначено місця розміщення регіональних полігонів або регіональних об’єктів оброблення побутових відходів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 54. | Будівництво об’єктів оброблення побутових відходів (відновлення матеріалів механіко-біологічного оброблення, компостування, термічного оброблення, анаеробного оброблення для виробництва біогазу) | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання  (за згодою)  Міндовкілля | 2025‒2033 | побудовано об’єкти оброблення відходів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  зелені облігації  кошти суб’єктів господарювання  (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 55. | Проведення інвентаризації та оцінки ризику існуючих місць розміщення побутових відходів (полігонів, звалищ) із визначенням переліку: об’єктів, експлуатація яких повинна бути припинена | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля  Мінінфраструктури | 2024‒2025 | проведено інвентаризацію; визначено перелік об’єктів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 56. | Розроблення та затвердження планів приведення місць розміщення побутових відходів (полігонів, звалищ) | органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Мінінфраструктури | 2026‒2027 | розроблено та затверджено плани | в межах фінансування, передбаченого для органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 57. | Будівництво регіональних полігонів для відходів, що не є небезпечними із можливістю створення окремих карт полігонів для видалення інертних чи небезпечних відходів або інші об’єкти оброблення відходів | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2024‒2033 | побудовано регіональні полігони | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги інших не заборонених законом джерел |
| 58. | Встановлення сортувальних ліній на полігонах для відходів, що не є небезпечними, для відділення відходів, що біологічно розкладаються, та створення майданчиків для компостування з метою зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою) | до 2028 року – на полігонах, які приймають до 100  тонн відходів на день  до 2030 року – на полігонах, які приймають більше 100 тонн відходів на день | встановлено сортувальні лінії; створено майданчики для компостування | в межах фінансування, передбаченого для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,  за рахунок коштів, що формуються під час надходжень від тарифів на послуги з управління побутовими відходами  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 59. | Розроблення та затвердження проєктів рекультивації та догляду після припинення експлуатації місць розміщення побутових відходів (полігонів, звалищ), експлуатація яких повинна бути припинена згідно з переліком об’єктів оброблення відходів за результатами проведеної інвентаризації | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Мінінфраструктури | 2026‒2033 | розроблено та затверджено проєкти рекультивації та догляду місць розміщення побутових відходів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 60. | Поетапне припинення експлуатації місць розміщення побутових відходів (полігонів, звалищ), які не відповідають вимогами законодавства (після будівництва нових полігонів) | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля  Мінінфраструктури | 2028‒2033 | припинено експлуатацію місць розміщення побутових відходів | в межах фінансування, передбаченого для  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 61. | Проведення рекультивації місць розміщення побутових відходів (полігонів, звалищ), які не відповідають встановленим вимогам законодавства та догляд за ними після припинення експлуатації | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Мінінфраструктури  Міндовкілля | 2027‒2033 | рекультивовано та/чи ліквідовано місця розміщення побутових відходів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти суб’єктів господарювання  (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 3. Небезпечні відходи | | | | | |
| Формування державної політики у сфері управління небезпечними відходами | | | | | |
| Розроблення таких проєктів актів Кабінету Міністрів України: | | | | | |
| 62. | Про затвердження Національного плану виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі (нова редакція) | Міндовкілля | 2026 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 63. | Про затвердження Національного плану заходів, спрямованого на виконання зобов’язань, що випливають із членства України у Мінаматській конвенції про ртуть | Міндовкілля | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Створення інфраструктури для оброблення небезпечних відходів | | | | | |
| 64. | Проведення інвентаризації та оцінки ризику місць розміщення небезпечних відходів та об’єктів оброблення небезпечних відходів. Визначення переліку об’єктів, експлуатація яких повинна бути припинена,  та об’єктів, які будуть приведені у відповідність з вимогами законодавства | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  Мінінфраструктури  Держекоінспекція | 2024‒2025 | проведено інвентаризацію; визначено переліки об’єктів, експлуатація яких повинна бути припинена, та об’єктів, які будуть приведенні у відповідність з вимогами законодавства | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти суб’єктів господарювання  (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 65. | Розроблення та затвердження  планів припинення експлуатації, рекультивації існуючих місць розміщення/об’єктів оброблення небезпечних відходів та догляду за ними після припинення їх експлуатації | органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  Мінінфрастрктури | 2027 | затверджено плани припинення експлуатації, рекультивації та догляду місць розміщення/об’єктів оброблення небезпечних відходів | в межах фінансування,  передбаченого для  органів  місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 66. | Приведення місць розміщення небезпечних відходів та об’єктів оброблення небезпечних відходів у відповідність із вимогами законодавства | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля  Мінінфраструктури | 2028‒2033 | приведено у відповідність із вимогами законодавства місця розміщення небезпечних відходів та об’єкти оброблення небезпечних відходів | в межах фінансування,  передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 67. | Припинення експлуатації/закриття об’єктів оброблення небезпечних відходів, які не відповідають вимогам законодавства | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля  Мінінфраструктури  Держекоінспекція | 2028‒2033 | припинено експлуатацію об’єктів оброблення небезпечних відходів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 68. | Проведення рекультивації та догляду після закриття місць розміщення небезпечних відходів, які не відповідають вимогам законодавства | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  Держекоінспекція | 2028‒2033 | рекультивовано місця розміщення небезпечних відходів | кошти суб’єктів господарювання  в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 69. | Створення додаткових об’єктів оброблення небезпечних відходів | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою) | 2027‒2033 | створено об’єкти оброблення небезпечних відходів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 4. Відходи промисловості | | | | | |
| Створення інфраструктури для оброблення відходів промисловості | | | | | |
| 70. | Проведення інвентаризації та оцінки ризику місць розміщення відходів промисловості та їх об’єктів оброблення. Визначення переліку об’єктів,  експлуатація яких повинна бути припинена для приведення у відповідність з вимогами законодавства | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  Мінекономіки  Мінстратегпром  Міненерго | 2024‒2025 | проведено інвентаризацію та оцінку ризику місць розміщення відходів промисловості; визначено  перелік об’єктів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 71. | Розроблення та затвердження: планів щодо приведення місць розміщення відходів промисловості та їх об’єктів оброблення у відповідність з вимогами законодавства | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  Мінстратегпром  Мінекономіки | 2027 | затверджено плани та об’єкти оброблення відходів промисловості у відповідність з вимогами законодавства | в межах фінансування,  передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 72. | Розроблення та затвердження планів припинення експлуатації, рекультивації та догляду після закриття для місць розміщення промислових відходів, об’єктів оброблення промислових відходів, які не відповідають вимогам законодавства | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  Мінстратегпром  Мінекономіки | 2026 | розроблено та затверджено плани | в межах фінансування,  передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 73. | Приведення існуючих місць розміщення відходів промисловості та об’єктів оброблення відходів промисловості у відповідність із встановленими вимогами законодавства | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  Мінстратегпром  Мінекономіки | 2028‒2033 | приведено у відповідність з вимогами законодавства існуючі місця розміщення відходів промисловості та їх об’єкти оброблення | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 74. | Припинення експлуатації (закриття об’єктів оброблення відходів промисловості), які не відповідають вимогам законодавства | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування,  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  Мінстратегпром  Мінекономіки  Держекоінспекція  суб’єкти господарювання (за згодою) | 2028‒2033 | припинено експлуатацію об’єктів оброблення відходів промисловості, які не відповідають вимогам законодавства | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 75. | Проведення рекультивації та догляду після закриття для полігонів/місць розміщення відходів промисловості, які не відповідають вимогам законодавства | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування,  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  суб’єкти господарювання (за згодою) | 2028‒2033 | кількість рекультивованих місць розміщення відходів промисловості | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 76. | Створення додаткових об’єктів оброблення відходів промисловості | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування,  суб’єкти господарювання  (за згодою)  Міндовкілля  Мінстратегпром | 2027‒2033 | створено додаткові об’єкти оброблення відходів промисловості | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти суб’єктів господарювання  (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 5. Відходи видобувної промисловості | | | | | |
| Формування державної політики у сфері управління відходами видобувної промисловості | | | | | |
| Розроблення таких проєктів актів Кабінету Міністрів України: | | | | |  |
| 77. | Про затвердження Порядку класифікації об’єктів для відходів видобувної промисловості та технічних вимог до характеристики відходів | Міненерго  Міндовкілля | у річний строк після прийняття Закону України «Про управління відходами видобувної промисловості» | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міненерго, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 78. | Про затвердження Порядку розроблення, погодження, перегляду та контролю за виконанням плану управління відходами видобувної промисловості | Міненерго  Міндовкілля | у річний строк після прийняття Закону України «Про управління відходами видобувної промисловості» | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міненерго, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 79. | Про затвердження Порядку закриття та утримання об’єктів для відходів видобувної промисловості після їх закриття | Міненерго  Міндовкілля | у річний строк після прийняття Закону України «Про управління відходами видобувної промисловості» | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міненерго, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 80. | Про затвердження Порядку виявлення та обліку покинутих об’єктів для відходів видобувної промисловості, інвентаризації покинутих об’єктів для відходів видобувної промисловості, оператор яких невідомий або припинений | Міненерго  Міндовкілля | у річний строк після прийняття Закону України «Про управління відходами видобувної промисловості» | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міненерго, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 81. | Про затвердження Порядку призначення оператора покинутих об’єктів для відходів видобувної промисловості та типової форми договору про виконання обов’язків оператора покинутого об’єкта для відходів видобувної промисловості | Міненерго  Міндовкілля | у річний строк після прийняття Закону України «Про управління відходами видобувної промисловост» | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міненерго, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 82. | Про затвердження Порядку видачі, переоформлення та анулювання дозволу для відходів видобувної промисловості | Міндовкілля  Міненерго | у річний строк після прийняття Закону України «Про управління відходами видобувної промисловості» | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля, Міненерго,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 83. | Про затвердження вимог до експлуатації об’єктів для відходів видобувної промисловості | Міненерго  Міндовкілля | у річний строк після прийняття Закону України «Про управління відходами видобувної промисловості» | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міненерго, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 84. | Про затвердження Порядку надання, перегляду, повернення, використання та методики розрахунку суми фінансового забезпечення щодо здійснення пост-експлуатаційних заходів об’єктів для відходів видобувної промисловості | Міненерго  Міндовкілля | у річний строк після прийняття Закону України «Про управління відходами видобувної промисловості» | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міненерго, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Створення інфраструктури для управління відходів видобувної промисловості | | | | | |
| 85. | Проведення інвентаризації та оцінки ризику місць розміщення відходів видобувної промисловості.  Визначення переліку об’єктів для відходів видобувної промисловості,  експлуатація яких повинна бути припинена | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  Міненерго  Мінекономіки | 2026‒2027 | проведено інвентаризацію та оцінку ризику місць розміщення відходів промисловості;  визначено перелік об’єктів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги |
| 86. | Проведення інвентаризації та обліку покинутих місць розміщення відходів видобувної промисловості, оператор яких невідомий або припинений | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Держекоінспекція  Міненерго  Міндовкілля | у шестимісячний строк з дня набрання чинності Закону України «Про управління відходами видобувної промисловості» | проведено інвентаризацію  та облік покинутих місць розміщення відходів видобувної промисловості | в межах фінансування, передбаченого для  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 87. | Розроблення та затвердження планів управління відходами видобувної промисловості | Міненерго  Міндовкілля  суб’єктів господарювання (за згодою) | 2025 | затверджено плани | в межах фінансування,  передбаченого для Міненерго, Міндовкілля,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 88. | Розроблення та затвердження:  планів приведення об’єктів для відходів видобувної промисловості згідно із встановленими вимогами законодавства;  планів закриття, рекультивації і утримання після закриття об’єктів для відходів видобувної промисловості | Міненерго  Міндовкілля | 2026 | затверджено плани | в межах фінансування,  передбаченого для Міненерго, Міндовкілля,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 89. | Виконання планів щодо приведення об’єктів для відходів видобувної промисловості відповідно до вимог законодавства | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  cуб’єкти господарювання (за згодою) | 2029‒2033 | виконано плани | в межах фінансування, передбаченого для  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 90. | Виконання планів закриття, рекультивації та утримання об’єктів для відходів видобувної промисловості після їх закриття | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  cуб’єкти господарювання  (за згодою) | 2029‒2033 | виконано плани | в межах фінансування, передбаченого для  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 6. Відходи будівництва та знесення | | | | | |
| Формування державної політики у сфері управління відходами будівництва та знесення | | | | | |
| Розроблення таких проєктів актів Кабінету Міністрів України: | | | | | |
| 92. | Про затвердження вимог до підготовки до повторного використання, рециклінгу та відновлення різних категорій відходів будівництва та знесення | Міндовкілля | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 93. | Про затвердження вимог щодо управління відходами будівництва та знесення | Мінінфраструктури | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Мінінфраструктури,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 94. | Про затвердження вимог щодо проведення вибіркового знесення будівель та споруд | Мінінфраструктури | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Мінінфраструктури,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Розроблення таких проєктів наказів: | | | | | |
| 95. | Розроблення національних стандартів для будівельних матеріалів, вироблених з відходів будівництва та знесення, та їх використання в окремих проєктах будівництва (зокрема, будівництва доріг, автостоянок, смуг велосипедного руху тощо) | Мінінфраструктури  Мінекономіки | 2025 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Мінінфраструктури, Мінекономіки,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Створення інфраструктури для оброблення відходів будівництва та знесення | | | | | |
| 96. | Створення локальних та регіональних об’єктів оброблення відходів будівництва та знесення | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2024‒2033 | створено локальні та регіональні об’єкти оброблення відходів будівництва та знесення | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 7. Відходи, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків | | | | | |
| Створення інфраструктури для управління відходами від руйнувань | | | | | |
| 97. | Формування мережі локальних та регіональних мобільних установок оброблення відходів від руйнувань | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля  ДСНС | 2024‒2033 | забезпечено функціонування установок на територіях, що зазнали руйнувань | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 8. Відходи сільського господарства | | | | | |
| Формування державної політики у сфері управління відходами сільського господарства | | | | | |
| Розроблення таких проєктів актів Кабінету Міністрів України: | | | | |  |
| 98. | Про затвердження вимог щодо використання продуктів оброблення відходів рослинного, тваринного походження та гною в агропромисловому комплексі | Мінагрополітики | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Мінагрополітики,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 99. | Про приведення у відповідність з вимогами законодавства Європейського Союзу нормативно-правового акта про затвердження вимог до використання і зберігання агрохімікатів та відходів від їх використання | Міндовкілля  Мінагрополітики | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля, Мінагрополітики,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Створення інфраструктури для управління відходами рослинного походження | | | | | |
| 100. | Створення об’єктів з анаеробного розкладання відходів рослинного походження | Мінагрополітики  Міндовкілля  суб’єкти господарювання (за згодою) | 2024‒2033 | створено об’єкти з анаеробного розкладення відходів рослинного походження | в межах фінансування,  передбаченого для Мінагрополітики, Міндовкілля,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 101. | Створення об’єктів для рециклінгу відходів рослинного походження | Мінагрополітики  Міндовкілля  суб’єкти господарювання (за згодою) | 2024‒2033 | створено об’єкти рециклінгу відходів рослинного походження | в межах фінансування,  передбаченого для Мінагрополітики, Міндовкілля,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Створення інфраструктури для управління відходами тваринного походження | | | | | |
| 102. | Проведення інвентаризації об’єктів із зберігання, оброблення відходів тваринного походження та тваринних екскрементів для приведення їх кількості та потужностей відповідно до потреб оброблення відходів (зокрема, мобільних установок у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань) | Мінагрополітики  Міндовкілля  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2024‒2025 | проведено інвентаризацію | в межах фінансування, передбаченого для Мінагрополітики, Міндовкілля, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 103. | Створення об’єктів оброблення відходів тваринного походження | Мінагрополітики  Міндовкілля  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2025‒2033 | створено об’єкти оброблення відходів тваринного походження | в межах фінансування, передбаченого для Мінагрополітики, Міндовкілля, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Вдосконалення управління хімічними засобами захисту рослин | | | | | |
| 104. | Створення та ведення реєстру місць зберігання непридатних до використання і заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин, тари від них, відходів промисловості групи стійких органічних забруднювачів та їх інвентаризація | Міндовкілля  МОЗ  Мінагрополітики  Держекоінспекція  Держпродспоживслужба  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2024‒2029 | проведено інвентаризацію та створено реєстр | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, МОЗ, Мінагрополітики, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 105. | Здійснення заходів з ліквідації накопичень, непридатних до використання і заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин, тари від них, та відходів промисловості групи стійких органічних забруднювачів, очищення та реабілітація забруднених ними земельних ділянок | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля | 2026‒2029 | ліквідовано накопичення та очищено забруднені ділянки | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 106. | Розроблення та затвердження планів заходів щодо ліквідації накопичень непридатних хімічних засобів захисту рослин, очищення та реабілітації забруднених ними земельних ділянок | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля  Мінагрополітики  Мінекономіки | 2024 | розроблено та затверджено плани заходів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 107. | Розроблення та затвердження плану заходів щодо недопущення завезення та використання контрафактних хімічних засобів захисту рослин | Міндовкілля  Мінфін  Мінекономіки  Мінагрополітики  МВС  Держмитслужба  Держекоінспекція | 2025 | розроблено та затверджено плани заходів | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінфіну, Міекономіки, Мінагрополітики, МВС, Держмитслужби, Держекоінспекції,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 9. Медичні відходи | | | | | |
| Формування державної політики та створення інфраструктури у сфері управління медичними відходами | | | | | |
| Розроблення таких проєктів наказів: | | | | | |
| 108. | Про затвердження змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження медичними відходами | МОЗ | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для МОЗ,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 109. | Про затвердження вимог щодо безпечності для здоров’я людини під час утворення, збирання, тимчасового зберігання, перевезення, оброблення відходів | МОЗ | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для МОЗ,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 110. | Про затвердження Порядку управління медичними відходами, у тому числі вимог щодо безпечності для здоров’я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів | МОЗ | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для МОЗ,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 111. | Про затвердження Методичних рекомендацій щодо аналізу ризиків для здоров’я людини відходів та об’єктів оброблення відходів | МОЗ | 2024 | прийнято наказ МОЗ | в межах фінансування, передбаченого для МОЗ,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 112. | Про встановлення вимог щодо безпечності для здоров’я людини продукції, що виробляється з відходів | МОЗ | 2024 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для МОЗ,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 113. | Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення рівня небезпечності відходів | МОЗ | 2024 | прийнято наказ МОЗ | в межах фінансування, передбаченого для МОЗ,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Створення інфраструктури для управління медичними відходами | | | | | |
| 114. | Проведення інвентаризації об’єктів збирання та оброблення медичних відходів та визначення потреби у збільшенні існуючих потужностей та створенні додаткових об’єктів | МОЗ  Міндовкілля  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2024‒2025 | проведено інвентаризацію | в межах фінансування, передбаченого для МОЗ, Міндовкілля, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти закладів охорони здоров’я (за згодою)  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 115. | Створення об’єктів для збирання, зберігання та оброблення медичних відходів | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою) | 2026‒2030 | створено об’єкти для збирання, зберігання та оброблення медичних відходів | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти суб’єктів господарювання  (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| ІІ. Відходи від продукції, на яку поширюється розширена відповідальність виробника | | | | | |
| 10. Відходи упаковки | | | | | |
| Формування державної політики та створення інфраструктури у сфері управління відходами упаковки | | | | | |
| 116. | Розроблення проєкту акта Кабінету Міністрів України про встановлення вимог до маркування та дизайну упаковки, обмежень щодо використання небезпечних речовин в упаковці | Міндовкілля | у річний строк після прийняття Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 117. | Забезпечення розроблення національних стандартів для упаковки | Міндовкілля  Мінекономіки  Держмитслужба | у річний строк після прийняття Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінекономіки,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 118. | Створення інфраструктури для збирання, зберігання, підготовки до повторного використання, рециклінгу, іншого відновлення відходів упаковки | організації розширеної відповідальності виробника (за згодою),  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля | 2024‒2030 | створено інфраструктуру | кошти організацій розширеної відповідальності виробника (за згодою)  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 11. Відходи електричного та електронного обладнання | | | | | |
| Формування державної політики та створення інфраструктури у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання | | | | | |
| 119. | Розроблення проєкту акта Кабінету Міністрів України про встановлення вимог до збирання, зберігання та оброблення електричного та електронного обладнання | Міндовкілля | у річний строк після прийняття Закону України «Про електричне та електронне обладнання та відходи електричного та електронного обладнання» | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 120. | Розроблення національних стандартів для відходів електричного та електронного обладнання | Міндовкілля  Мінекономіки | у річний строк після прийняття Закону України «Про електричне та електронне обладнання та відходи електричного та електронного обладнання» | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінекономіки,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 121. | Проведення інвентаризації об’єктів із збирання та оброблення відходів електричного та електронного обладнання для визначення потреби у збільшенні існуючих та створенні додаткових об’єктів оброблення відходів електричного та електронного обладнання | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля | 2024‒2025 | проведено інвентаризацію | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 122. | Створення інфраструктури для збирання та оброблення відходів електричного та електронного обладнання | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  організації розширеної відповідальності виробника (за згодою)  суб’єкти господарювання (за згодою) | 2024‒2030 | створено інфраструктуру | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти, що формуються під час надходжень від тарифів на послуги з управління побутовими відходами (якщо не впроваджено систему розширеної відповідальності виробника)  кошти організацій розширеної відповідальності виробника (за згодою)  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 12. Відходи батарей та акумуляторів | | | | | |
| Формування державної політики та створення інфраструктури у сфері управління відходами батарей та акумуляторів | | | | | |
| 123. | Забезпечення розроблення національних стандартів для батарей та акумуляторів | Міндовкілля  Мінекономіки | у річний строк після прийняття Закону України «Про батареї, акумулятори та відходи батарей та акумуляторів» | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінекономіки,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 124. | Проведення інвентаризації об’єктів із збирання та оброблення відходів, батарей та акумуляторів для визначення потреби у збільшенні існуючих та створенні додаткових об’єктів | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  Міндовкілля  органи місцевого самоврядування | 2024‒2025 | проведено інвентаризацію | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 125. | Створення інфраструктури для збирання та оброблення відходів батарей та акумуляторів | органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля | 2024‒2030 | створено інфраструктуру | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади місцевого самоврядування,  кошти, що формуються під час надходжень від тарифів на послуги з управління побутовими відходами  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 13. Транспортні засоби, зняті з експлуатації | | | | | |
| Формування державної політики у сфері управління транспортними засобами, знятими з експлуатації | | | | | |
| Розроблення таких проєктів актів Кабінету Міністрів України: | | | | | |
| 126. | Про затвердження вимог щодо приймання, розбирання транспортних засобів, знятих з експлуатації | Міндовкілля  МВС | 2026 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 127. | Про затвердження Порядку оброблення відходів, що утворилися після розбирання транспортних засобів, знятих з експлуатації | Міндовкілля | 2027 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 128. | Про затвердження Порядку використання транспортних засобів, пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України | Міноборони  Міндовкілля | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування,  передбаченого для Міноборони, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Створення інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання транспортних засобів, знятих з експлуатації, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання транспортних засобів, знятих з експлуатації | | | | | |
| 129. | Проведення інвентаризації транспортних засобів, знятих з експлуатації, об’єктів їх приймання та розбирання та визначення потреби у збільшенні існуючих та створенні додаткових об’єктів з приймання та розбирання транспортних засобів, знятих з експлуатації | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Міндовкілля  МВС | 2024‒2025 | проведено інвентаризацію | в межах фінансування,  передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 130. | Створення інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання транспортних засобів, знятих з експлуатації, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля  МВС | 2025‒2030 | створено інфраструктуру | в межах фінансування,  передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 14. Відходів мастил (олив) та шин | | | | | |
| Формування державної політики та створення інфраструктури у сфері управління відходами мастил (олив) та шин | | | | | |
| 131. | Створення інфраструктури для збирання, зберігання, підготовки до повторного використання, регенерації, іншого відновлення відходів мастил (олив) | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  організації розширеної відповідальності виробника  (за згодою)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання  (за згодою)  Міндовкілля | 2024‒2030 | створено інфраструктуру | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 132. | Створення інфраструктури для збирання, зберігання, підготовки до повторного використання та відновлення відходів шин | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  організації розширеної відповідальності виробника  (за згодою)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Міндовкілля | 2024‒2030 | створено інфраструктуру | в межах фінансування,  передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти організацій розширеної відповідальності виробника  (за згодою)  кошти суб’єктів господарювання (за згодою)  інші не заборонені законом джерела |
| 15. Створення ефективної системи управління осадом стічних вод та інфраструктури для оброблення осаду стічних вод | | | | | |
| 133. | Створення нових та збільшення потужностей існуючих об’єктів/установок оброблення осаду стічних вод | Рада міністрів  Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування  Міндовкілля  Мініфраструктури  оператори комунальних об’єктів з очищення стічних вод | 2024‒2033 | створено нові та збільшено потужності існуючих об’єктів/установок осаду стічних вод | в межах фінансування,  передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 16. Національна програма зменшення захоронення біовідходів | | | | | |
| 134. | Розроблення та затвердження плану заходів щодо зменшення обсягів захоронення відходів, що біологічно розкладаються | Міндовкілля  Мінінфраструктури  Мінекономіки  Мінагрополітики | 2025 | розроблено та затверджено план заходів | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінінфраструктури, Мінекономіки,  Мінагрополітики,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 135. | Включення до регіональних та місцевих планів управління відходами заходів щодо зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури  Міндовкілля  Мінагрополітики  МОЗ  Держпродспоживслужба | 2025 | заходи включено до регіональних та місцевих планів управління відходами | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 136. | Впровадження систем управління відходами, що біологічно розкладаються | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури  Міндовкілля  МОЗ  Мінагрополітики  Держпродспоживслужба | 2028 | впроваджено систему управління відходами, що біологічно розкладаються у населених пунктах | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти, що формуються під час надходжень від тарифів на послуги з управління побутовими відходами  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 137. | Реалізація пілотних проєктів для впровадження системи збирання та оброблення відходів, що біологічно розкладаються, які утворюються у закладах громадського харчування, торгівлі та ринків | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  суб’єкти господарювання (за згодою)  Мінагрополітики Мінінфраструктури  Міндовкілля  МОЗ  Держпродспоживслужба | 2024‒2027 | реалізовано пілотні проєкти | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти, що формуються під час надходжень від тарифів на послуги з управління побутовими відходами  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти суб’єктів господарювання  (за згодою)  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 138. | Будівництво об’єктів компостування відходів від зелених насаджень з об’єктів благоустрою | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури  Міндовкілля | 2024‒2033 | створено об’єкти для компостування відходів зелених насаджень | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 139. | Створення установок для попереднього оброблення біорозкладної фракції побутових відходів на території комплексів механіко-біологічного оброблення відходів або території регіональних полігонів | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури  Міндовкілля  Мінагрополітики  МОЗ  Держпродспоживслужба | 2024‒2028 | створено установки для попереднього оброблення | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 140. | Впровадження систем для використання біогазу, отриманого від дегазації відходів, що біологічно розкладаються | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування  Мінінфраструктури  Міндовкілля  Мінагрополітики  МОЗ  Держпродспоживслужба | 2024‒2028 | впроваджено системи для використання біогазу | в межах фінансування, передбаченого для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 141. | Розроблення національних стандартів для компосту з побутових відходів, що біологічно розкладаються, та покращувачів ґрунту і регулювання механізмів їх використання в сільському господарстві, для меліорації і порушень рельєфу | Міндовкілля  Мінекономіки  Мінінфраструктури  Мінагрополітики  Держпродспоживслужба | 2026 | зареєстровано наказ в Мін’юсті | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Мінекономіки, Держпродспоживслужби,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 142. | Ознайомлення з практикою домашнього компостування біовідходів утворювачами на присадибних, дачних і садових ділянках | Міндовкілля  МОН  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2024‒2028 | проведено кампанії з ознайомлення з практикою домашнього компостування | в межах фінансування передбаченого для Міндовкілля, МОН, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 143. | Проведення інформаційно-навчальної кампанії серед населення щодо управління відходами, що біологічно розкладаються | Міндовкілля  МОН  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації  органи місцевого самоврядування | 2024‒2034 | проведено інформаційні кампанії | в межах фінансування передбаченого для Міндовкілля, МОН, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 144. | Впровадження систем для роздільного збирання відходів, що біологічно розкладаються | Мінінфраструктури  Міндовкілля  Мінекономіки  Мінагрополітики  Держпродспоживслужба  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування | 2029‒2033 | впроваджено системи роздільного збирання відходів, що біологічно розкладаються | в межах фінансування передбаченого для Мінінфраструктури, Міндовкілля  Мінекономіки, Мінагрополітики  Держпродспоживслужби,  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  кошти фонду охорони навколишнього природного середовища  кошти, що формуються під час надходжень від тарифів на послуги з управління побутовими відходами  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 17. Національна програма запобігання утворенню відходів | | | | | |
| Формування державної політики у сфері запобігання утворенню відходів | | | | | |
| Розроблення проєкту акта Кабінету Міністрів України: | | | | | |
| 145. | Про затвердження заходів щодо стимулювання закладів харчування та торгових мереж до зниження цін на продукти, у яких закінчується термін придатності | Міндовкілля  Мінекономіки | 2026 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінекономіки,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 146. | Про затвердження Порядку зменшення утворення відходів харчових продуктів у первинному виробництві, переробці та виробництві, роздрібній торгівлі та інших видах дистрибуції харчових продуктів, ресторанах та закладах громадського харчування, а також у домогосподарствах | Міндовкілля  Мінагрополітики  Мінекономіки  Держпродспоживслужба | 2026 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінекономіки, Мінагрополітики, Держпродспоживслужби  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 147. | Про затвердження переліку матеріалів/сировини, які є критично важливими для української економіки з метою виявлення їх у відходах та забезпечення рециклінгу і відновлення ресурсів | Міндовкілля  Мінекономіки | 2026 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінекономіки,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 148. | Про затвердження вимог щодо системи модифікації внесків до схем розширеної відповідальності виробника у вигляді бонусів та штрафів з метою заохочення до екодизайну продукції та її багаторазового використання | Міндовкілля  Мінекономіки | 2025 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Міндовкілля, Мінекономіки,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 149. | Про затвердження Правил для роздрібних та інших торговельних мереж, закладів громадського харчування щодо використання продукції в багаторазових контейнерах з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог | Міндовкілля  Мінекономіки | 2026 | подано Кабінету Міністрів України | в межах фінансування, передбаченого для Мінекономіки, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Інші заходи запобігання утворенню відходів | | | | | |
| 150. | Стимулювання виробників щодо забезпечення доступності запасних частин, інструкцій з експлуатації, технічної інформації чи інших інструментів, обладнання або програмного забезпечення, що дозволяють проводити ремонт і забезпечують повторне використання продукції без зниження рівня її якості та безпечності функціонування при введені продукції в обіг на території України | Мінекономіки  Міндовкілля | 2024‒2028 | впровадження інструментів стимулювання та заохочення | в межах фінансування, передбаченого для Мінекономіки, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 151. | Про затвердження стандартів та правил сертифікації для товарів, які мають продовжений термін експлуатації | Мінекономіки  Міндовкілля | 2025 | затверджено стандарти | в межах фінансування, передбаченого для Мінекономіки, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 152. | Стимулювання виробників щодо впровадження інструментів заохочення по догляду за продукцією з метою продовження терміну її служби | Мінекономіки  Міндовкілля | 2024‒2033 | впроваджено інструменти стимулювання та заохочення | в межах фінансування, передбаченого для Мінекономіки, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 153. | Впровадження найкращих доступних технологій і методів управління у процесі промислового виробництва для зменшення та запобігання утворенню відходів | Мінекономіки  Міндовкілля | 2024‒2028 | впроваджено інструменти стимулювання та заохочення | в межах фінансування, передбаченого для Мінекономіки, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| Підвищення обізнаності населення щодо запобігання утворенню відходів | | | | | |
| 154. | Розроблення та впровадження програм підвищення кваліфікації, проведення тренінгів/семінарів для працівників органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, громадськості з питання запобігання утворенню відходами | Міндовкілля  Мінекономіки | 2028 | проведено тренінги/семінари | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля, Мінекономіки,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 155. | Інтеграція теми запобігання утворенню відходів та принципів циркулярної економіки у освітні програми шкіл та вищих навчальних закладів, включно з практичними заняттями та проєктами | МОН | 2024‒2026 | затверджено програми освіти, проведено навчальні заходи | в межах фінансування, передбаченого для МОН,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 156. | Проведення інформаційних кампаній щодо заохочення повторного використання, ремонту продукції, зокрема електричного та електронного обладнання, текстилю, меблів та інших товарів | Міндовкілля | 2024‒2033 | проведено інформаційні кампанії | в межах фінансування,  передбаченого для Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |
| 157. | Використання будівельних матеріалів, отриманих з відходів будівництва та знесення, у об’єктах державного будівництва | Мінекономіки  Міндовкілля | 2024‒2033 | збільшено частки купівлі таких товарів в державних закупівлях | в межах фінансування, передбаченого для Мінекономіки, Міндовкілля,  кошти міжнародної технічної допомоги  інші не заборонені законом джерела |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_