ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р. № \_\_\_\_\_

ПЛАН

заходів, спрямованих на притягнення держави-агресора до відповідальності за екологічні злочини, зменшення екологічних наслідків військової агресії Російської Федерації та екологічне відновлення України

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | | Індикатор виконання | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| 1. Створення координаційного органу високого рівня по нагляду за збором та збереженням доказів екологічної шкоди (далі – Координаційний орган) | реалізація міжнародної ініціативи Міндовкілля «Довкіллєва декларація» та запровадження Глобальної платформи шкоди та збитків навколишньому природному середовищу внаслідок війни | | Прийнято акт Кабінету Міністрів України про утворення координаційного органу високого рівня, яким визначено склад органу та регламент його роботи | ІV квартал 2024 року | Міндовкілля |
| 2. Розроблення комплексної стратегії збору та збереження даних на основі кращих міжнародних практик | розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії збору і збереження доказової бази в контексті завданої шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок війни» | | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2024 року | Міндовкілля  Держекоінспекція |
| 3. Розроблення методології збору та збереження даних (спільно з ключовими міжнародними та національними експертними установами) | внесення змін до методик про визначення збитків та завданої шкоди навколишньому природному середовищу щодо методології збору та збереження даних | | Прийнято відповідні підзаконні нормативно-правові акти | ІV квартал 2024 року | Міндовкілля  Держекоінспекція |
| внесення змін до інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень щодо методології збору та збереження даних з урахуванням вимог Закону України «Про судову експертизу», кримінального процесуального законодавства | | Прийнято відповідні підзаконні нормативно-правові акти | ІV квартал 2024 року | Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Міноборони  МВС  ДСНС  Національна поліція  СБУ (за згодою) |
| 4. Надання міжнародною спільнотою спеціалізованої технічної допомоги та фінансової підтримки для створення та управління Координаційним органом, а також для розробки стратегії та методології збору даних | реалізація проекту Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) за сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) технічної допомоги «Зменшення ризиків довгострокових екологічних катастроф в Україні шляхом створення Координаційного центру з питань оцінки екологічної шкоди» | | До робочого плану (завдання) проекту «Зменшення ризиків довгострокових екологічних катастроф в Україні шляхом створення Координаційного центру з питань оцінки екологічної шкоди» внесено зміни, необхідні для отримання міжнародної технічної допомоги | Протягом 2 місяців після створення Координа-ційного органу | Міндовкілля |
| 5. Надання ВООЗ та іншими міжнародними організаціями допомоги Україні в оцінці впливу екологічної шкоди на здоров’я людей | звернення до ВООЗ щодо надання допомоги Україні в оцінці впливу екологічної шкоди завданою війною на здоров’я людей | | Надіслано звернення до ВООЗ та інших міжнародних організацій для отримання міжнародної технічної допомоги | І квартал 2025 року | МОЗ  Міндовкілля |
| 6. Координація дій з Румунією, Болгарією та Туреччиною для збору інформації про міни та боєприпаси, а також регулярного звітування | 1) забезпечення включення представника ВМС ЗСУ (офіцера зі зв’язку/обміну інформацією) до складу Чорноморської військово-морської протимінної групи з метою налагодження взаємодії та обміну інформацією з державами-союзниками; | | Включено представника ВМС ЗСУ до складу Чорноморської військово-морської протимінної групи та налагоджено взаємодію та обмін інформацією з державами-союзниками | Протягом 6 місяців з дня приєднання до Чорно-морської військово-морської протимінної групи | МЗС  Міноборони |
| 2) здійснення координації дій зі збору інформації та її обміну щодо мін та боєприпасів, які перебувають в акваторії Чорного моря; | | Забезпечено обмін інформації про міни та боєприпаси, які перебувають в акваторії Чорного моря | Після одного місяця з дня включення представни-ка ВМС ЗСУ до складу Чорно-  морської військово-морської проти-  мінної групи, постійно | Міноборони  МЗС  ДСНС  Мінекономіки |
|  | 3) інформування МЗС щодо виявлення та знешкодження мін та боєприпасів в акваторії Чорного моря; | | Проводиться інформування МЗС щодо виявлення та знешкодження мін та боєприпасів в акваторії Чорного моря | Постійно | ДСНС |
| 4) сприяння спільним діям з підвищення обізнаності та зменшення річкового та морського забруднення вибухонебезпечними предметами | | Посилено спільний моніторинг навколишнього середовища щодо пошуку, вилучення, підйому, транспортування та знешкодження (знищення) вибухо-небезпечних предметів | ІІІ квартал  2025 року | Міноборони  Мінекономіки  ДСНС |
| 7. Співпраця з Державами-учасницями або наглядовими органами відповідних міжнародних договорів для оцінки шкоди водно-болотним угіддям та об'єктам природно-заповідного фонду, які зазнали безпосередньої шкоди внаслідок війни | звернення до Секретаріату Рамсарської конвенції щодо підготовки проєкту резолюції для оцінки шкоди нанесеної водно-болотним угіддям та об’єктам природно-заповідного фонду внаслідок військової агресії Російської Федерації | | Прийнято резолюцію конференції сторін Рамсарської конвенції для оцінки шкоди нанесеної водно-болотним угіддям та об’єктам природно-заповідного фонду внаслідок війни | ІІІ квартал 2025 року | Міндовкілля |
| 8. Продовження  рішучого тиску на Російську Федерацію з метою виведення військ та іншого  незаконно присутнього персоналу із ЗАЕС та вивезення з території  станції російського озброєння, розмінування станції та прилеглих територій,  повернення станції під контроль української влади, а також запобігання ядерним і радіаційним інцидентам | 1) продовження інформаційно-роз’яснювальної роботи серед міжнародної спільноти щодо злочинної діяльності Російської Федерації на ЗАЕС та загроз ядерній і радіаційній безпеці у цьому зв’язку; | | Прийнято резолюції, здійснено виступи, зроблено заяви в рамках участі України у роботі і засіданнях:  Ради керуючих МАГАТЕ;  Генеральної конференції МАГАТЕ;  Генерального директорату Європейської комісії з енергетики;  Європейської групи регуляторів ядерної безпеки (ENSREG)  Західноєвропейської асоціації ядерних регуляторів (WENRA), запроваджено обмежувальні заходи стосовно атомної промисловості Російської Федерації, у тому числі прийнято рішення Європейської Комісії щодо запровадження санкції до держкорпорації «Росатом» та афілійованих з нею осіб, обмежено участь Російської Федерації у міжнародних проєктах будівництва нових ядерних установок | Починаючи з 2024 року відповідно до графіків засідань міжнарод-них організацій і зустрічей, постійно | Міненерго  Держатомрегулю-вання  МЗС |
| 2) використання участі у міжнародних заходах по лінії МАГАТЕ, конвенційних органів з питань ядерної та радіаційної безпеки і захисту для розширення міжнародної коаліції з протидії злочинним діям Російської Федерації стосовно ядерних об’єктів України та недопущення ядерного інциденту; | | Прийнято резолюції Ради керуючих та Генеральної конференції МАГАТЕ, обмежено привілеї та права членства Російської Федерації у МАГАТЕ. | Починаючи з 2024 року відповідно до графіків засідань міжнарод-них організацій і зустрічей, постійно | Міненерго  Держатомрегулю-вання  МЗС |
| 3) поширення досвіду України щодо диверсифікації ядерного палива і заміни постачальника | | Обмежено для Російської Федерації ринок збагачення урану та виробництва ядерного палива, запроваджено обмежувальні заходи стосовно атомної промисловості Російської Федерації, у тому числі прийнято рішення Європейської Комісії щодо запровадження санкції до держкорпорації «Росатом» та афілійованих з нею осіб, обмежено участь Російської Федерації у міжнародних проєктах будівництва нових ядерних установок | Протягом 2024 року відповідно до графіків засідань міжнарод-них організацій і зустрічей | Міненерго  Держатомрегулю-вання  МЗС |
| 9. Розроблення комплексної стратегії кримінального переслідування за шкоду, заподіяну довкіллю у воєнний час | розроблення проєкту Комплексної стратегії кримінального переслідування за шкоду, заподіяну довкіллю у воєнний час | | Прийнято акт про затвердження Комплексної стратегії | IIІ квартал 2024 року | МВС  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  СБУ (за згодою)  Мін’юст  Міндовкілля |
| 10. Отримання від міжнародних інститутів підготовки суддів пропозицій щодо проведення тренінгів для суддів, які розглядають справи про екологічні злочини | звернення до міжнародних інститутів підготовки суддів про зацікавленість у проведенні тренінгів для суддів, які розглядають справи про екологічні злочини (за потреби) | | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Мін’юст  НШСУ (за згодою) |
| 11. Підвищення кваліфікації слідчих та прокурорів та суддів, а також створення спеціальних підрозділів у слідчих підрозділах Національної поліції, які б займалися екологічними кримінальними правопорушеннями | 1) вивчення Національною поліцією спільно з МВС та Офісом Генерального прокурора питання щодо запровадження спеціалізації слідчих, дізнавачів та працівників оперативних підрозділів при попередженні, виявленні, досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також створення окремих підрозділів у складі Національної поліції та Головних управлінь Національної поліції в областях та місті Києві; | | Запроваджено спеціалізацію слідчих, дізнавачів та працівників оперативних підрозділів, спрямовану на попередження, виявлення та досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, у складі Національної поліції та Головних управлінь Національної поліції в областях та місті Києві створено окремі підрозділи | ІІІ квартал  2024 року | Національна поліція  МВС  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  СБУ (за згодою)  НШСУ (за згодою) |
| 2) проведення навчальних заходів, у тому числі спільних для слідчих, прокурорів та суддів як однієї з форм координації, щодо особливостей досудового розслідування та процесуального керівництва та судового розгляду у кримінальних провадженнях про екологічні злочини під час війни | | Завдяки навчальним заходам підвищено кваліфікацію слідчих, прокурорів та суддів, які здійснюють досудове розслідування, процесуальне керівництво та судовий розгляд у кримінальних провадженнях про екологічні злочини під час війни | IV квартал 2024 року | МВС  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Національна поліція  СБУ (за згодою)  Тренінговий центр прокурорів України (за згодою)  НШСУ (за згодою) |
| 12. Посилення Європейськими та іншими державами своєї спроможності розслідувати та переслідувати екологічні злочини на основі універсальної або екстериторіальної юрисдикції, а також активно розслідування справ, що стосуються України | обмін інформацією щодо спроможностей Європейських та інших держав розслідувати та переслідувати за екологічні злочини на основі універсальної або екстериторіальної юрисдикції | | Вжито заходи уповноваженими державними органами та іноземними державами на посилення їх спроможності розслідувати та переслідувати за екологічні злочини на основі універсальної або екстериторіальної юрисдикції | IV квартал 2024 року | Офіс Генерального прокурора  МЗС  Мін’юст |
| 13. Здійснення аналізу переваг ратифікації Римського статуту | вивчення переваг ратифікації Римського статуту із залученням органів державної влади та наукових установ | | Звіт опубліковано на офіційному сайті Мін’юсту | IV квартал 2024 року | Мін’юст |
| 14. Заклик до Прокурора Міжнародного кримінального суду розглянути справу про руйнування греблі Каховської гідроелектростанції на предмет притягнення до відповідальності за статтею 8 Римського статуту | підготовка додаткової інформації до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду та доказів, встановлених у ході розслідування факту підриву греблі Каховської гідроелектростанції | | Направлено звернення (заклик) до Прокурора Міжнародного кримінального суду щодо розгляду справи про руйнування греблі Каховської гідроелектростанції на предмет притягнення до відповідальності за статтею 8 Римського статуту з долученням відповідних доказів | IV квартал 2024 року | Офіс Генерального прокурора  Мін’юст  СБУ (за згодою)  Національна поліція  МЗС |
| 15. Розгляд можливості Асамблею держав-учасниць Міжнародного кримінального суду включення екоциду як основного міжнародного злочину до Римського статуту | підготовка обґрунтувань, що свідчать про доцільність включення екоциду як основного міжнародного злочину до Римського статуту | | Направлено звернення про розгляд Асамблею держав-учасниць Міжнародного кримінального суду можливості включення екоциду як основного міжнародного злочину до Римського статуту | IV квартал 2024 року | МЗС  Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) |
| 16. Створення міжнародною спільнотою центрального сховища світового досвіду та судової практики у справах, що стосуються навколишнього природного середовища як жертви збройного конфлікту | узагальнення судової практики (статистики) у справах, що стосуються навколишнього природного середовища, удосконалення доступу до судових рішень у цій частині | | Узагальнено та оприлюднено судову практику (статистику) в Україні, міжнародною спільнотою створено центральне сховище світового досвіду та судової практики у справах, що стосуються навколишнього природного середовища як жертви збройного конфлікту | Протягом 2025 року | Мінцифри  ДСА України (за згодою)  Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) |
| 17. Перегляд державами-членами ЄС та членами Спільної слідчої групи відповідних мандатів та забезпечення включення наголосу на екологічних аспектах для розслідування злочинів Російської Федерації | обмін інформацією на запит Спільної слідчої групи, Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України, обговорення Спільною слідчою групою питання розслідування екологічних злочинів під час війни та передача зібраних доказів екологічних злочинів під час війни до Основної бази даних доказів міжнародних злочинів | | Рішення відповідальних держав про включення до Основної бази даних доказів міжнародних основних злочинів розділу про екологічні злочини під час війни | IV квартал 2024 року | МЗС  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Мін’юст |
| 18. Створення міжнародною спільнотою у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків, втрат або шкоди, завданих внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти неї | початок подачі заяв про відшкодування збитків, втрат або шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України; створення комісії з розгляду заяв, створення компенсаційного фонду, повноцінне впровадження міжнародного компенсаційного механізму відшкодування збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України | | Розпочато подачу заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.  Створено комісію з розгляду заяв.  Створено компенсаційний фонд.  Повноцінне впровадження міжнародного компенсаційного механізму відшкодування збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України | До створення міжнарод-ного компенса-ційного механізму відшкодува-ння збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України | Мін’юст  МЗС |
| 19. Виділення частини коштів відшкодування безпосередньо на відновлення довкілля | комунікація щодо необхідності виділення частини коштів відшкодування безпосередньо на відновлення навколишнього природного середовища | | Досягнуто підтримки ідеї виділення частини коштів відшкодування безпосередньо на відновлення навколишнього природного середовища | Постійно | МЗС  Міндовкілля |
| 20. Розгляд можливості звернення до Міжнародного суду ООН про надання консультативного висновку, який би роз'яснив права, обов'язки та відповідальність щодо екологічних злочинів під час війни та інших порушень у контексті збройної агресії Російської Федерації | звернення через Генеральну асамблею до Міжнародного суду ООН про надання консультативного висновку, який би роз'яснив права, обов'язки та відповідальність щодо екологічних злочинів та інших порушень у контексті збройної агресії Російської Федерації | | Прийнято резолюцію, надано висновок | Протягом 2024 року | МЗС  Мін’юст |
| 21. Розгляд можливості покладання документування та оцінки впливу екологічної шкоди, завданої збройною агресією Російської Федерації, на окремих осіб та громади відповідно до міжнародних зобов'язань щодо дотримання орієнтованого на жертви підходу до відповідальності | вивчення можливості покладання документування та оцінки впливу екологічної шкоди, завданої збройною агресією Російської Федерації, на окремих осіб та громади відповідно до міжнародних зобов'язань щодо дотримання орієнтованого на жертви підходу до відповідальності | | Звіт опубліковано на офіційному сайті Мінінфраструктури та офіційному сайті Міндовкілля | IV квартал 2024 року | Мінінфраструктури  Мінреінтеграції  Міндовкілля |
| 22. Розгляд міжнародними інституціями у сфері прав людини в України екологічних наслідків війни як питань прав людини | звернення до Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні щодо можливості розгляду екологічних наслідків війни як питань прав людини | | Надіслано звернення щодо отримання висновку Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні | IV квартал 2024 року | МЗС  Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) |
| 23. Відображення в роботі Національної ради з питань відновлення України після війни, а також у загальній програмі післявоєнної відбудови України відновлення природних територій України як пріоритету у плані післявоєнної відбудови країни | включення компоненту екологічного відновлення до плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України | | Надано пропозиції щодо включення компоненту екологічного відновлення до плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України | у строки визначені відповідним дорученням КМУ | Міндовкілля |
| 24. Взаємодія місцевих і міжнародних суб'єктів для спеціального картографування шкоди, завданої природним територіям та об'єктам природно-заповідного фонду | створення інформаційного шару на національному геопорталі, інших інформаційних сервісах, про природоохоронні території, яким завдано шкоди | | Створено інформаційний шар про природні території та об'єкти природно-заповідного фонду, яким завдано шкоди.  Визначено центральні органи виконавчої влади,  відповідальні за збір даних  про об’єкти, яким завдано  шкоди, відповідно до їх  компетенції та  оприлюднено ці дані на  своїх офіційних сайтах  (геопорталах) та метаданих  на національному  геопорталі.  Відображено метаданні про геопросторові об’єкти, яким завдано шкоди, на національному геопорталі | ІV квартал 2024 року | Держгеокадастр  Мінагрополітики  Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держекоінспекція |
| 25. Картографування як допомога в розробці багаторічного плану для загального відновлення | |  | | --- | | створення картографічної основи з інформацією про порушені землі та землі, які підлягають консервації або рекультивації | | | Створено відповідні картографічні матеріали | Протягом 2024-2026 років | Держгеокадастр  Мінагрополітики |
| 26. Оцінка Україною можливостей та ресурсів для координації органів, створених у мирний час, з метою подолання шкоди, завданої природним ресурсам у воєнний час | здійснення аналізу інституційної спроможності державних органів, напрацювання пропозицій щодо посилення координованості та спроможності з урахуванням потреби оптимізації функцій | | Підготовлено аналітичний звіт з пропозиціями щодо посилення координованості та спроможності державних органів, у тому числі, щодо необхідності оптимізації функцій | IV квартал 2024 року | Міндовкілля  Держекоінспекція |
| 27. Розгляд питання щодо надання можливості деяким освоєним територіям повернутися до свого природного стану, а також проведення широких консультації та залучення експертів до прийняття таких рішень | залучення експертів, представників  громадськості, наукового середовища та проведення консультацій щодо  визначення критеріїв, за якими можливе повернення до природного стану деяких освоєних територій, формування орієнтовного переліку  територій, які можуть бути повернені до природного стану, проведення заходів з консервації та рекультивації порушених земель | | Проведено консультації та сформовано орієнтовний перелік територій, затверджено проекти землеустрою, що передбачають заходи з консервації або рекультивації порушених земель | Протягом шести місяців після  завершення  бойових дій та проведення  розмінува-ння  територій | Держгеокадастр  Мінагрополітики  Міндовкілля  Держлісагентство |
| 28. Розробка Стратегії протимінної діяльності України | розгляд Радою національної безпеки і оборони України проекту Стратегії протимінної діяльності на період до 2033 року | | Проект Стратегії направлено на підпис Президенту України | ІІІ квартал 2024 року | Мінекономіки  МВС  ДСНС  Мінагрополітики  Міндовкілля  Міноборони |
| 29. Ефективна координація між організаціями, що займаються питаннями довкілля, і організаціями, що займаються очищенням від наземних мін | 1) сприяння залученню підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, у тому числі міжнародних та іноземних, які беруть участь у проведенні заходів у сфері протимінної діяльності як оператори або планують набувати такий статус оператора до проведення нетехнічного/ технічного обстеження небезпечних територій (районів) | | Розширено ринок послуг з розмінування (гуманітарного розмінування) шляхом залучення операторів протимінної діяльності, незалежно від форми власності, у тому числі міжнародних та іноземних, до проведення нетехнічного/ технічного обстеження небезпечних територій (районів) | Протягом 2024-2026 років | Мінекономіки  МВС  ДСНС  Міноборони  Міндовкілля  Держдісагентство  Держводагентство  Центр протимінної діяльності |
| 2) утворення Міжвідомчої робочої групи з питань координації розмінування територій | | Утворено Міжвідомчу робочу групу | ІV квартал  2024 року | Мінекономіки  МВС  ДСНС  Міноборони  Міндовкілля  Держдісагентство  Держводагентство  Центр протимінної діяльності | |
| 30. Розроблення програми з розмінування лісів, заповідних зон та інших природних територій | 1) винесення на розгляд питання розроблення програми з розмінування лісів, заповідних зон та інших природних територій на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності; | | На засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності розглянуто питання розроблення програми з розмінування лісів, заповідних зон та інших природних територій | Протягом місяця після надання Програми до Національного органу з питань протимінної діяльності | Мінекономіки  Міндовкілля  Держлісагентство  ДСНС  Міноборони | |
| 2) участь у створенні реєстру територій, забруднених/імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами та розробленні проекту Порядку ведення, адміністрування, користування відомостями реєстру територій, забруднених/імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами | | Прийнято відповідний проект акта Кабінету Міністрів України | ІV квартал  2024 року | ДСНС  МВС  Міндовкілля  Мінекономіки  Держлісагентство | |
| 31. Заохочення практики сталого землекористування після розмінування і вивільнення земель, де це можливо | проведення заходів з консервації та рекультивації порушених земель, збільшення площі лісового фонду, в тому числі за рахунок заліснення деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель | | проведено заходи з консервації та рекультивації порушених земель,  збільшено площі земель лісового фонду за рахунок заліснення деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель | Протягом шести місяців після  завершення  бойових дій та проведення  розмінува-ння  територій | Держгеокадастр  Мінагрополітики  Міндовкілля  Держлісагентство | |
| 32. Врахування зміни клімату та пов'язані з ним небезпеки у процесі прийняття рішень щодо визначення пріоритетності територій, які підлягають розмінуванню | розроблення та затвердження рекомендацій щодо визначення пріоритетності забруднених територій, які підлягають розмінуванню з урахуванням типів рельєфу та ґрунту, наявної рослинності, а також впливів зміни клімату | | Затверджено рекомендації | ІІІ квартал  2024 року | Мінекономіки  Мінагрополітики  Міндовкілля | |
| 33. Наскрізне управління та координація з метою забезпечення чіткої відповідальності за екологічне відновлення та реконструкцію | 1) прийняття Стратегії формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2035 року | | Стратегію схвалено розпорядженням Кабінету міністрів України | IІІ квартал 2024 року | Міндовкілля | |
| 2) внесення Кабінетом Міністрів України проєкту Закону України «Про основні засади державної кліматичної політики» до Верховної Ради України | | Прийнято Закон України Верховною Радою України | ІІІ квартал 2024 | Міндовкілля | |
| 34. Надання громадськості інформації про енергетичні та кліматичні стратегії, дії та загальний прогрес, даних про шкоду і забруднення, мінні поля, відновлення природних об'єктів і планів розвитку, наскільки це дозволяють умови безпеки | 1) наповнення даними про кліматичні стратегії, заміновані природоохоронні території інформаційних ресурсів «ЕкоСистема», «ЕкоЗагроза», офіційний сайт Міндовкілля, енергетичні стратегії офційний сайт Міненерго; | | Створено функціонал для наповнення даними про енергетичні та кліматичні стратегії, заміновані природоохоронні території інформаційних ресурсів «ЕкоСистема», «ЕкоЗагроза», офіційний сайт Міндовкілля, офіційний сайт Міненерго  наповнено відповідними даними | Протягом 6 місяців після припинення або скасува-ння воєнного стану | Міндовкілля  Міненерго  Мінекономіки  ДСНС  Міноборони | |
| 2) ведення соціальних мереж  з питань реалізації державної політики з гуманітарного розмінування, запис інтерв’ю для національних і регіональних теле- та радіоканалів | | Здійснено інформаційно-роз’яснювальне забезпечення питань реалізації державної політики з гуманітарного  розмінування | Постійно | Мінекономіки  ДСНС | |
| 35. Проведення детальної оцінки позиції України щодо глобальних характеристик Землі, які можуть визначити можливість існування людства на планеті («планетарні кордони») | підготовка звіту із залученням НАН України, експертів Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), інших науковців та експертів щодо впливу, внаслідок порушення «планетарних кордонів» | | Підготовлено та оприлюднено звіт | Протягом одного року після припинення або скасування воєнного стану | Міндовкілля  Мінагрополітики  НАН України (за згодою) | |
| 36. Розв’язання історичних проблем ефективності в транспортному, житловому, електроенергетичному та промисловому секторах, досягнення прогресу в кожній з цих сфер, можливості (пропозиції) сільськогосподарського сектору для позитивного внеску у зменшення вуглецевих викидів та впливу на клімат України | 1) супровід Закону України «Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля» (реєстр. № 6004-д від 04.01.2023); | | Прийнято Закон України Верховною Радою України | II квартал 2025 року | Міндовкілля | |
| 2) схвалення Довгострокової стратегії низьковуглецевого розвитку на період до 2050 року; | | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | ІV квартал 2025 року | Міндовкілля | |
| 3) здійснення оцінки ризиків та вразливості енергетичної галузі до зміни клімату; | | Узагальнений звіт опубліковано на офіційному сайті Міненерго | Протягом 2025 року | Міненерго  Міндовкілля  НААН України (за згодою) | |
| 4) прийняття Національного  плану з енергетики та клімату  України на період до 2030 року; | | Національний план схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України | ІІІ квартал 2024 року | Мінекономіки | |
| 5) здійснення оцінки ризиків та вразливості сільського господарства до зміни клімату; | | Узагальнений звіт розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики | Протягом 2026 року | Мінагрополітики | |
| 6) прийняття Стратегії адаптації сільського господарства до зміни  клімату | | Стратегію схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України | Протягом 2027 року | Мінагрополітики | |
| 37. Протидія корупційним проявам шляхом удосконалення процедури надання адміністративних послуг, їх переведення в електронну форму, надання публічного доступу до дозвільних документів, у тому числі на користування надрами та іншими природними ресурсами | переведення адміністративних послуг в електронну форму | | адміністративна послуга переведена в електронну форму | Постійно | Міндовкілля  МВС  Національна поліція | |
| 38. Наділення громад повноваженнями та забезпечення необхідними можливостями, підтримкою та фінансовими інструментами для розробки, планування та реалізації проєктів сталого відновлення | схвалення Стратегії сталого відновлення громад | | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | Протягом 2025 року | Мінінфраструктури | |
| 39. Розроблення національного керівництва з видалення токсичних відходів, з метою допомоги місцевим органам влади та інформування громадськість про ризики | розроблення та подання проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення змін до Національної стратегії управління відходами в України до 2030 року | | Національну стратегію управління відходами в України до 2030 року в новій редакції схвалено Кабінетом Міністрів України | ІV квартал 2024 року | Міндовкілля | |
| 40. Надання громадськості інформації про забруднення навколишнього природного середовища внаслідок війни, виявлення та контроль довгострокових ризиків для здоров’я протягом усього періоду відбудови | удосконалення платформи «ЕкоЗагроза» шляхом додавання інформації щодо довгострокових ризиків для здоров'я людини, | | Створено функціонал для щодо довгострокових ризиків для здоров'я людини | Протягом 2 -х місяців з дати отримання необхідної інформації від МОЗ | Міндовкілля  МОЗ | |
| 41. Розробка за підтримки міжнародних партнерів економічно конкурентоспроможної стратегії переробки будівельного сміття на цінні будівельні матеріали | схвалення Стратегії переробки будівельного сміття на цінні будівельні матеріали | | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | І квартал 2025 | Міндовкілля  Мінінфраструктури | |
| 42. Наявність чітких заходів захисту, які дозволяють не завдавати значної шкоди навколишньому середовищу при реконструкції, обов’язковість оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки для всіх проектів, планів і програм, незалежно від того, чи йдеться про відбудову після війни, чи про нормальний розвиток, з належним наглядом для забезпечення їх реалізації | підготовка Концептуальної записки щодо застосування відступів у процедурі стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля, у якій визначити уповноважений орган та механізм прийняття відповідних рішень, а також строк дії | | Підготовлено та надано Європейській стороні Концептуальну записку щодо виконання рекомендацій Єврокомісії стосовно процедури стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля у воєнний час | IV квартал 2024 року | Міндовкілля,  Мінінфраструктури | |
| 43. Оновлення громадських рад, підвищення довіри та залучення громадськості, а також розширення представництва місцевих екологічних організацій | звернення до громадських рад інших міністерств з пропозицією включення до їх складу громадських організацій в сфері захисту довкілля | | Направлено звернення до громадських рад інших міністерств з пропозицією включення до їх складу громадських організацій в сфері захисту довкілля | Протягом 2024-2025 років | Міндовкілля | | |
| 44. Включення громадськості в офіційні системи моніторингу екологічної шкоди, навчання громадянського суспільства та місцевих громад для заповнення прогалин у спроможності держави збирати дані моніторингу довкілля | проведення тренінгів для громадськості щодо функціональних можливостей платформи «ЕкоЗагроза» | | Проведено не менше одного тренінгу щокварталу | Через 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану, постійно | Міндовкілля | | |
| 45. Розширення програм міст-побратимів, особливо тих, що зосереджені на сталому муніципальному розвитку та екологічних викликах | | сприяння розширенню програм міст-побратимів, особливо тих, що зосереджені на сталому муніципальному розвитку та екологічних викликах | Кількість міст-побратимів збільшилась | Постійно | Мінінфраструктури  Мінреінтеграції | | |
| 46. Усвідомлення та розуміння ґендерної проблематики у плануванні відновлення | | подальша участь у робочій групі «Платформа забезпечення гендерного мейнстримінгу та інклюзії у відновленні» та у засіданнях Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | Обговорено ґендерну проблематику у плануванні відновлення | Протягом 2024-2027 років | Урядовий уповноважений з питань гендерної політики  Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України  Мінекономіки  Мінфін,  Міндовкілля  Мінреінтеграції  Мінінфраструктури  МОЗ  МВС  Міненерго,  МЗС  Міноборони,  Мінагрополітики  Мін’юст | | |
| 47. Згода всіх організації, що надають фінансування Україні з основними принципами, які забезпечують дотримання сталих стандартів | | при підготовці проектів за підтримки організацій, що надають фінансування Україні, отримувати гарантії, що в процесі реалізації проекту не буде завдано значної шкоди довкіллю, а також слідування/дотримання принципу «хто забруднює, той платить» | Отримано фінансування при дотримані сталих стандартів | Постійно | Мінекономіки  Мінфін  Міндовкілля  Мінреінтеграції  Мінінфраструктури  МОЗ  МВС  Міненерго  МЗС  Міноборони  Мінагрополітики  Мін’юст | | |
| 48. Інтеграція міжнародних принципів відповідального ведення бізнесу в усі процеси планування відновлення та реконструкції | | схвалення Національного плану дій з імплементації міжнародних принципів та стандартів з відповідального ведення бізнесу | Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | ІІ квартал  2025 року | Мінекономіки  Мінфін  Міндовкілля  Мінреінтеграції  Мінінфраструктури  МОЗ  МВС  Міненерго,  МЗС  Міноборони,  Мінагрополітики  Мін’юст | | |
| 49. Створення механізму зовнішнього аудиту або незалежної ради з перевірки та нагляду міжнародного фінансування | | Розроблення спільно з міжнародними експертами концепції зі створення механізму зовнішнього аудиту або незалежної ради з перевірки та нагляду міжнародного фінансування | Опубліковано концепцію на офіційному сайті Мінфіну | Протягом 2024-2025 років | Мінфін | | |
| 50. Отримання експертної і технічної допомоги органами державної влади на місцевому та національному рівнях щодо перегляду та моніторингу планів і програм сталого фінансування | | визначення переліку та обсягу необхідної матеріально-технічної допомоги органами державної влади на місцевому та національному рівнях щодо перегляду та моніторингу планів і програм сталого фінансування | переліки та обсяги представлені міжнародним донорам | Протягом 2024-2027 року | Мінфін  Мінекономіки  Міндовкілля  Мінреінтеграції  Мінінфраструктури  МОЗ  МВС  Міненерго  МЗС  Міноборони  Мінагрополітики  Мін’юст | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_