Проєкт

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН   
реалізації у 2024-2026 роках Стратегії впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні на період до 2033 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання/Виконавець | Індикатор виконання |
| Стратегічна ціль 1. Формування нормативно-правових актів у сфері впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні (далі –  СТВ) | | | | |
| 1. Розроблення та узгодження із заінтересованими сторонами обґрунтованих пропозицій щодо структури та параметрів ключових складових СТВ в Україні, які враховують національні обставини і гармонізовані з Директивою Європейського Парламенту та Ради  № 2003/87/ЄС від 13 жовтня 2003 року про встановлення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів у межах Союзу та внесення змін до Директиви Ради 96/61/ЄС (далі – Директива 2003/87/ЄС) та відповідними європейськими делегованими правилами, імплементаційними актами, регламентами | 1) розроблення словника (глосарія) термінів та понять у сфері впровадження СТВ | 2024 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін НКЦПФР | словник (глосарій) розроблено та включено у проєкт Закону України «Про засади функціонування системи торгівлі квотами на викиди парникових газів» (далі – Закон про СТВ) та інші нормативно-правові акти у цій сфері |
| 2) розроблення обґрунтованих пропозицій для пілотного та першого етапів щодо: |  |  |  |
| розподілу повноважень щодо державного управління та контролю у сфері впровадження СТВ | 2024 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін НКЦПФР | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| визначення уповноваженого органу чи органів у сфері впровадження СТВ | 2024 рік | Міндовкілля Мінекономіки  Мінінфраструктури Мінфін НКЦПФР | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| визначення вимог щодо створення та функціонування Єдиного реєстру СТВ, враховуючи положення Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2019/1122 від 12 березня 2019 року що доповнює Директиву 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо функціонування Реєстру Союзу | 2024 рік | Міндовкілля Мінекономіки | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| визначення сфери охоплення СТВ щодо видів діяльності, установок та парникових газів з врахуванням редакції Директиви 2003/87/ЄС, чинної на момент впровадження СТВ | 2024 рік | Міндовкілля Мінекономіки Міненерго Мінінфраструктури | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| визначення підходів до встановлення верхнього сукупного ліміту обсягу квот на викиди парникових газів для СТВ та розподілу квот, виходячи з досвіду чотирьох фаз функціонування СТВ ЄС | 2024 рік | Міндовкілля  Мінекономіки Міненерго Мінінфраструктури | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |  |  |  |
| визначення методів і підходів до визначення контрольних показників викидів парникових газів з врахуванням Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2021/447 від 12 березня 2021 року про визначення переглянутих контрольних значень для безкоштовного розподілу квот на викиди на період з 2021 по 2025 рік відповідно до статті 10a (2) Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради | 2024 рік | Міндовкілля Mінстратегпром Мінекономіки  Міненерго Мінінфраструктури | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| визначення правил безкоштовного розподілу квот, включно з правилами для нових установок, з врахуванням положень Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2019/331 від 19 грудня 2018 року що визначає перехідні загальносоюзні правила для гармонізованого вільного розподілу квот на викиди відповідно до статті 10a Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2019/1842  від 31 жовтня 2019 року що встановлює правила застосування Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо подальших домовленостей щодо коригування вільного розподілу квот на викиди у зв'язку зі змінами рівня діяльності, Рішення Комісії (ЄС) 2021/355 від 25 лютого 2021 року щодо національні імплементаційні заходи щодо перехідного вільного розподілу квот на викиди парникових газів відповідно до статті 11(3) Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради, та із врахуванням Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2023/2441 від 31 жовтня 2023 року що встановлює правила застосування Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо змісту та формату планів кліматичної нейтральності, необхідних для надання безоплатного розподілу квот на викиди | 2024 рік | Міндовкілля  Мінфін Мінекономіки  Мінінфраструктури | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| визначення умов проведення аукціонів з продажу квот з врахуванням положень Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2023/2830 від 17 жовтня 2023 року що доповнює Директиву 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради, встановлюючи правила щодо термінів, адміністрування та інших аспектів аукціону квот на викиди парникових газів | 2024 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін ННКЦПФР | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| цільового використання надходжень від аукціонів, враховуючи досвід СТВ ЄС щодо створення Інноваційного фонду та Фонду модернізації відповідно до положень Директиви 2003/87/ЄC | 2024 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін  Держенергоефективності НКЦПФР | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| внесення змін до законів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, у частині врегулювання видачі дозволів на викиди парникових газів із врахуванням практики країн ЄС | 2024 рік | Міндовкілля | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| управління ризиком вуглецевого витоку з врахуванням положень Делегованого Рішення Комісії (ЄС) № 2019/708  від 15 лютого 2019 року що доповнює Директиву 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо визначення секторів та підсекторів, які вважаються схильними до ризику витоків вуглецю, на період 2021-2030 років | 2024 рік | Міндовкілля Мінстратегпром Міненерго Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| доцільності і необхідності застосування механізмів щодо забезпечення стабільності ринку за прикладом Резерву стабільності ринку відповідно до положень Директиви 2003/87/ЄC | 2024 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін НКЦПФР | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| впровадження механізмів нагляду за ринком квот на викиди парникових газів з врахуванням Директиви 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та внесення змін до Директиви 2002/92/ЄС та Директиви 2011/61/ЄС; Регламенту (ЄС) № 600/2014 Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012; Регламенту(ЄС) № 596/2014 Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про зловживання ринком (регулювання зловживань на ринку) та скасування Директиви 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради та Директив Комісії 2003/124/ЄC, 2003/125/ЄC та 2004/72/ЄC | 2024 рік | НКЦПФР  Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Мін’юст | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| гармонізації механізмів вуглецевого ціноутворення - оподаткування двоокису вуглецю та функціонування СТВ, з урахуванням досвіду ЄС | 2024 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Мін’юст ДПС | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| визначення підходів до внесення змін в правила безкоштовного розподілу для секторів економіки, що будуть охоплені національним механізмом транскордонного вуглецевого регулювання, у разі запровадження такого механізму в Україні | 2026 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Мінстратегпром | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| визначення параметрів окремих складових СТВ, що функціонуватиме на пілотному етапі (2026-2028 роки): сфери охоплення СТВ щодо видів діяльності, установок та парникових газів; визначення контрольних показників викидів парникових газів; підходу до встановлення верхнього сукупного ліміту обсягу квот на викиди парникових газів;  правил безкоштовного розподілу квот; застосування м’яких адміністративних примусових заходів та низьких штрафних санкцій для операторів за недотримання вимог законодавства у сфері впровадження СТВ | 2024 – 2025 роки | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Міненерго НКЦПФР | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| визначення підходу до цільового цінового діапазону в рамках СТВ в Україні на пілотному етапі її функціонування, із формуванням цінової траєкторії для наступних етапів повноцінного функціонування СТВ | 2024 – 2025 роки | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Міненерго НКЦПФР | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| доцільності запровадження державного стимулювання у вигляді компенсаційних фінансових заходів на користь окремих секторів або під-секторів економіки, які піддаються ризику витоку вуглецю, через значні непрямі витрати, пов’язані із вуглецевим ціноутворенням | 2024 – 2025 роки | Міндовкілля Мінекономіки Міненерго Мінфін  НКРЕКП Антимонопольний комітет | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| доцільності запровадження державного стимулювання у вигляді встановлення тимчасового безкоштовного розподілу квот для установок, що виробляють електроенергію, з метою модернізації, диверсифікації та сталої трансформації енергетичного сектору | 2024 – 2025 роки | Міндовкілля Мінекономіки Міненерго Мінфін  НКРЕКП Антимонопольний комітет | розроблено Аналітичний звіт з пропозиціями угодженими із заінтересованими сторонами і розглянуто Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару, які враховуються при формуванні нормативно-правових актів у сфері впровадження СТВ |
| 2. Розроблення на підставі обґрунтованих і узгоджених пропозицій щодо структури та параметрів ключових складових СТВ в Україні та прийняття проєкту Закону про СТВ | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону про СТВ | 2024 – 2025 роки | Міндовкілля Мінекономіки  Мінфін Міненерго Мінстратегпром Мінінфраструктури Мін’юст  НКЦПФР | подано до Кабінету Міністрів України проєкт Закону про СТВ |
| 3. Розроблення та прийняття проєктів актів Кабінету Міністрів України, та інших нормативно-правових актів, які врегульовують функціонування всіх складових СТВ і є необхідними для реалізації Закону | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєктів актів, які деталізують окремі параметри СТВ і є необхідними для реалізації Закону про СТВ | 2025 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Міненерго Мін’юст  НКЦПФР | прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України |
| 2) розроблення та прийняття необхідних для реалізації Закону про СТВ проєктів нормативно-правових актів Міндовкілля та, за потреби, нормативно-правових актів інших центральних органів виконавчої влади | 2025 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Міненерго Мін’юст НКЦПФР | прийнято відповідні нормативно-правові акти Міндовкілля та інших центральних органів виконавчої влади |
| 4. Внесення змін до нормативно-правових актів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі – МЗВ) відповідно до оновлених регламентів ЄС щодо моніторингу та звітності про викиди парникових газів, верифікації та акредитації верифікаторів | 1) внесення змін до Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року  № 960, відповідно до положень Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2020/2085 від 14 грудня 2020 року про внесення змін та виправлень до Імплементаційного регламенту (ЄС) 2018/2066 про моніторинг та звітність про викиди парникових газів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради | 2025 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Міненерго Мін’юст НААУ(за згодою) | прийнято нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України |
| 2) внесення змін до Порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 рік № 959, відповідно до положень Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2020/2084 від 14 грудня 2020 року про внесення змін та виправлень до Імплементаційного регламенту (ЄС) 2018/2067 про перевірку даних та акредитацію верифікаторів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради | 2025 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Міненерго Мін’юст НААУ(за згодою) | прийнято нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України |
| 3) внесення змін до нормативно-правових актів Міндовкілля та, за потреби, актів інших центральних органів виконавчої влади у сфері МЗВ для забезпечення функціонування оновленої системи МЗВ | 2025 рік | Міндовкілля | прийнято відповідні нормативно-правові акти Міндовкілля та інших центральних органи виконавчої влади |
| 5. Розроблення і впровадження методичних документів, спрямованих на тлумачення технічних аспектів функціонування СТВ | Розроблення методичних рекомендацій, керівництв, посібників з різних технічних аспектів функціонування СТВ | 2025 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін НКЦПФР | розроблено, узгоджено і опубліковано на офіційному веб-сайті Міндовкілля відповідні методичні документи |
| Стратегічна ціль 2. Забезпечення ефективного функціонування СТВ в Україні, сумісної з СТВ ЄС | | | | |
| 1. Забезпечення належного функціонування уповноваженого органу чи органів у сфері впровадження СТВ | Здійснення заходів із матеріально-технічної, інформаційної, методичної та кадрової підтримки діяльності уповноваженого органу чи органів у сфері впровадження СТВ | 2025-2026 роки | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін  НКЦПФР | забезпечено функціонування уповноваженого органу чи органів у сфері СТВ |
| 2. Забезпечення повноцінного функціонування вдосконаленої системи МЗВ з метою отримання відповідної інформації від усіх установок, охоплених СТВ, згідно з вимогами, передбаченими законодавством у сферах МЗВ та СТВ | 1) проведення збору та аналізу актуальних даних щодо статусу існуючих установок, які провадять види діяльності, охоплені СТВ, та планів повоєнного відновлення таких видів діяльності | 2025 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Міненерго Мін’юст | проведено збір даних та підготовлено звіт з аналізом отриманих даних |
| 2) проведення збору даних в системі МЗВ, зокрема за період призупинення подання звітності у період дії воєнного стану, що є необхідним для визначення низки параметрів СТВ | 2025-2026 роки | Міндовкілля | забезпечено наповнення бази даних системи МЗВ |
| 3. Удосконалення та забезпечення повноцінного функціонування Єдиного реєстру з МЗВ | Здійснення заходів із приведення функціональних блоків Єдиного реєстру з МЗВ у відповідність до оновлених нормативно-правових актів у сфері МЗВ | 2025 рік | Міндовкілля | удосконалений Єдиний реєстр з МЗВ, який функціонує належним чином |
| 4. Створення та забезпечення повноцінного функціонування Єдиного реєстру СТВ, сумісного з Єдиним реєстром з МЗВ, а також з Єдиним реєстром СТВ ЄС | Розроблення та введення в дію Єдиного реєстру СТВ як централізованої бази даних, що відстежує видачу, утримання, передачу та списання всіх квот на викиди парникових газів у межах СТВ | 2025 - 2026 роки | Міндовкілля | Єдиний реєстр СТВ функціонує належним чином |
| 5. Забезпечення ефективного розподілу функцій центральних органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції та застосування дієвого механізму міжвідомчої координації щодо впровадження і подальшого сталого функціонування СТВ в Україні, в рамках роботи Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату та збереження озонового шару; | 1) запровадження системного підходу до планування розгляду Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару питань щодо впровадження СТВ | 2024 - 2026 роки | Міндовкілля | щорічні плани роботи Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату та збереження озонового шару передбачають розгляд питань щодо параметрів окремих складових СТВ та різних аспектів її функціонування |
| 2) забезпечення розгляду Міжвідомчою комісією з питань зміни клімату та збереження озонового шару питань щодо параметрів окремих складових СТВ, різних аспектів її функціонування, включно з проблемами і шляхами їх розв’язання, та щорічних звітів про оцінку результатів реалізації Стратегії | 2024 - 2026 роки | Міндовкілля | розгляд питань щодо впровадження СТВ проводиться відповідно до щорічних планів |
| 6. Визначення спеціалізованого торговельного майданчику для проведення аукціонів з продажу квот на викиди парникових газів | Здійснення авторизації торговельного майданчику для проведення аукціонів з продажу квот на викиди парникових газів | 2025 рік | НКЦПФР Міндовкілля | здійснено авторизацію торговельного майданчику для проведення аукціонів з продажу квот на викиди парникових газів |
| 7. Створення організаційної структури для проведення навчань і тренінгів з різних аспектів функціонування СТВ | 1) здійснення заходів із оцінки потенціалу існуючих установ у сфері впровадження СТВ та визначення установи, на базі якої проводитимуться навчання і тренінги з різних аспектів функціонування СТВ | 2025 рік | Міндовкілля Мінекономіки Мінфін Мін’юст  НКЦПФР | визначено установу, на базі якої проводитимуться навчання і тренінги з різних аспектів функціонування СТВ |
| 2) розроблення навчальних модулів з різних аспектів функціонування СТВ | 2025 рік | Міндовкілля | розроблено навчальні модулі |
| 8. Проведення навчань та тренінгів із залученням вітчизняних і європейських фахівців для представників центральних органів виконавчої влади та інституцій, пов’язаних з державним наглядом і контролем, акредитацією, верифікацією, фінансовими ринками | Організація та проведення навчань та тренінгів для представників центральних органів виконавчої влади та інституцій, пов’язаних з державним наглядом і контролем, акредитацією, верифікацією, фінансовими ринками | 2025 - 2026 роки | Міндовкілля Мінекономіки НКЦПФР НААУ (за згодою) НАН України (за згодою) | проведено навчальні заходи |
| 9. Проведення тренінгів із залученням вітчизняних і європейських фахівців для операторів установок | Організація та проведення навчань та тренінгів для операторів установок | 2025 - 2026 роки | Міндовкілля Мінекономіки НКЦПФР НААУ (за згодою) НАН України (за згодою) | проведено навчальні заходи |
| Стратегічна ціль 3. Підтримання постійного систематичного діалогу задля сприяння взаємодії та підвищення обізнаності заінтересованих сторін щодо впровадження СТВ | | | | |
| 1. Створення прозорої та інклюзивної системи залучення широкого кола заінтересованих сторін з метою обговорення питань щодо взаємозв’язків між різними фіскальними та ринковими інструментами ціноутворення на викиди вуглецю, такими як податок на викиди парникових газів, енергетичний податок та участь в СТВ, з урахуванням специфічних національних обставин, макроекономічних наслідків, потенціалу скорочення викидів парникових газів та досягнення цілей сталого розвитку | 1) започаткування загального Форуму СТВ | 2024 рік | Міндовкілля  Мінекономіки Мінфін НКЦПФР НАН України (за згодою) | Започатковано загальний Форум СТВ |
| 2) створення та забезпечення функціонування робочих груп із впровадження СТВ | 2024 рік | Міндовкілля  Мінекономіки Мінфін НКЦПФР НАН України (за згодою) | Робочі групи створено та забезпечено їх функціонування |
| 3) створення Ради високого рівня з питань ціноутворення на викиди вуглецю | 2024 рік | Міндовкілля  Мінекономіки Мінфін НКЦПФР НАН України (за згодою) | Раду високого рівня з питань ціноутворення на викиди вуглецю створено та забезпечено її функціонування |
| 2. Забезпечення надання експертної підтримки Міндовкіллю та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади | 1) започаткування взаємодії з проєктами міжнародної технічної допомоги та українським експертним середовищем щодо питань СТВ | 2024 – 2026 роки | Міндовкілля | Започатковано взаємодію з проєктами міжнародної технічної допомоги та українським експертним середовищем щодо питань СТВ |
| 3. Інтенсифікація політичного та технічного діалогу з відповідними структурами ЄС на етапі розробки пакету національного законодавства у сфері СТВ | 1) започаткування процесу регулярного політичного діалогу з відповідними структурами ЄС щодо СТВ | 2024 – 2026 роки | Міндовкілля МЗС | Регулярний політичний діалог започатковано |
|  | 2) започаткування процесу регулярного технічного діалогу та консультацій з відповідними структурами ЄС щодо СТВ | 2024 – 2026 роки | Міндовкілля Мінекономіки Міненерго Мінекономіки Мініфрастуктури | Регулярний технічний діалог започатковано |
| 4. Визначення дієвих підходів до проведення інформаційно-просвітницької роботи задля отримання підтримки впровадження СТВ з боку суспільства | 1) розроблення інформаційного контенту для різної цільової аудиторії та оптимальних форматів проведення кампанії, присвяченої популяризації переваг, пов’язаних із впровадженням СТВ | 2025 – 2026 роки | Міндовкілля  МОН | забезпечено розроблення відповідного інформаційного контенту |
| 2) проведення інформаційно-просвітницької кампанії | 2025 – 2026 роки | Міндовкілля | інформаційно-просвітницьку кампанію проведено, підбито її підсумки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_