Додаток 2

до Антикорупційної програми

Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України

на 2024–2026 роки

ЗАХОДИ

з виконання Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки

Міндовкілля

| № з/п | Найменування та зміст заходу згідно додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Дата початку та завершення виконання заходу | Міндовкілля головний виконавець або співвиконавець заходу згідно додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Виконавці заходу у Міндовкілля | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн. | Показники (індикатори) виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.2.2.6. Впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі та в повному обсязі | з дня набрання чинності актами, зазначеними у підпункті 2.2.2.2.5 | Міндовкілля Держлісагент-ство Держводагент-ство Держгеонадра Мінагрополітики Держрибагент-ство | Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу запроваджено на постійній основі та функціонують повноцінно |
|  | 2.2.2.2.7. Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси | травень 2023 р - серпень 2023 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держлісагент-ство Держводагент-ство Держгеонадра Держрибагент-ство | Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної відкрито доступ до актуальної інформації про природні ресурси технічної допомоги | відкрито доступ до актуальної інформації про природні ресурси |
|  | 2.2.2.4.1. Здійснення заходів щодо проведення національної інвентаризації лісів (аерофотозйомка, оцифровування інформації, обробка даних) | березень 2023 р. – липень 2025 р. | Міндовкілля Держлісагент-ство | Управління збалансованого природокористування | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | національна інвентаризація лісів проведена |
|  | 2.2.2.4.2. Відцифрування інформації про природні ресурси (геологічної інформації, інформації про водні та лісові ресурси) та наявні зрошувальні системи, гідротехнічні споруди, насосні станції | березень 2023 р. - лютий 2024 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держгеонадра Держлісагент-ство Держводагенство Держрибагент-ство | Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформація про природні ресурси відцифрована |
|  | 2.2.2.4.3. Створення інтерактивних віртуальних кімнат даних за всіма об’єктами, які можна отримати у користування | березень 2023 р. - вересень 2023 р. | Міндовкілля Держгеонадра Держлісагент-ство Держводагенство Мінагрополітики Держрибагент-ство | Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інтерактивні віртуальні кімнати даних створені |
|  | 2.2.2.4.4. Розміщення інформації про проведення електронних аукціонів з датами їх проведення | березень 2023 р. - грудень 2025 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держгеонадра Держлісагент-ство Держводагенство | Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформація щодо проведення електронних аукціонів розміщена |
|  | 2.2.2.4.5. Створення та розвиток вже створених ІТ-систем, у яких будуть подаватися заяви на отримання дозвільних документів, відбуватися погодження, видаватися дозвільні документи, проводитись аукціони на право користування природними ресурсами, забезпечення їх інтеграції з Єдиною екологічною платформою “ЕкоСистема” | березень 2023 р. - вересень 2024 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держгеонадра Держлісагентство Держводагент-ство Держрибагент-ство | Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдина екологічна платформа “ЕкоСистема” містить функціонал надання електронних послуг |
|  | 2.2.2.4.6. Створення функції електронного звітування за усіма необхідними формами, надання обов’язкової інформації та повідомлень для суб’єктів господарювання | березень 2023 р. - вересень 2023 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держгеонадра Держлісагент-ство Держводагенство Держрибагент-ство | Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | через функціонал Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” забезпечується подання електронної звітності |
|  | 2.2.2.4.7. Створення функції обліку та простежуваності природних ресурсів | березень 2023 р. - вересень 2023 р. | Міндовкілля Мінагрополітики Держгеонадра Держлісагент-ство Держводагенство Держрибагент-ство | Департамент цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиній екологічній платформі “ЕкоСистема” запроваджені системи простежуваності походження та реалізації продукції, лісівництва, корисних копалин та відстеження руху водних ресурсів |
|  | 2.2.4.3.1. Здійснення щорічного моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1142 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених” | березень 2023 р. - грудень 2025 р. | Міндовкілля Держлісагент-ство | Управління збалансованого природокористування | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено |
|  | 2.2.4.3.2. Оприлюднення щорічного звіту за результатами моніторингу, зазначеного у підпункті 2.2.4.3.1, не пізніше лютого року, наступного за роком, у якому здійснювався моніторинг | січень 2024 р. - грудень 2025 р. | Міндовкілля Держлісагент-ство | Управління збалансованого природокористування | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу оприлюднено |
|  | 2.2.4.3.3. Здійснення щорічного моніторингу та систематизації даних щодо реалізації 100 відсотків необробленої деревини на аукціонах та виконання Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” у частині реалізації деревини на ліцензованих товарних біржах | січень 2023 р. - грудень 2025 р. | Міндовкілля Держлісагент-ство | Управління збалансованого природокористування | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% необробленої деревини реалізується на аукціонах |
|  | 2.2.4.3.4. Оприлюднення щорічного звіту за результатами моніторингу систематизації даних, зазначених у підпункті 2.2.4.3.3, не пізніше лютого року, наступного за роком, у якому здійснювалися моніторинг та систематизація даних | січень 2024 р. - грудень 2025 р. | Міндовкілля Держлісагент-ство | Управління збалансованого природокористування | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу оприлюднено |